| INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Organismo | Préstamo / Proyecto |  | Asignación Presupuestaria Vigente 2024 | Ejecutado al 31/10/24 1/ | Avance Financiero (%) 2/ | Avance Físico (%) 3/ |
| 1 | KfW | Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) |  | Q69,800,133.00 | Q7,808,533.71 | 11.18% | 1.08% |
| TOTAL: |  |  |  | Q69,800,133.00* | Q7,808,533.71 | 11.18% |  |
| 1/ Devengado (SICOIN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/ Porcentaje de avance físico estimado. |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.

Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013

PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

| No. | UNIDAD EJECUTORA | RENGLÓN | NOMBRE DE LA CONSULTORÍA | FECHA INICIO DE LA CONSULTORIA | FECHA FINALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA | MONTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES