## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2023 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | REPORTES DE SICOIN
Acceso a la Educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 793 | 793 | 0 | 0% | 5740313 | 5740313 | 0 | 0% |  |  | 1.1768 |  | #REF!
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 11 | 0 | 0 | 2156848 | 2156848 | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 67249 | 67249 | 0 | 0%
Componente 2
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50000 | 50000 | 0 | 0%
Componente
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 130000 | 130000 | 0 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 1117590 | 1117590 | 0 | 0%
[5 empty] | 806 | 806 | 0 | 0% | 9262000 | 9262000 | 0 | 0%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
[8 empty] | Avance del mes | [7 empty] | 68.24%
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica |  | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  |  |  | 793 |  | 793 |  | 793 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 806 |  | 806 |  | 806 | 0
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
0% |  |  | 0% |  | Variación % Física |  | 0%
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 0%
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
0% |  |  | 0%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | [15 empty] | 21000000
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL | [12 empty] | 182268555
33.41% |  |  | 60891618.24 | [12 empty] | 60891618.24
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J21: David Estuardo Lee Pinto: 171 Y 188
Note on J27: Renglones: 121, 184

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2023 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
Fecha de suscripción: |  | 2016-10-18
Fecha de último desembolso: |  | 2022-11-14
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1: Acceso a educación Técnica
Infraestructura física | Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del civlo diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 8700000 | [5 empty] | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Equipamiento | Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 1942328 | [5 empty] | 1942328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional |  |  | N/A | N/A | 9295932 | [5 empty] | 9295932 | 5478204 | 58.93% | N/A | N/A | 5478204 | 58.93%
[6 empty] | 19938260 | [5 empty] | 19938260 | 5478204 | 27.48% |  |  |  | 27.48%
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 4 | 10160400 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4 | 4 | 100% | 11589400 | 10019989.68 | 86.46% | 4 | 100% | 10019989.68 | 86.46%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 95715930 | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 16824 | 0 | 0% | 95715930 | 43480 | 0.04543% | 0 | 0% | 43480 | 0.04543%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 14756210 | 2636510 | 17.87% | N/A | 0 | 2636510 | 17.87%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 10059539 | 4373636.11 | 43.48% | N/A | 0 | 4373636.11 | 43.48%
[6 empty] | 105876330 |  |  | 16828 | 4 | 0.02377%
[12 empty] | 132121079 | 17073615.79 | 12.92% |  | 0.02377% | 17073615.79 | 12.92%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educacion técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 5 | 0 | 0% | 1416000 | 451000 | 31.85% | 0 | 0% | 451000 | 31.85%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 10526 | 203 | 1.929% | 53769183 | 779440 | 1.45% | 203 | 1.929% | 779440 | 1.45%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5 | 0 | 0% | 12782600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0% | 1100000 | 870000 | 79.09% | 0 | 0% | 870000 | 79.09%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A |  | 0% | 1291099 | 171290 | 13.27% | 0 | 0% | 171290 | 13.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | M/A | 0 | 0% | 2133000 | 1422407.68 | 66.69% | 0 | 0% | 1422407.68 | 66.69%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 10537 | 203 | 1.927% | 72491882 | 3694137.68 | 5.096% | 203 | 1.927% | 3694137.68 | 5.096%
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 6 | 0 | 0% | 24369880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2021-04-01 | 2021-08-15 | 6546 | 30.88 | 0.4717% | 45506015 | 2103660.84 | 4.623% | 30.88 | 0.4717% | 2103660.84 | 4.623%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | 0 | 0% | 7944372 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 219000 | 70582.38 | 32.23% | 0 | 0% | 70582.38 | 32.23%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 3905438 | 3308254 | 84.71% | 0 | N/A | 3308254 | 84.71%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 6562 | 30.88 | 0.4706% | 81944705 | 5482497.22 | 6.69% | 30.88 | 0.4717% | 5482497.22 | 6.69%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 793 | 31666213 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4773 | 0 | 0% | 31666213 | 17564691.59 | 55.47% | 0 | 0% | 17564691.59 | 55.47%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 3777438 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 0 | 0% | 3777438 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 2 | 11095831 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0% | 11095831 | 10280809.97 | 92.65% | 0 | 0% | 10280809.97 | 92.65%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento |  | 191428 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 191428 | 105803.76 | 55.27% | 0 | 0% | 105803.76 | 55.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1812596 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 1812596 | 1211858.23 | 66.86% | 0 | 0% | 1211858.23 | 66.86%
TOTAL | [5 empty] | 48543506 |  |  | 4790 | 0 | 0% | 48543506 | 29163163.55 | 60.08% | 0 | 0% | 29163163.55 | 60.08%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 793 | 5740313 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 793 | 0 | 0% | 5740313 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 2156848 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11 | 0 | 0% | 2156848 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 2 | 67249 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0 | 0% | 67249 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 50000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 130000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 130000 | 0 | 0% | N/A | 0% | 0 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1117590 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 1117590 | 0 | 0% | N/A | 0% | 0 | 0%
0
TOTAL | [5 empty] | 9262000 |  |  | 806 | 0 | 0% | 9212000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0% | 27.48% | N/A |  | 5478204
2019 | 0.02377% | 12.92% | 0.02377% |  | 17073615.79
2020 | 1.927% | 5.096% | 1.927% |  | 3694137.68
2021 | 0.4717% | 6.69% | 0.4717% |  | 5482497.22
2022 | 0% | 60.08% | 0% |  | 29163163.55
2023 | 0% | 0% | 0% |  | 0
Total | [5 empty] | 60891618.24
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2023 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  | REHABILITACIÓN DEL INEBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA |  | 14110903 | N/A | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 100% | 100%
|  |  | REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ |  | 14110903 | N/A | 2022-01-19 | 2022-10-06 | 100% | 90%
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. |  | 14126478 | 225120, 225122 | 2022-02-18 | 2023-03-14 | 51.08% | 44.24%
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA |  | 14126478 |  | 2022-04-05 | 2023-03-31 | 53.72% | 48.29%
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA 5 CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ |  | 15615642 | N/A |  |  | 0% | 0% | Desierto
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO NEBAJ, QUICHE |  | 16832825 | 225121 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 0% | 0% | Contrato suscrito el 09/09/2022, se realizó el pago del 15% de anticipo, sobre el valor del contato en noviembre 2022
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO INCLUIDA EN EL INFORME
| Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado | Vigente | EJECUTADO
| Renglon 332 | 5270093
| Renglon 188 | 470220
5740313
| Centros escolares del nivel medio diversificado rehabilitados | Monto
| Renglon 171 | 50000
| Renglon 188 | 17249
67249
| Institutos tecnológicos dotados con equipmeinto y mobiliario escolar | Monto
Renglon 171
Renglon 188
| Renglon 268 | 7484
| Renglon 275 | 0
| Renglon 283 | 13257
| Renglon 284 | 0
| Renglon 286 | 150731
| Renglon 289 | 0
| Renglon 291 | 0
| Renglon 293 | 66078
| Renglon 294 | 0
| Renglon 295 | 362985
| Renglon 296 | 0
| Renglon 297 | 0
| Renglon 298 | 0
| Renglon 299 | 16576
| Renglon 322 | 4200
| Renglon 323 | 97146
| Renglon 324 | 498573
| Renglon 328 | 559345
| Renglon 329 | 380473
2156848
| Imprevistos | Monto
| Renglon 121 | 50000
| Renglon 184 | 80000
130000
| 185 | 50000
| Consultoría Internacional | 1117590
| TOTAL | 9262000