## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | OCTUBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación | [5 empty] | 15000 | 25250
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | REPORTES DE SICOIN | [5 empty] | 21900 | 25250
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 2112 | 2010 | 1909 | 94.9751 | 159602576 | 159272364 | 134879368.1 | 84.68% | [5 empty] | #REF! | 15000 | 25250
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 611 | 465 | 141 | 30.3226 | 124001367 | 106897092 | 36073497.9 | 33.75% | [6 empty] | 21900 | 25250
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 19667198 | 5686200 | 0 | 0% | [6 empty] | 15000 | 25250
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 319 | 0 | 0 | 19401816 | 5686188 | 0 | 0% | POA | [5 empty] | 21900 | 25250
Componente 2 | [18 empty] | 21000 | 35999.65
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 982 | 1896 | 1035 | 54.5886 | 88543084 | 129045185 | 74625125 | 57.83% | [6 empty] | 15000 | 35999.65
| Promoción de lectura |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430487 | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1705887 | 875000 | 315000 | 36% | [6 empty] | 21900 | 35999.65
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 3024 | 2682 | 0 | 0 | 27597900 | 27597900 | 15026000 | 54.45% | [6 empty] | 15000 | 35999.65
Componente 3 | [18 empty] | 21900 | 10000
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700982 | 6276165 | 3817577.76 | 60.83% | [6 empty] | 21000 | 305498.6
| Evaluación |  |  | Varios | 1 | 1 | 0 | 0 | 5679190 | 5679190 | 0 | 0% | [6 empty] | 226500
[5 empty] | 7051 | 7375 | 3085 | 41.8305 | 449900000 | 449445771 | 264736568.76 | 58.9%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Habilitación y remozamiento de centros escolares |  | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  |  | 2010 |  | 2010 |  | 2010 | 1909 | POA
|  | Módulos educativos |  |  |  | 465 |  | 465 |  | 465 | 141 | REPORTE DE SICOIN
|  | Censo de infraestructura |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | POA
|  | Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  |  | 319 |  | 319 |  | 319 | 0 | POA
Mejora de la calidad de la enseñanza |  | Equipo Tecnológico |  |  |  | 1896 |  | 1896 |  | 1896 | 1035 | REPORTE DE SICOIN
|  | Servcios de desarrollo curricular |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Capacitación a Docentes FID / PADEP |  |  |  | 2682 |  | 2682 |  | 2682 | 0 | REPORTE DE SICOIN
Administración, supervisión y evaluación |  | Administración del programa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Evaluación |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 7375 |  | 7375 |  | 7375 | 3085
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
22.74% |  |  | 36.53% |  | Variación % Física |  | 41.6031
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 22.37% | En el mes de octubre 2022 se realizó el pago de 5 módulos educativos de la fase II. Se llevó a cabo la transferencia para remozamiendo de 1,403 centros educativos vía OPF. Se ejectuaron pagos de consultores evaludadores para OPF y Módulos educativos. Se realizó el CUR de compromiso para la adquisición de mobiliario escolar Contrato MINEDUC No. BNS-BID -02-2022
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
41.8305 |  |  | 58.9%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
49.14% |  |  | 567568393.01 | [11 empty] | 150000000 | 150000000 | 1155000000
1162110000
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J21: David Estuardo Lee Pinto: 181
Note on J24: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329
Note on J29: Renglones: 121, 181, 115, 185,188, 199, 241, 244, 291, 322, 328
Note on K29: Renglones: 121, 181, 115, 185,188, 199, 241, 244, 291, 322, 328

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | OCTUBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
Fecha de suscripción: |  | 2018-05-10
Fecha de último desembolso: |  | 2022-05-12
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitacion y Remozamiento de centros escolares | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Habilitación de centros escolares par el nivel de educación preprimaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria |  |  | Establecimientos | 0 | 29502 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de los Docentes
Promoción de la lectura, mantemáticas y valores | Documento |  |  | Documento | 2543200 | 45934422 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 3
Administración, seguimiento , monitoreo y auditoría | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
Evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
45963924
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos |  |  | Módulos | 500 | 69953055.79 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 69953055.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliarios escolar |  |  | Unidad | 500 | 5399305.21 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 5399305.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Docentes de preprimaria capacitados |  |  | Docente | 1500 | 6600000 | 2019-02-02 | 2019-11-30 | 1500 | 1224 | 81.6% | 6600000 | 5385600 | 81.6% | 1224 | 81.6% | 5385600 | 81.6%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 499537 | 10026616 | 2019-01-02 | 2019-09-02 | 499537 | 499537 | 100% | 10026616 | 9581119.66 | 95.56% | 499537 | 95.56% | 9581119.66 | 95.56%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 2360402 | 24384275 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2360402 | 2360402 | 100% | 24384275 | 24297026.36 | 99.64% | 2360402 | 99.64% | 24297026.36 | 99.64%
| Capacitacion a docentes / directores |  |  | Docente | 1360 | 2258079 | 2019-07-01 | 2019-12-04 | 1360 | 0 | 0% | 2258079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de equipo tecnológico |  |  | Equipo | 1360 | 99949503 | 2019-01-02 | 2019-08-19 | 1360 | 0 | 0% | 99949503 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 15022125 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | 15022125 | 2397900 | 15.96% | N/A | 15.96% | 2397900 | 15.96%
[9 empty] | 2865159 | 2861163 | 99.86% |  |  |  | 2861163 | 99.86% |  | 99.86%
[12 empty] | 233592959 | 41661646.02 | 17.84%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 137 | 26734500 |  |  | 137 | 81 | 59.12% | 26734500 | 15999000 | 59.84% | 81 | 59.12% | 15999000 | 59.84%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 200 | 50660000 |  |  | 200 | 135 | 67.5% | 50660000 | 33318500 | 65.77% | 135 | 67.5% | 33318500 | 65.77%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 137 | 2070080 |  |  | 137 | 135 | 98.54% | 2100300 | 2070080 | 98.56% | 135 | 98.54% | 2070080 | 98.56%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 200 | 3027340 |  |  | 200 | 200 | 100% | 3027340 | 3027340 | 100% | 200 | 100% | 3027340 | 100%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 1000 | 68375505 |  |  | 820 | 733 | 89.39% | 71776239 | 69809785.32 | 97.26% | 733 | 89.39% | 69809785.32 | 97.26%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 292 | 17765881 |  |  | 638 | 407 | 63.79% | 42192897 | 29968440.9 | 71.03% | 407 | 63.79% | 29968440.9 | 71.03%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 1224 | 16156800 |  |  | 1224 | 1032 | 84.31% | 13889066 | 13222880 | 95.2% | 1032 | 84.31% | 13222880 | 95.2%
| Textos | [10 empty] | 11969780 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 3375198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4167198 | 2747106.59 | 65.92% | N/A | N/A | 2747106.59 | 65.92%
[6 empty] | 188165304 |  |  | 3356 | 2723 | 81.14% | 226517320 | 170163132.81 | 75.12% | 2723 | 81.14% | 170163132.81
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 106 | 32 | 30.19% | 23136000 | 6245000 | 26.99% | 32 | 30.19% | 6245000 | 26.99%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 86 | 37 | 43.02% | 22113000 | 7805300 | 35.3% | 37 | 43.02% | 7805300 | 35.3%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 57 | 0 | 0% | 876543 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18 | 0 | 0% | 268080 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 12 | 100% | 1350000 | 807438.92 | 59.81% | 12 | 100% | 807438.92 | 59.81%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 538 | 538 | 100% | 45134286 | 40323767.3 | 89.34% | 538 | 100% | 40323767.3 | 89.34%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3331 | 2754 | 82.68% | 25974679 | 24179760 | 93.09% | 2754 | 82.68% | 24179760 | 0%
| Tecnología |  |  | Equipo | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1896 | 0 | 0% | 44405951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Impresión de textos serie Descubro y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria |  |  | Textos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 477261 | 477261 | 100% | 8172139 | 8172138.19 | 100% | 477261 | 100% | 8172138.19 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 12517326 | 2970264.76 | 23.73% | N/A | N/A | 2970264.76 | 23.73%
| Evaluación |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 977300 | 503376.25 | 51.51% | N/A | N/A | 503376.25 | 51.51%
[6 empty] | 0 |  |  | 483305 | 480634 | 99.45% | 184925304 | 91007045.42 | 49.21% | 480634 | 99.45% | 91007045.42 | 49.21%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 2010 | 159272364 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2010 | 0 | 0% | 159272364 | 134879368.1 | 84.68% | 0 | 0% | 134879368.1 | 84.68%
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 465 | 106897092 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 465 | 141 | 30.32% | 106897092 | 36073497.9 | 33.75% | 141 | 30.32% | 36073497.9 | 33.75%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 5686200 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 5686200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 5686188 |  |  | 319 |  |  | 5686188 | 0 |  |  |  |  | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 1896 | 129045185 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1896 | 1035 | 54.59% | 129045185 | 74625125 | 57.83% | 1035 | 54.59% | 74625125 | 57.83%
| Promoción de lectura | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 1599600 | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 875000 |  |  | 1 |  |  | 875000 | 315000 | 36% |  |  | 315000 | 36%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 2682 | 27597900 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2682 | 0 | 0% | 27597900 | 15026000 | 54.45% | 0 | 0% | 15026000 | 54.45%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 6276165 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | NA | N/A | 6276165 | 3817577.76 | 60.83% | N/A | N/A | 3817577.76 | 60.83%
| Evalución |  |  | N/A | 1 | 5679190 |  |  | 1 |  |  | 5679190 | 0
[5 empty] | 7375 | 447015284 |  |  | 7375 | 1176 | 15.95% | 448614884 | 264736568.76 | 59.01% | 1176 | 15.95% | 264736568.76 | 59.01%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0 | 0% | 0% |  | 0
2019 | 99.86% | 17.84% | 51.51% |  | 41661646.02
2020 | 81.14% | 75.12% | 81.14% |  | 170163132.81
2021 | 99.45% | 49.21% | 99.45% |  | 91007045.42
2022 | 15.95% | 59.01% | 15.95% |  | 264736568.76
Total |  |  |  |  | 567568393.01
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por
[9 empty] | 3359195 | 3345696 | 99.6%

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | OCTUBRE
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN |  | 14411237 |  | 2021-09-01 | 2022-08-22 | 30.32% | 33.75%
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Promoción de la lectura, matemática y valores |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO |  | 14445778 |  | 2021-10-08 | 2022-06-17 | 57.59% | 57.83%
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes |  |  | ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN |  | N/A |  | 2021-11-29 | 2022-03-23 | N/A | 100%
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR MÓDULOS PREFABRICADOS FASE II |  | 15807525 |  | 2022-09-13 | 2023-02-01
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA INCLUIDA EN EL INFORME
|  | VIGENTE | EJECUTADO
Remozamiento de Centros Escolares vía OPF
11 | Renglon 435 | 7420000 | 6462720.48
12 | Renglon 435 | 133280000 | 124987347.64
| Renglon 081 | 2748000 | 811999.98
1 | Renglón 188 | 15824364 | 2617300 | 460250 | 1904
|  | 159272364 | 134879368.1
Módulos educativos
11 | Renglón 329 | 93139926 | 34400000
| 324 | 9614666
1 | Renglón 188 | 4142500 | 1673497.9
|  | 106897092 | 36073497.9
Censo de Infraestructura
| Renglón 181 | 5686200
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario
Renglon 185
| Equipo tecnológico |  |  |  |  | Evaluación de formacion de docentes / evaluación de tecnología | 5679190
| Renglón 158 | 3426120 | 2075320 |  |  | Servicios de desarrollo curricular | 1705887
| Renglón 185 | 15235145 | 15235145 |  |  | Capacitación a docentes, FID / PADEP | 27597900
| Renglón 297 | 477090 | 265330
| Renglón 299 | 5607900 | 3396900
| Renglón 324 | 10031970 | 5379270
| Renglón 328 | 78719850 | 47683350
| Renglón 329 | 15547110 | 589810
|  | 129045185 | 74625125
Programa 11 | Consultores formadores comuni.. 189
| 122 | 1789657
| 189 | 5686188
| 293 | 376401
| 294 | 264429
| Promoción de lectura | 8116675
Evaluación de formacion de docentes / evaluación de tecnología
| Renglón 185 | 66000
| Renglón 186 | 100000
Programa 11 | Renglón 189 | 691850
| Renglón 158 | 800000
| Renglón 185 | 85000
Programa 12 | Renglón 186 | 650000
Programa 12 | Renglón 189 | 3286340
5679190
Servicios de desarrollo curricular
| Renglon 189 | 875000 | 315000
Capacitación Docentes FID/PADEP
| Renglón 185 | 8641600 | 4474800
| Renglón 185 | 18956300 | 10551200
Programa 14 |  | 27597900 | 15026000
Programa 11
Administración del programa
| Renglon 081 | 3108000 | 1872998.06
| 121 | 1992751 | 1921902.5
| 136 | 264000 | 13356.82
| 143 | 112600 |  | 70848.5
| 184 | 115000
| 185 | 81900
| 189 | 240000
| 194 | 3000
| 199 | 117814
| 241 | 12900 | 2273.6
| 243 | 1000 | 355.78
| 244 | 12920 | 4852.24
| 268 | 1500 | 897
| 291 | 9900 | 941.76
| 322 | 48000
| 328 | 77440
| 189 Programa 5 DIGEMOCA | 77440
|  | 6276165 | 3817577.76
|  | 449445771 | 264736568.76 |  | 424130849
-25314922