## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BCIE
| Código Presupuesto: | 52-0401-0067
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación
[5 empty] | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución
N/A | Apoyo a proyectos de inversión en Infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | REPORTE DE SICOIN
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0% |  |  | 0% |  | Variación % Física |  | 0%
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 0% | No se reporta ejecución debido a que no se registro ningún desembolso. A la vez, no se asignó presupuesto para el año 2022.
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0% |  |  | 0%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCION FISICA TOTAL |  |  | EJECUCION FINANCIERA TOTAL
0% |  |  | 0%
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BCIE
| Código Presupuesto: | 52-0401-0067
Fecha de suscripción: |  | 2015-02-06
Fecha de último desembolso:
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2015
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2016
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2017
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución
N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BCIE
| Código Presupuesto: | 52-0401-0067
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por