| INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Organismo | Préstamo / Proyecto |  | Asignación Presupuestaria Vigente 2022 | Ejecutado al 30/09/22 1/ | Avance Financiero (%) 2/ | Avance Físico (%) 3/ |
| 1 | BID | BID3618/OC-GU Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa |  | Q443,169,606.00 | Q160,544,980.46 | 36.22% | 27.24% |
| TOTAL: |  |  |  | Q443,169,606.00 | Q160,544,980.46 | 36.22% |  |
| - No incluye presupuesto de funcionamiento 1/ Devengado (SICOIN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/ Porcentaje de avance físico estimado. |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.

Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| No. | UNIDAD EJECUTORA | RENGLÓN | NOMBRE DE LA ASESORÍA | FECHA INICIO DE LA ASESORIA | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ASESORIA | MONTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES