## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2024 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación | [6 empty] | 15000 | 25250
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | POA / REPORTES DE SICOIN | [6 empty] | 21900 | 25250
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 3631 | 737 | 574 | 77.8833 | 265236250 | 47635145 | 45340419.19 | 95.18% | [6 empty] | #REF! | 15000 | 25250
| Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos |  |  | Módulos | 350 | 0 | 0 | 0 | 43120000 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 21900 | 25250
#DIV/0!
| Evento para la adquisición de Pupitres |  |  | Evento | 182140 | 75000 | 75000 | 100 | 30000000 | 20951590 | 20951590 | 100%
| Censo de infraestructura |  |  | Evento | 1 | 1 | 1 |  | 26439995 | 373546.93 | 958656.72 | 256.6% | [7 empty] | 15000 | 25250
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 0 | 0 | 0 | 10919370 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 21900 | 25250
Componente 2 | [19 empty] | 21000 | 35999.65
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 15000 | 35999.65
| Textos escolares |  |  | Unidad | 1 | 0 | 0 |  | 30000000 | 0 | 0 | 0%
| Tecnología en el aula |  |  |  | 0 | 385 | 385 | 100% | 0 | 7682675 | 7682675 | 100% | [7 empty] | 21900 | 35999.65
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 1265 | 824 | 621 | 75.36% | 2288000 | 2143790 | 1551240 | 72.36% | [7 empty] | 15000 | 35999.65
Componente 3 | [19 empty] | 21900 | 10000
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902347 | 4347369.07 | 3251403.95 | 74.79% | [7 empty] | 21000 | 305498.6
| Otros |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 111119038 | 9502598 | 0 | 0% | [7 empty] | 226500
[5 empty] | 187707 | 76947 | 76581 | 99.5243 | 525025000 | 92636714 | 79735984.86 | 86.07%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Habilitación y remozamiento de centros escolares |  | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  |  | 8386 |  | 3631 |  | 737 | 574 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Módulos educativos |  |  |  | 775 |  | 350 |  | 0 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Evento para la adquisición de Pupitres |  |  |  | 182140 |  | 75000 |  | 75000 | 75000 | POA / REPORTE DE SICOIN |  |  | 0
|  | Censo de infraestructura |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  |  | 319 |  | 319 |  | 0 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
POA / REPORTE DE SICOIN
POA / REPORTE DE SICOIN
Mejora de la calidad de la enseñanza | [10 empty] | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Textos escolares |  |  |  | 5517005 |  | 0 |  | 5517005 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Tecnología en el Aula |  |  |  | 2281 |  | 0 |  | 2281 | 385 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Capacitación a Docentes FID / PADEP |  |  |  | 8916 |  | 1265 |  | 824 | 621 | POA / REPORTE DE SICOIN |  |  | 8916 | informe semestral jul dic 2023
Administración, supervisión y evaluación |  | Administración del programa |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A | 621 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 5719823 |  | 80566 |  | 5595848 | 77202
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
99.52 |  |  | 50.5% |  | Variación % Física |  | 0.0043479
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 35.57% | DERIVADO QUE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 NO FUE APROBADO, CONTINÚA VIGENTE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023, POR LO QUE EXISTEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO CORRESPONDEN AL POA 2024. EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL PRÉSTAMO HA SIDO READECUADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO QUE SE VE REFLEJADA UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE MES, CON RELACIÓN A LO REPORTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
99.5243 |  |  | 86.07%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
99.34% |  |  | 1166710362.6 |  |  | 99.34% |  | 1174500000 | [7 empty] | 150000000 | 150000000 | 1174500000
|  | Tipo de Cambio 30/06/2024 | [13 empty] | 1162110000
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J26: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2024 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
Fecha de suscripción: |  | 2018-05-10
Fecha de último desembolso: |  | 2024-05-09
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitacion y Remozamiento de centros escolares | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Habilitación de centros escolares par el nivel de educación preprimaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria |  |  | Establecimientos | 0 | 29502 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de los Docentes
Promoción de la lectura, mantemáticas y valores | Documento |  |  | Documento | 2543200 | 45934422 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 3
Administración, seguimiento , monitoreo y auditoría | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
Evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
45963924
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos |  |  | Módulos | 500 | 69953055.79 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 69953055.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliarios escolar |  |  | Unidad | 500 | 5399305.21 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 5399305.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Docentes de preprimaria capacitados |  |  | Docente | 1500 | 6600000 | 2019-02-02 | 2019-11-30 | 1500 | 1224 | 81.6% | 6600000 | 5385600 | 81.6% | 1224 | 81.6% | 5385600 | 81.6%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 499537 | 10026616 | 2019-01-02 | 2019-09-02 | 499537 | 499537 | 100% | 10026616 | 9581119.66 | 95.56% | 499537 | 95.56% | 9581119.66 | 95.56%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 2360402 | 24384275 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2360402 | 2360402 | 100% | 24384275 | 24297026.36 | 99.64% | 2360402 | 99.64% | 24297026.36 | 99.64%
| Capacitacion a docentes / directores |  |  | Docente | 1360 | 2258079 | 2019-07-01 | 2019-12-04 | 1360 | 0 | 0% | 2258079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de equipo tecnológico |  |  | Equipo | 1360 | 99949503 | 2019-01-02 | 2019-08-19 | 1360 | 0 | 0% | 99949503 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 15022125 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | 15022125 | 2397900 | 15.96% | N/A | 15.96% | 2397900 | 15.96%
[9 empty] | 2865159 | 2861163 | 99.86% |  |  |  | 2861163 | 99.86% |  | 99.86%
[12 empty] | 233592959 | 41661646.02 | 17.84% |  |  | 41661646.02
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 137 | 26734500 |  |  | 137 | 82 | 59.85% | 26734500 | 15999000 | 59.84% | 81 | 59.12% | 15999000 | 59.84%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 200 | 50660000 |  |  | 200 | 134 | 67% | 50660000 | 33318500 | 65.77% | 135 | 67.5% | 33318500 | 65.77%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 137 | 2070080 |  |  | 137 | 135 | 98.54% | 2100300 | 2070080 | 98.56% | 135 | 98.54% | 2070080 | 98.56%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 200 | 3027340 |  |  | 200 | 200 | 100% | 3027340 | 3027340 | 100% | 200 | 100% | 3027340 | 100%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 1000 | 68375505 |  |  | 820 | 1001 | 122.1% | 71776239 | 69809785.32 | 97.26% | 733 | 89.39% | 69809785.32 | 97.26%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 292 | 17765881 |  |  | 638 | 455 | 71.32% | 42192897 | 29968440.9 | 71.03% | 407 | 63.79% | 29968440.9 | 71.03%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 1224 | 16156800 |  |  | 1224 | 1032 | 84.31% | 13889066 | 13222880 | 95.2% | 1032 | 84.31% | 13222880 | 95.2%
| Textos | [10 empty] | 11969780 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 3375198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4167198 | 2747106.59 | 65.92% | N/A | N/A | 2747106.59 | 65.92%
[6 empty] | 188165304 |  |  | 3356 | 3039 | 90.55% | 226517320 | 170163132.81 | 75.12% | 2723 | 81.14% | 170163132.81
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 106 | 32 | 30.19% | 23136000 | 6245000 | 26.99% | 32 | 30.19% | 6245000 | 26.99%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 86 | 37 | 43.02% | 22113000 | 7805300 | 35.3% | 37 | 43.02% | 7805300 | 35.3%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 57 | 0 | 0% | 876543 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18 | 0 | 0% | 268080 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 12 | 100% | 1350000 | 807438.92 | 59.81% | 12 | 100% | 807438.92 | 59.81%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 538 | 538 | 100% | 45134286 | 40323767.3 | 89.34% | 538 | 100% | 40323767.3 | 89.34%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3331 | 2754 | 82.68% | 25974679 | 24179760 | 93.09% | 2754 | 82.68% | 24179760 | 0%
| Tecnología |  |  | Equipo | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1896 | 0 | 0% | 44405951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Impresión de textos serie Descubro y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria |  |  | Textos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 477261 | 477261 | 100% | 8172139 | 8172138.19 | 100% | 477261 | 100% | 8172138.19 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 12517326 | 2970264.76 | 23.73% | N/A | N/A | 2970264.76 | 23.73%
| Evaluación |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 977300 | 503376.25 | 51.51% | N/A | N/A | 503376.25 | 51.51%
[6 empty] | 0 |  |  | 483305 | 480634 | 99.45% | 184925304 | 91007045.42 | 49.21% | 480634 | 99.45% | 91007045.42 | 49.21%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 2012 | 148537115 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2011 | 2011 | 99.95% | 148537115 | 145411499.24 | 97.9% | 2011 | 99.95% | 145411499.24 | 97.9%
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 465 | 76944509 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 465 | 210 | 43.44% | 76944509 | 58162272.85 | 75.59% | 202 | 43.44% | 58162272.85 | 75.59%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 1896 | 129045185 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1896 | 1896 | 100% | 129045185 | 128805425 | 99.81% | 1896 | 100% | 128805425 | 99.81%
| Promoción de lectura |  |  |  |  | 2687487 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2687487 | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 315000 |  |  | 1 | 1 |  | 315000 | 315000 | 100% | 1 |  | 315000 | 100%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 2682 | 18926520 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2682 | 2345 | 87.43% | 18926520 | 18075640 | 95.5% | 2345 | 87.43% | 18075640 | 95.5%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 5370326 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | NA | N/A | 5370326 | 4256831.26 | 79.27% | N/A | N/A | 4256831.26 | 79.27%
| Evalución |  |  | N/A | 1 | 640000 |  |  | 1 |  |  | 640000 | 0
[5 empty] | 7057 | 382466142 |  |  | 7057 | 6455 | 91.47% | 382466142 | 355026668.35 | 92.83% | 6455 | 91.47% | 355026668.35 | 92.83%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 3640 | 257853250 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3795 | 3795 | 100% | 281621872 | 278595769.11 | 98.93% | 3795 | 100% | 278595769.11 | 98.93%
| Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos |  |  | Módulos | 360 | 50503000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 453 | 280 | 61.81% | 72359470 | 72039139.65 | 99.56% | 280 | 61.81% | 72039139.65 | 99.56%
| Evento para la adquisición de Pupitres |  |  | Evento | 1 | 30000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 107140 | 107140 | 100% | 30975349 | 29901259 | 96.53% | 107140 | 100% | 29901259 | 96.53%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 26439995 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0% | 229200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 10919370 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 319 | 272 | 85.27% | 19048370 | 18696268.85 | 98.15% | 272 | 85.27% | 18696268.85 | 98.15%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Tecnología | [7 empty] | 1500 | 385 | 25.67% | 15246590 | 7563025 | 49.6% | 385 | 25.67% | 7563025 | 49.6%
| Promoción de lectura |  |  |  | 1 | 30000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2179805 | 2179805 | 100% | 17674666 | 17674480.93 | 100% | 2179805 | 100% | 17674480.93 | 100%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | 1171 | 0% | 680000 | 340000 | 50% | 1171 | 0% | 340000 | 50%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 1 | 2288000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1307 | 1171 | 89.59% | 2288000 | 2111120 | 92.27% | 1171 | 89.59% | 2111120 | 92.27%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 5902347 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | 0 | 0% | 2543131 | 2194822.6 | 86.3% | 0 | 0% | 2194822.6 | 86.3%
| Otros |  |  | N/A | N/A | 111119038 |  |  | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 4323 | 525025000 |  |  | 2294320 | 2294019 | 99.99% | 442666648 | 429115885.14 | 96.94% | 2294019 | 99.99% | 429115885.14 | 96.94%
Ejercicio Fiscal | 2024
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 737 | 257853250 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 737 | 574 | 77.88% | 47635145 | 45340419.19 | 95.18% | 699 | 94.84% | 45340419.19 | 95.18%
| Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos |  |  | Módulos | 0 | 50503000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Evento para la adquisición de Pupitres |  |  | Evento | 75000 | 30000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75000 | 75000 | 100% | 20951590 | 20951590 | 100% | 2600 | 3.467% | 20951590 | 100%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 26439995 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 100% | 373546.93 | 958656.72 | 256.6% | 1 | 100% | 958656.72 | 256.6%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 10919370 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 | [11 empty] | 0
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Tecnología | [8 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0%
| Textos escolares | [8 empty] | 0 | 0% | 27340000 | 0 | 0% |  | 0%
| Promoción de Lectura |  |  |  | 0 | 30000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Tecnología en el aula |  |  | N/A | N/A | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 385 | 385 | 100% | 7682675 | 7682675 | 100% | 385 | 100% | 7682675 | 100%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 824 | 2288000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 824 | 621 | 75.36% | 2143790 | 1551240 | 72.36% | 621 | 75.36% | 1551240 | 72.36%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 5902347 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | 0 | 0% | 4347369.07 | 3251403.95 | 74.79% | 0 | 0% | 3251403.95 | 74.79%
| Otros |  |  | N/A | N/A | 111119038 |  |  | N/A | 0 | 0% | 9502598 | 0 | 0% | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 76881 | 525025000 |  |  | 76947 | 76581 | 99.52% | 92636714 | 79735984.86 | 86.07% | 4306 | 5.596% | 79735984.86 | 86.07%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0 | 0% | 0% |  | 0
2019 | 99.86% | 17.84% | 51.51% |  | 41661646.02
2020 | 90.55% | 75.12% | 81.14% |  | 170163132.81
2021 | 99.45% | 49.21% | 99.45% |  | 91007045.42
2022 | 91.47% | 92.83% | 91.47% |  | 355026668.35
2023 | 99.99% | 96.94% | 99.99% |  | 429115885.14
2024 | 99.52% | 86.07% | 5.596% |  | 79735984.86
Total |  |  |  |  | 1166710362.6
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por
[9 empty] | 3358877 | 3351291 | 99.77%

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2024 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO |  | 14445778 | N/A | 2021-10-08 | 2022-06-17 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | Adquisición de Mobiliario Escolar (pupitres) para Centros Educativos del Ministerio de Educación, SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2023. |  | 21046670 | N/A | 2024-02-07 | 2024-04-17 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | Transferencias a Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, para remozamientos de centros educativos, para preprimaria y primaria. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | Las transferencias fueron realizadas hasta el mes de mayo de 2024. Siendo un total de 737 de enero a mayo de 2024. Es importante indicar que las OPF no tiene asignado un NOG, SNIP, por la clase de gasto. Asimismo, no es posible indicar fecha de inicio y finalización, en virtud que cada OPF realiza su ejecución en fechas distintas.
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Censo de infraestructura |  | Consultoría para la realización de una Propuesta y el Diseño de un Esquema Operativo y de Procesos y Derechos de Uso de la solución del Censo de Infraestructura. |  | 23222824 | N/A | 2023-12-19 | 2024-05-17 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos Fase I |  | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE I |  | 10580042 | N/A | 2019-10-11 | 2022-01-27 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos Fase II |  | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II |  | 14411237 | N/A | 2021-09-01 | 2023-04-30 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria |  | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-2023 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (pupitres)" |  | 19300697 | N/A | 2023-06-08 | 2023-08-31 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
[5 empty] | 19300697 | N/A | 2023-09-09 | 2023-08-31 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | Consultoría para la realización para propuesta, diseño y esquema operativo y de procesos y derechos de uso de la solución del Censo de Infraestrutura, contrato SDP-BID-17-2023 Y ENMIENDAS |  | 23222824 | N/A | 2024-01-10 | 2024-05-31 | 100% | 100% | CONTRATO FINALIZADO
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por
Formulas:
Fecha Final de Ejecución = +[Fecha de Inicio de Ejecución]+150

## Hoja1
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA INCLUIDA EN EL INFORME
|  | VIGENTE | EJECUTADO
Remozamiento de Centros Escolares vía OPF
Programa 11 | Renglon 435 | 12250000 | 12250000 | DIPLAN
Programa 12 | Renglon 435 | 27994545 | 27924545 | DIPLAN
Programa 01 | Renglon 081 | 2290600 | 1570874.19 | DIPLAN | 3425251.62
Programa 01 | Renglón 188 | 5100000 | 3595000 | DIPLAN
|  | 47635145 | 45340419.19
Módulos educativos
Programa 11 | Renglón 329 | 0 |  | DIPLAN
| Renglón 324 (mobiliario) | 0 |  | DIPLAN
Programa 05 | Pupitres renglon 324 | 20951590 | 20951590 | DIPLAN
DIPLAN
20951590
| Censo de Infraestructura | 373546.93 | 958656.72
Programa 01 | Renglón 181 | 0 |  | DIPLAN
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario
Programa 01 | Renglon 158 | 215000 | 205840.34
Programa 01 | Renglon 185 | 91611 | 90880.45
Programa 01 | Renglon 189 | 66935.93 | 661935.93
PROMOCION DE LA LECTURA
Programa 12 | Renglón 122 | 0 |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 185
Programa 12 | Renglón 297
Programa 12 | Renglón 299
Programa 12 | Renglón 324
Programa 12
Programa 12 | Renglón 329
|  | 0 | 0
Programa 11
Programa 12 | Renglón 328 | 7682675 | 7682675
122
199
293
294
| Promoción de lectura | 7682675 | 7682675
Consultores formadores comuni.. 189
Programa 11 | Renglón 185 | 700000 | 700000 | DIGECADE
| Renglón 186 | 0 |  | DIGECADE
Programa 11 | Renglón 189 | 592550 |  | DIGECADE
| Renglón 199 |  |  | DIGECADE
| Renglón 185 |  |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 186 |  |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 189
|  | 1292550 | 700000
Servicios de desarrollo curricular
Renglon 189
Programa 14 | Capacitación Docentes FID/PADEP
| Renglón 185 | 851240 | 851240 | DIGECADE | 329220 | debitos seran aprobados en julio
Renglón 185
|  | 851240 | 851240
Administración del programa
Programa 01 | Renglon 081 | 2290600 | 1854377.43 | DIPLAN | 4581200
Programa 01 | 121 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 122 | 75000 | 75000 | DIPLAN
Programa 01 | 136 | 103296 | 82620.4 | DIPLAN
Programa 01 | 155 | 15750 | 15750 | DIPLAN
Programa 01 | 158 | 207495 | 0 | DIPLAN
Programa 01 | 185 | 65756 | 65756 | DIPLAN | 156636.45 | 157367
Programa 01 | 189 | 1250614.07 | 849878.39 | DIPLAN |  | 1532550
Programa 01 | 194 | 10000 | 907.93 | DIPLAN
Programa 01 | 195 | 10000
Programa 01 | 199 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 241 | 7000 | 6500 | DIPLAN
Programa 01 | 243 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 244 | 4145 | 4145 | DIPLAN
Programa 01 | 268 | 1545 | 1545 | DIPLAN
Programa 01 | 291 | 1168 | 1167.8 | DIPLAN
Programa 01 | 322 | 5000 |  | DIPLAN
Programa 01 | 328 | 285000 | 280196 | DIPLAN
Programa 02 | 329 | 15000 | 13560
| TOTAL | 4347369.07 | 3251403.95
Programa 01 | otros 171 | 9502598 |  | DIPLAN
|  | 92636714 | 79735984.86
|  | 92636714 | 79735984.86