## Hoja1
Ministerio de Educación
Direccion General de Educación Física -DIGEF-
Proyectos en Ejecución en el año 2022
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Valor Modif. Al Contrato | Valor Final del Proyecto | 2021 | 2021 | 2022 | [6 empty] | Estado Actual | Forma de Financiamiento
[7 empty] | Nombre | Nit |  |  |  |  | Octubre | Diciembre | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Julio
1 | DIGEF | 120818 | 491926 | 22081906 | 3166244 | DIDECO-14-109-2014-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- | 2841147.6 | 420847.34 | 3261994.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suspendida | FONDOS CONSTITUCIONALES
2 | DIGEF | 51561 | 397725 | 19922819 | 2544512 | DIDECO-25-109-2013-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENEF-, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A SOLICITUD DE LA DIGEF | 2312000 | 490331.68 | 2802331.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En fase de liquidación | FONDOS CONSTITUCIONALES
3 | DIGEF | 51617 | 498947 | 22313163 | 3269469 | DIDECO-16-109-2014-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | 5799933.59 | -333884.25 | 5466049.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suspendida | FONDOS CONSTITUCIONALES
4 | DIGEF | 134012 | 494720 | 22278147 | 3258408 | DIDECO-17-109-2014-L | CONSTRU-SERVICIOS | 51130513 | TECHADO DE CANCHA EN EORM ALDEA CHIVARABAL, MUNICIPIO DE TECPAN G, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 163124.67 | -279.36 | 162845.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En fase de lquidación | FONDOS CONSTITUCIONALES
5 | DIGEF | 136840 | 495328 | 22282699 | 3258408 | DIDECO-18-109-2014-L | CONSTRU-SERVICIOS | 51130513 | TECHADO DE CANCHA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÀSICA CESAR JULIO MÈRIDA VÀSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN IDELFONSO IXTAHUACÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 338521.64 | 0 | 338521.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Rescindido, por liquidar | FONDOS CONSTITUCIONALES
Ing. José Rafael Beltran Juárez
Coordinador de Infraestructura Deportiva Escolar
Dirección General de Educación Física

## Hoja2 (hidden)
Ministerio de Educacion
Direccion General de Educacion Fisica -DIGEF-
Proyectos Ejecutados y/o Ejecucion en el año 2014
PROXIMO PASO DEL PROYECTO
PROYECTOS PENDIENTE DE PAGO DE ESTIMACIONES:
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Anticipo Entregado | Estimaciones Pagadas | Estimación Pendiente Pago
[7 empty] | Nombre | Nit
1 | DIGEF | OO51561 | 397725 | 19922819 | 2544512 | DIDECO-25-109-2013-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENEF-, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 2312000 | 462400 | 516331.87 | 147264.47 | 1796000
PROYECTOS PARA PAGO PRIMERA ESTIMACION
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Anticipo Entregado | Estimacion Estimada
[7 empty] | Nombre | Nit
1 | DIGEF | 120818 | 491926 | 22081906 | 3166244 | DIDECO-14-109-2014-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- | 2841147.6 | 568229.52 | 250000 |  | 2841147.6
PROYECTOS PENDIENTES DE ACREDITAMIENTO DE ANTICIPO
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Anticipo Pendiente Acreditar | Estimaciones Pagadas
[7 empty] | Nombre | Nit
1 | DIGEF | 51617 | 498947 | 22313163 | 3269469 | DIDECO-16-109-2014-L | METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 62247530 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | 5799933.59 | 1159986.718 | N/A |  | 5799933.59
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12 LOTES:
2 | DIGEF | 134012 | 494720 | 22278147 | 3258408 | DIDECO-17-109-2014-L | CONSTRU-SERVICIOS | 51130513 | EORM Aldea Chivarabal, municipio de Tecpan G, departamento de Chimaltenango. | 163124.67 | 32624.934 | N/A
3 | DIGEF | 136840 | 495328 | 22282699 | 3258408 | DIDECO-18-109-2014-L | CONSTRU-SERVICIOS | 51130513 | Instituto Nacional de Educación Bàsica Cesar Julio Mèrida Vàsquez, municipio de San Idelfonso Ixtahuacán departamento de Huehuetenango | 338521.64 | 67704.328 | N/A
4 | DIGEF | 136919 | 495921 | 22282440 | 3258408 | DIDECO-19-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, Huehuetenango | 322954.6 | 64590.92 | N/A
5 | DIGEF | 136689 | 496324 | 22282484 | 3258408 | DIDECO-20-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM Juan Diéguez Olaverri de la Aldea La Barranca municipio de Aguacatán del departamento de Huehuetenango. | 305448.22 | 61089.644 | N/A
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Anticipo Entregado | Estimacion Estimada
[7 empty] | Nombre | Nit
6 | DIGEF | 135735 | 496529 | 22282524 | 3258408 | DIDECO-21-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM Aldea Paraxquin, municipio de Tecpàn Guatemala, departamento de Chimaltenango | 348438.82 | 69687.764 | N/A
7 | DIGEF | 136024 | 496723 | 22282568 | 3258408 | DIDECO-22-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM Aldea Caliaj, municipio de Tecpán G. Departamento de Chimaltenango, | 235508.22 | 47101.644 | N/A
8 | DIGEF | 134863 | 497126 | 22282608 | 3258408 | DIDECO-23-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM del Caserio Chuaracanjay, Aldea Pacacay, municipio de Tecpán G. departamento de Chimaltenango. | 354508.36 | 70901.672 | N/A
9 | DIGEF | 135877 | 497320 | 22282063 | 3258408 | DIDECO-24-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM La Unión, Municipio de Tecpán G. departamento de Chimaltenango | 297630.72 | 59526.144 | N/A
10 | DIGEF | 135354 | 497339 | 22282643 | 3258408 | DIDECO-25-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM en Aldea Pamezul, municipio de Tecpán G.,departamento de Chimaltenango | 284654.16 | 56930.832 | N/A
11 | DIGEF | 136026 | 497533 | 22282110 | 3258408 | DIDECO-26-109-2014-L | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. | 9781358 | EORM del Caserio Nuevo Amanecer Cruz Quemada Aldea Chirijuyú, municipio de Tecpán G, departamento de Chimaltenango. | 367764.82 | 73552.964 | N/A
12 | DIGEF | 137190 | 495522 | 22282733 | 3258408 | DIDECO-27-109-2014-L | CARRETERAS INTERNACIONALES S.A. | 29860520 | EORM del Caserio El Rincòn Aldea El Molino del Municipio de San Martin Jilotepeque departamento de Chimaltenango | 197139.84 | 39427.968 | N/A
13 | DIGEF | 136036 | 495727 | 22300980 | 3258408 | DIDECO-28-109-2014-L | CARRETERAS INTERNACIONALES S.A. | 29860520 | EORM Aldea Isabel Chimaltenango, Chimaltenango, Kilómetro 57.5 Ruta a San Martín Jilotépeque | 307852.6 | 61570.52 | N/A |  | 3523546.67
PROYECTOS PENDIENTES DE CONTRATO
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NEC | CDP | NOG | No. Contrato | Entidad Contratada |  | Nombre del Proyecto | Valor Original | Anticipo Entregado | Estimaciones Pagadas
[7 empty] | Nombre | Nit
1 | DIGEF | 51536 | PENDIENTE | 22622982 (2014) 19993605 (2013) | 2544520 | PENDIENTE | CONSTRUCTORES CINCO PALOS, SOCIEDAD ANONIMA | 34622861 | CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA | 2717304.84 | N/A | N/A |  | 2717304.84
2 | DIGEF | 51579 | PENDIENTE | 22622982 | 3447235 | PENDIENTE | PENDIENTE DE ADJUDICAR | PENDIENTE DE ADJUDICAR | AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE PISCINA) EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ | 4651980.39 | N/A | N/A |  | 4311151.87
20989084.57