## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | MARZO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación | [6 empty] | 15000 | 25250
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | [7 empty] | 21900 | 25250
N/A | Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | #REF! | 15000 | 25250
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
0
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0 |  |  | 0% |  | Variación % Física |  | 0
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 0% | La ejecución del Contrato de Préstamo finalizó el 10 de junio de 2024, con período de cierre de tres meses, que venció el 10 de septiembre de 2024. Es importante indicar, que se envió a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficio No. DIPLAN-FE-1375-2025 (adjunto), en el que se solicitó el traslado del saldo registrado en el cuenta secundaria al Fondo Común, con el fin de cerras las cuentas asociadas. En el presente ejercicio fiscal no presenta asignación presupuestaria.
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0 |  |  | 0%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
0% |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 1174500000 | [7 empty] | 150000000 | 150000000 | 1174500000
1162110000
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J21: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | MARZO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
Fecha de suscripción: |  | 2018-05-10
Fecha de último desembolso: |  | 2024-05-09
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
0
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
[9 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Ejercicio Fiscal | 2024
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0 | 0% | 0% |  | 0
2019 | 0% | 0% | 0% |  | 0
2020 | 0% | 0% | 0% |  | 0
2021 | 0% | 0% | 0% |  | 0
2022 | 0% | 0% | 0% |  | 0
2023 | 0% | 0% | 0% |  | 0
2024 | 0% | 0% | 0% |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | MARZO
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA INCLUIDA EN EL INFORME
|  | VIGENTE | EJECUTADO
Remozamiento de Centros Escolares vía OPF
Programa 11 | Renglon 435 | 12250000 | 12250000 | DIPLAN
Programa 12 | Renglon 435 | 27994545 | 27924545 | DIPLAN
Programa 01 | Renglon 081 | 2290600 | 1570874.19 | DIPLAN | 3425251.62
Programa 01 | Renglón 188 | 5100000 | 3595000 | DIPLAN
|  | 47635145 | 45340419.19
Módulos educativos
Programa 11 | Renglón 329 | 0 |  | DIPLAN
| Renglón 324 (mobiliario) | 0 |  | DIPLAN
Programa 05 | Pupitres renglon 324 | 20951590 | 20951590 | DIPLAN
DIPLAN
20951590
| Censo de Infraestructura | 373546.93 | 958656.72
Programa 01 | Renglón 181 | 0 |  | DIPLAN
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario
Programa 01 | Renglon 158 | 215000 | 205840.34
Programa 01 | Renglon 185 | 91611 | 90880.45
Programa 01 | Renglon 189 | 66935.93 | 661935.93
PROMOCION DE LA LECTURA
Programa 12 | Renglón 122 | 0 |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 185
Programa 12 | Renglón 297
Programa 12 | Renglón 299
Programa 12 | Renglón 324
Programa 12
Programa 12 | Renglón 329
|  | 0 | 0
Programa 11
Programa 12 | Renglón 328 | 7682675 | 7682675
122
199
293
294
| Promoción de lectura | 7682675 | 7682675
Consultores formadores comuni.. 189
Programa 11 | Renglón 185 | 700000 | 700000 | DIGECADE
| Renglón 186 | 0 |  | DIGECADE
Programa 11 | Renglón 189 | 592550 |  | DIGECADE
| Renglón 199 |  |  | DIGECADE
| Renglón 185 |  |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 186 |  |  | DIGECADE
Programa 12 | Renglón 189
|  | 1292550 | 700000
Servicios de desarrollo curricular
Renglon 189
Programa 14 | Capacitación Docentes FID/PADEP
| Renglón 185 | 851240 | 851240 | DIGECADE | 329220 | debitos seran aprobados en julio
Renglón 185
|  | 851240 | 851240
Administración del programa
Programa 01 | Renglon 081 | 2290600 | 1854377.43 | DIPLAN | 4581200
Programa 01 | 121 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 122 | 75000 | 75000 | DIPLAN
Programa 01 | 136 | 103296 | 82620.4 | DIPLAN
Programa 01 | 155 | 15750 | 15750 | DIPLAN
Programa 01 | 158 | 207495 | 0 | DIPLAN
Programa 01 | 185 | 65756 | 65756 | DIPLAN | 156636.45 | 157367
Programa 01 | 189 | 1250614.07 | 849878.39 | DIPLAN |  | 1532550
Programa 01 | 194 | 10000 | 907.93 | DIPLAN
Programa 01 | 195 | 10000
Programa 01 | 199 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 241 | 7000 | 6500 | DIPLAN
Programa 01 | 243 | 0 |  | DIPLAN
Programa 01 | 244 | 4145 | 4145 | DIPLAN
Programa 01 | 268 | 1545 | 1545 | DIPLAN
Programa 01 | 291 | 1168 | 1167.8 | DIPLAN
Programa 01 | 322 | 5000 |  | DIPLAN
Programa 01 | 328 | 285000 | 280196 | DIPLAN
Programa 02 | 329 | 15000 | 13560
| TOTAL | 4347369.07 | 3251403.95
Programa 01 | otros 171 | 9502598 |  | DIPLAN
|  | 92636714 | 79735984.86
|  | 92636714 | 79735984.86