## Octubre 2023
INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE OCTUBRE 2023
No. | Cooperante | Nombre del Convenio | Fecha de suscripción | Objeto | Resultados
1 | Promociones Turísticas Nacionales S.A. | Convenio de Cooperación para la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 2 "Luis Mena" de la Ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. | 2013-12-27 | Apoyo de recurso humano Apoyo en el funcionamiento y mantenimiento de la Escuela. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante reporta que continúa coordinando acciones con la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, en apoyo a la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 2 "Luis Mena".
2 | Acción Ciudadana | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Acción Ciudadana. | 2015-11-30 | Apoyo en la implementación de mejoras en procesos de planificación, sistematización, trabajo inter e intra institucional, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Programa de Apoyo de Alimentación del Mineduc. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
3 | Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED) | Carta de entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED), en apoyo al Proyecto mejora de los aprendizajes de la población con discapacidad visual del occidente de Guatemala. | 2016-01-11 | Fortalecer la capacidad institucional para ampliar la cobertura y brindar una respuesta a las necesidades educativas especiales de la población con discapacidad visual | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
4 | Comunidad Judía de Guatemala/ YAD VASHEM | Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala, Yad Vashem, las Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto del Estado de Israel y la Asociación Comunidad Judía de Guatemala, para implementar en las escuelas de Guatemala un programa de estudios sobre el Holocausto/Shoá: El Genocidio del Pueblo Judío. // Adenda suscrita el 28/01/2020 // Adenda No. 2 suscrita 27/12/2022 | 2016-01-11 | Guía de estudios en internet dirigido a educadores para al enseñanza del genocidio del Pueblo Judío. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante presenta el siguiente resultado: La exposición ha sido visitada por 872 estudiantes. En octubre no se recibió informe de resultados.
5 | Rotary International y The Ripple Effect Programa | Carta de Compromiso Interinstitucional. // Addendum suscrito el 3/10/2019. | 2016-10-03 | Contribuir en la mejora de la infraestructura educativa. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
6 | Fondo Unido de Guatemala | Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido de Guatemala. // Adenda suscrita el 15/03/2021. | 2016-10-04 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido, en diversos proyectos o programas que implemente Fondo Unido vinculados con el Sistema Educativo Nacional. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1) En la EORM Caserío La Casona Primaria y en la EODP Anexa, Aldea El Guayabo, Municipio de Olopa, Departamento Chiquimula, se construyó un sistema de captación de agua de lluvia para abastecimiento de la escuela. Se realizó la entrega de 8 Ecofiltros y se capacitó a los docentes en el Programa Wash como complemento para que las maestras enseñen a los niños a mantener la higiene de sus manos para evitar enfermedades, adicionalmente se dotó de jabón líquido para el cierre de ciclo, el proyecto tuvo una inversión de Q. 84,778.06. En septiembre, se avanzó en el proceso de fortalecimiento de capacidades de la EORM Villas del Quetzal, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. 2) Se inició con el Programa Familias 360, que entre sus componentes tiene proveer desayunos a niños. Las escuelas beneficiadas, son las siguientes: EORM Santa Ana Oriental, EORM San Marcos Chamil, EORM San José Chirrecoral y EORM Cachipec, jornada matutina, de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; el Programa atiende a niños de Párvulos en Preprimaria y de Primero de Primaria.
7 | Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala, para dotar de inmueble para el funcionamiento de la EOUM de Educación Especial plan diario Jornada Matutina de la Ciudad de Guatemala y otras cooperaciones en educación. // Adenda al Convenio suscrita 29/10/2020. | 2016-11-25 | Apoyar el eje estratégico de Cobertura. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante continúa apoyando al Ministerio de Educación con el uso de las instalaciones donde funciona la Escuela de Educación Especial.
8 | Universidad Panamericana | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana. | 2017-01-04 | Apoyar el eje estratégico de Calidad, equidad e inclusión. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
9 | Asociación para el Desarrollo Integral Educando Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral Educando. // Adenda suscrita 02/04/2018. Segunda Adenda suscrita el 17/12/2020. | 2017-02-03 | Fortalecer la educación formal de la niñez y adolescencia en los niveles de preprimaria, primaria y básico, para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. | Al 31 de marzo, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1) 2 talleres de formación juvenil desarrollados, con participación de un centro educativo público del departamento de Chimaltenango. 2) Formación docente del sector público en temas de "Fomento de valores en el aula", en el municipio de Parramos: 70 estudiantes y 30 docentes. En los meses de abril a octubre no se recibió informe de resultados.
10 | Fundación del Azúcar | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación del Azúcar. Adenda suscrita 18/012/2020 | 2017-02-23 | Ejecución de Programas y proyectos que requieren coordinación y consenso entre Fundazúcar y el Mineduc. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
11 | Asociación de Deportes para Compartir Guatemala | Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Deportes para Compartir Guatemala. Adenda suscrita el 14/12/2020. | 2017-05-19 | Formar niños y niñas como mejores ciudadanos. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
12 | Asociación de Servicios Educativos y Culturales y el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER) | Carta de entendimiento a suscribirse entre el Ministerio de Educación, la Asociación de Servicios Educativos y Culturales e Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, para la ejecución del Programa "El Maestro en Casa". // Adenda suscrita el 30/03/2020. | 2017-10-23 | Cooperar en el desarrollo de la Educación a Distancia, en el marco de la Estrategia Institucional de Ampliación de Cobertura Educativa, dirigida a jóvenes y adultos que se encuentran fuera del Sistema Educativo Nacional. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa sobre las siguientes acciones y resultados: • Transmisión de spot radiales "Me supero", en el grupo radial ASEC 106.9 FM, en idiomas: Español, Ixil y Achí, en donación al Mineduc, por un aporte de Q.4,392.50 • Transmisión de spot radiales "Me supero", en el grupo radial el Maestro en Casa 820 AM, en idioma: Español, Achí e Ixil, en donación al Mineduc, por un aporte de Q.2,008.00. • Transmisión de cuñas radiales en Español, Q’eqchi’ e Ixil, de "Me supero" en Radio Sayaxché 91.7 FM, en donación al Mineduc, por un aporte de Q.1,100.00. • Desarrollado un taller virtual introductorio de Alfabetización Mediática e Informacional "AMI", dirigido a locutores y tutores a distancia, participantes 5. • Desarrollado curso Dual Alfabetización Mediática e Informacional "AMI", dirigido a locutores, coordinadores y voluntarios, participantes 61. • Desarrollado Diplomado "Educa" Alfabetización Mediática e Informacional "AMI", total de participantes 10.
13 | Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas" (ADIMTU) | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas", para ejecutar el programa Instituto de Liderazgo.//Adenda No. 1 27/12/2021 | 2017-12-12 | Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar el Programa, en coordinación con el MINEDUC, en el área de la cobertura mencionada y con probabilidades de expansión a otros municipios del departamento de San Marcos. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
14 | Fundación AVINA | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a Suscribirse entre el Ministerio de Educación y la Fundación AVINA. // Adenda al Convenio suscrita el 10/11/2020. | 2017-12-14 | Realizar acciones conjuntas de cooperación técnica e institucional para la capacitación y certificación de competencias laborales para población guatemalteca que retorna de los Estados Unidos de América y México. Contribuyendo así a la formación integral desde la educación formal y no formal. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
15 | Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada FENACOAC -Micoope- | Carta de entendimiento entre la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Educación de Guatemala. // Adenda a la Carta de entendimiento 18/12/2018. // Adenda II suscrita el 20/01/2020. | 2017-12-15 | Cooperación para la implementación de un programa de formación cooperativa sistemático en los centros educativos oficiales del país. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) De enero a septiembre del 2023, con el programa Wachalal a través de 38 educadore se ha atendido a 36,636 niños y jóvenes en modalidad presencial, de diferentes centros educativos públicos ubicados en 100 municipios de los 22 departamentos en donde se tiene presencia. De los 36,636 alumnos atendidos, el 52% son niñas y adolescentes y el 48% son niños y adolescentes. Por grado y nivel educativo se ha atendido a: 13,803 estudiantes de cuarto primaria; 11,867 de sexto primaria; 7,910 de segundo básico y 3,056 de cuarto diversificado. Todos han recibido material de apoyo con actividades apropiadas para propiciar aprendizajes significativos. Para realizar la formación de maestros se han utilizado las redes sociales para desarrollar el proceso a través de facebook live, se atendió a 425 maestros a nivel nacional, y se capacitó sobre el tema de "Estrategias para promover el aprendizaje participativo". También se han desarrollado 379 procesos de formación/información a maestros, acerca de las estrategias que implementa el programa, atendiendo a un estimado de 1,895 maestros. En octubre no se recibió informe de resultados.
16 | Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito el Recuerdo R. L. | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Ministerio de Educación y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito el Recuerdo R.L. Adenda al Convenio suscrita el 11/12/2020. | 2018-01-05 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de educación escolar, extraescolar y bilingüe, para aprovechar las ventajas competitivas de cada institución en beneficio de niños, jóvenes y adultos menos favorecidos del país. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa sobre las siguientes acciones y resultados: • Entrega de diplomas del Programa de Formación Ciudadana, a 3,726 alumnos y 117 docentes de diversificado de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. • Se entregaron diplomas del Programa de Educación Bilingüe Intercultural Xinka, a 1,040 estudiantes de 4º bachillerato y 27 docentes. • Se continúo con el diplomado virtual de Introducción al Idioma y Cultura Xinka, se inscribieron 314 estudiantes. • Se capacitó a 1,160 docentes sobre la "Guía para escuela de padres, prevención y atención", entregándoles su respectiva guía, impresa por la cooperativa El Recuerdo. • Se entregó a 1,160 docentes, material didáctico para 20,000 padres de familia, en temas de prevención y atención para poner en práctica las recomendaciones de la Guía para la escuela de padres. • Se participó conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Deportes, en la presentación del módulo 3 de Sintaxis del Xinka. • Se capacitó a 600 docentes sobre sintaxis del idioma Xinka entregándoles su respectivo módulo. • Se entregó a 12,000 niños de primaria material didáctico para la enseñanza del Xinka. • Se montó en Santa Rosa una nueva exhibición sobre Guatemala en el Siglo XIX, en el marco de las fiestas patrias. • Se elaboraron diplomas para 121 técnicos del MAGA de los tres departamentos, que participaron en el Programa de Educación Ambiental de CEMUCAF. • El CEEX de San Pedro Pinula, atiende a la fecha a 240 alumnos, en modalidad PEAC y Modalidades Flexibles. El CEEX de Cuilapa atiende a 71 alumnos en Modalidad Flexible. • Se tuvieron reuniones para la coordinación de actividades con las DIDEDUC de la región IV. • Se dio apoyo a Radio Quesada Educativa con el pago de una locutora y se atendieron otros requerimientos de colaboración.
17 | Asociación Internacional Yahad-In Unum | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Internacional Yahad-In Unum para el Desarrollo de la Exposición Itinerante, El Holocausto Por Balas. // Adenda suscrita el 28/01/2020. | 2018-01-30 | Establecer coordinación entre las partes para cooperar en el desarrollo de la Exposición Itinerante El Holocausto por Balas, con el objetivo de educar e informar sobre la prevención de violencia a nivel nacional. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: En la exposición itinerante "El Holocausto por Balas", se ha atendido a 467 estudiantes y 157 docentes. En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
18 | Fundación Azteca | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y la Fundación Azteca Guatemala para el Mejoramiento de la Calidad Educativa. // Adenda No. 1 12/2/2019 // Adenda No. 2 17/12/2021. | 2018-03-09 | Talleres, capacitaciones acompañamiento pedagógico: - prevención de violencia, drogodependencia, educación ambiental y agrupaciones musicales. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
19 | Organización Child AID | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Organización Child AID. // Adenda No. 1 suscrita el 20/12/2019 // Adenda No. 2 2/11/2021 | 2018-06-12 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos en el Ministerio de Educación y Child AID, para trabajar unidos en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del país, con énfasis en la lectoescritura. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Inició el año trabajando con un departamento más de la región (Quiché), cubriendo en total 4 departamentos, en los cuales se ejecuta el Programa de Lectura para Toda la Vida. En febrero se procedió a la donación de libros y anaqueles y en marzo se inició con las capacitaciones. 1) Escuelas involucradas: 179 2) Maestros involucrados en el Programa: 1,744 3) Niños involucrados número aproximado: 36,122 4) Anaqueles donados: 351 5) Libros donados a las escuelas: 80,442 6) Capacitaciones presenciales ejecutadas con Maestros: 316 7) Maestros que asistieron a las Capacitaciones: 1,050 8) Seguimientos presenciales personalizados a maestros (en las escuelas): 8,665 9) Seguimientos virtuales (llamadas telefónicas, WhatsApp, Zoom): 380 10) Donación de alimentos: Sololá: escuelas 5, cajas 508 Chimaltenango: escuelas 6, cajas 492 Totonicapán: escuelas 5, cajas 500 Quiché: escuelas 14, cajas 1,181
20 | Banco de América Central -BAC- | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Banco de América Central, Sociedad Anónima para la ejecución del Programa de Educación Financiera para la Vida. // Adenda No. 1 18/12/2018 // Adenda No. 2 6/12/2019 // Adenda No. 3 20/09/2021 | 2018-06-12 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes para trabajar la propuesta y posterior implementación del programa denominado Educación Financiera para la Vida | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
21 | Fundación Tigo | Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Tigo Guatemala. // Primera Adenda suscrita el 22/05/2020. | 2019-02-05 | Coordinar esfuerzos interinstitucionales entre las partes para concretar como cooperación no rembolsable las acciones que realiza la Fundación Tigo para beneficio del Ministerio de Educación. | Al 31 de octubre de 2023, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: En 2023 se implementó la Escuela para Padres de Conéctate Seguro, teniendo a la fecha, a 636 padres de familia capacitados. Este programa se lleva a cabo en alianza con el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala. En cuanto a Maestros Conectados, se han llevado a cabo diversas actividades, tales como el Webinar "Neuro Zoom Educativo", destinado a docentes designados por el Ministerio de Educación, con el que se dio inicio a un programa piloto para certificar docentes en 50 horas de cursos de la plataforma Maestros Conectados. En dicho piloto participaron 1,398 docentes, y se certificaron con el aval del Ministerio de Educación, a 42. También durante el presente año, se está trabajando en talleres, master classes y congresos regionales virtuales, manteniendo la coordinación con Digecade para invitar a participar a docentes que laboran para el Ministerio de Educación, teniendo una meta de capacitar y certificar en el programa para finales del año a 7,000 docentes.
22 | Cámara de Industria de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cámara de Industria de Guatemala. | 2019-11-04 | Unir esfuerzos por medio de una alianza estratégica entre las partes, para el desarrollo y puesta en marcha de programas y proyectos educativos que coadyuven a la inserción social y productiva de la población estudiantil, contribuyendo a la formación integral desde la educación formal y no formal. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
23 | Empresarios por la Educación | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Empresarios por la Educación, para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Ambientes Educativos para Niños de Preprimaria en Escuelas del departamento de Sacatepéquez. | 2019-11-19 | Establecer las bases de cooperación entre EL MINISTERIO y EPE, para contribuir con el fortalecimiento institucional implementando estrategias para mejorar el ambiente escolar en el Nivel de Educación Preprimaria del departamento de Sacatepéquez; así mismo para el mejoramiento de la formación docente, infraestructura y alimentación escolar. | Al 31 de marzo, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1. Se hizo entrega de 3 impresoras para 3 de las escuelas de preprimaria de los municipios de San Miguel Milpas Altas, San Mateo Milpas Altas y El Hato que no contaban con equipo para el área administrativa (dirección). 2. Fundap, Fundación Camhi y Dideduc Sacatepéquez, continuarán trabajando en apoyo a las 12 escuelas que participan en el proyecto de "Fortalecimiento para niños de preprimaria", del departamento de Sacatepéquez: EODP Los Llanos, Jocotenango, EORM Mano de León, Jocotenango, EODP Hunapú, Aldea Magdalena Milpas Altas, EODP Santa Ana, Antigua Guatemala, EODP San Miguel Milpas Altas, Aldea Magdalena Milpas Altas, EODP, CEIN PAIN San Mateo, Antigua Guatemala, CEIN PAIN San Pedro de las Huertas, EODP San Cristóbal El Bajo, Antigua Guatemala, EODP Ignacio Ortiz Vides, Aldea El Hato, Antigua Guatemala, EODP Francisco Marroquín, San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, EODP Cerro Niño, Pastores, COPB anexa a EOUN “Leonor Rosales Vda. de Ramírez”, Santa María de Jesús. En los meses de abril a octubre no se recibió informe de resultados.
24 | Buildon, Inc. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y Buildon, Inc. para implementar el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa. // Adenda suscrita el 09/11/2020. | 2019-12-18 | Implementar conjuntamente el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa en centros educativos del nivel primario en el área rural. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Inicio de nuevos proyectos: EORM Caserío Tiux, Tectitán, Huehuetenango; EORM Caserío San Rafael Chilocom, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz y EORM Aldea Chimuy, San Pedro Carcha, Alta Verapaz. Asimismo, se identificaron y evaluaron más escuelas que cumplan con los requerimientos de la metodología para poder ser intervenidas. Beneficiados: Director: 3; Docentes: 6; Estudiantes: 228; Organización de Padres de Familia: 15.
25 | School The World Inc. | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y School The World Inc. | 2020-01-31 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de niñez temprana (0 a 4 años), ejecutar programas que contribuyan a la calidad educativa en Preprimaria y Primaria, mejoramiento y remozamiento de la infraestructura escolar, formación a Organizaciones de Padres de Familia (OPF), capacitación a docentes, implementar bibliotecas y a Nivel Medio, Ciclo de Educación Básica, dotar de becas, modelos alternativos, alfabetización digital. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Infraestructura: Construcción de 33 Aulas, 7 áreas de juego, 4 estaciones de lavamanos y 3 baterías de baños o letrinas en 16 comunidades en 7 municipios. 2) Centros de Educación Inicial: Dos capacitaciones mensuales a 240 padres de familia en 29 Centros de Educación Inicial conformados en 29 comunidades en 9 municipios. (240 padres de familia con un total de 415 niños entre 0-4 años). Se han empoderado 73 facilitadores para asegurar la sostenibilidad del programa. 3) Capacitación a padres de familia: Más de 400 capacitaciones al año, dirigidas a 3,496 padres de familia de 51 comunidades en 11 municipios. 4) Minibibliotecas: Más de Q. 365,000.00 (Trescientos sesenta y cinco mil quetzales) en libros de lectura entregados en 45 comunidades en 9 municipios en los años 2021 y 2022. (4232 libros entregados en 2022) 5) Tutorías de recuperación de aprendizajes de lectura y matemáticas: 2,725 estudiantes de segundo a quinto grado primaria, beneficiados con 5 horas de tutoría semanales, durante los años 2021 y 2022. Las tutorías están siendo impartidas por 41 tutores previamente capacitados en la metodología de Enseñanza al nivel adecuado. Verificar si se incorpora esta información, porque puede dar lugar a suspicacias relativas a que es información de años anteriores. El programa de tutorías ha mostrado resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes. 6) Capacitación Docente: Actualmente se encuentra en ejecución el proceso de capacitación dirigido a 204 docentes del nivel de educación primaria, donde se encuentra activo el programa de tutorías. La capacitación prioriza la enseñanza de la lectura utilizando la metodología de “Enseñando al nivel adecuado” de Pratham. en el año 2023, 410. 8) Centros de Educación Extraescolar: Al año 2023, se han aperturado un total de 22 Centros de Educación Extraescolar donde actualmente se atiende a 541 estudiantes en 6 municipios. Respuesta a emergencia COVID-19 • Programa de radio sobre educación, salud y seguridad. • Transición de capacitaciones regulares a docentes a talleres virtuales. • Se proporcionaron teléfonos inteligentes a becarios y se crearon grupos de apoyo. • Programa tutoría telefónica. El cooperante presenta en esta oportunidad el consolidado de las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados en el período comprendido entre los años 2021 a la fecha. En octubre no se recibió informe de resultados. Hablemos
26 | Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Guatemalteca de Exportadores Agexport” | 2020-04-17 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto para desarrollar un Programa de Formación Educativa que contribuya al fortalecimiento de las competencias laborales. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
27 | Fundación Visión Mundial de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Visión Mundial de Guatemala | 2020-06-05 | Establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes para desarrollar proyectos en materia educativa para desarrollar habilidades para la vida, seguridad alimentaria y nutricional y prevención de violencia. | Al 31 de octubre, continua en gestión un nuevo convenio.
28 | Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA) | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Paiz Andrade. // Adenda suscrita 17/03/2023. | 2020-06-09 | Establecer las bases de apoyo y coordinación de acciones entre las partes para la ejecución e implementación de los programas Tecnología para Educar (TPE) y Capacitación y Desarrollo (CyD), para beneficio de los estudiantes y docentes. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa sobre los siguientes resultados: En octubre se realizaron las siguientes acciones: se dotó de equipo a los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez. Se desarrollaron procesos de capacitación de forma virtual en 10 departamentos, siendo: Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán. Por dificultades en la movilización en el país derivadas de los bloqueos presentados durante el mes, no fue posible efectuar monitoreo y seguimiento de acciones en las escuelas. Consolidado de resultados: 4 entornos virtuales fueron equipados este mes. 87 computadoras se entregaron. 1,625 estudiantes fueron beneficiados. 55 centros educativos participaron en la capacitación tecnológica. 381 docentes recibieron la capacitación tecnológica. 49 docentes fueron certificados. 326 docentes están en proceso de certificarse para el mes de noviembre. En la plataforma SOS Docente se registraron: 5 docentes de nuevo ingreso, 68 mensajes fueron enviados y 42 mensajes fueron recibidos.
29 | Fundegua | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud (Fundegua) para ejecutar del Programa Enciéndete // Adenda Suscrita el 26/07/2021. | 2020-07-30 | Unir esfuerzos entre las partes en el marco de la pandemia del Covid-19, con el propósito de contribuir a la educación de la población infantil a través de la transmisión del Programa Enciéndete. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
30 | Universidad Panamericana de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana de Guatemala | 2020-10-21 | Establecer las condiciones administrativas, financieras y académicas para el desarrollo de cooperación entre ambas instituciones, así como la realización de actividades de formación, capacitación y actualización, para docentes y estudiantes y otras actividades que se acuerden entre las partes. Se suscribirán Cartas de Entendimiento sobre los proyectos específicos de cooperación que se definan conjuntamente. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
31 | Asociación AMA | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación AMA | 2020-10-21 | Establecer los compromisos entre las partes para la implementación de los proyectos: a) Formación interactiva en “Habilidades para la Vida” y b) “Desarrollo Personal y Fortalecimiento Profesional” (PACE por sus siglas en inglés); ambos de la Asociación, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la niñez y adolescencia del departamento de Petén. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se han realizado 11 sesiones temáticas y deportivas, con 66 niñas y adolescentes estudiantes de los grados de Tercero a Quinto, de las EORM Caserío Santo Domingo y Caserío La Compuerta, Poptún, Petén. Las sesiones se desarrollan para fortalecer habilidades para la vida y deporte, con el objeto de motivar la permanencia en la escuela, mejorar el rendimiento escolar y prevenir embarazos en adolescentes. Durante la décima primera sesión, se hizo entrega de 33 bolsas de víveres y 33 kit de higiene personal, a las 33 niñas y adolescentes de la EORM Caserío La Compuerta, Poptún, Petén, contribuyendo a fortalecer la seguridad alimentaria y promover la salud e higiene menstrual.
32 | Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) a través del GAN Guatemala, para el desarrollo de la Estrategia para la Aplicación de Aprendizajes Basados en Trabajo (ABT) en Guatemala | 2020-12-11 | Alinear las habilidades del talento con las necesidades de las empresas, desarrollando programas de preparación para el mercado laboral de jóvenes y adultos, desarrollando sus competencias profesionales (como aprendices, pasantías, formación en el trabajo u otros mecanismos análogos). Asimismo, alinear el currículo educativo con las necesidades de las empresas, con el fin de que el talento guatemalteco posea las habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional, contribuyendo así a la competitividad de las empresas y la economía nacional. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
33 | Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, Empresarios por la Educación y Asociación Nacional de Municipalidades | Carta de entendimiento entre la Asociación Nacional de Municipalidades, el Ministerio de Educación, la Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa y Empresarios por la Educación. | 2020-12-11 | Apoyar a través de aplicación Móvil EscuelApp a los actores del Sistema Educativo de Guatemala, poniendo al alcance de ellos la información mas completa y actualizada de todos los establecimientos educativos que funcionan en el país. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se han realizado dos reuniones de coordinación de la Mesa Interinstitucional de Educación. Recepción de tres expedientes para certificación de Municipios Amigos de la Lectura. Se planifica la entrega de Certificación y Recertificación 2023. En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
34 | Catholic Relief Services Programa Guatemala -CRS- | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Catholic Relief Services United States Conference of Catholic Bishops, Programa Guatemala, suscrito el 15/12/2020. | 2020-12-15 | Refacción Escolar; Apoyo al Programa Nacional. De Lectura Leamos Juntos; , Mejoras a la Infraestructura Escolar; Huertos Escolares; Material didáctico Básico; Entrega de Textiles; Tutorías "Espacios para Crecer". Proyecto Aprendizaje para la Vida. Mejorar las competencias lectoras en 331 escuelas en 6 municipios de Totonicapán. // Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, en diversos proyectos o programas que implemente CRS vinculados con el Sistema Educativo Nacional, con especial énfasis en la III fase de Aprendizaje para la Vida que se implementa en el departamento de Totonicapán. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: El proyecto Aprendizaje para la Vida Fase 3 realizó actividades en su área de cobertura en Totonicapán como se detalla: 1. El proyecto continúa con la distribución quincenal de aproximadamente 1,080 cartones de huevos para 750 mujeres embarazadas o lactantes y sus 450 bebés de 6 a 23 meses de edad, en apoyo a la lucha contra la desnutrición en 17 comunidades priorizadas de Santa Lucía La Reforma y Santa María Chiquimula. Miembros de las OPF apoyan con la organización de las entregas quincenales y el proyecto está realizando una actualización de los beneficiarios de acuerdo con la edad gestacional de las madres y la edad de los menores. 2. En el proyecto participan 204 productores locales recibiendo capacitación técnica, subvenciones y acompañamiento para su vinculación con escuelas como proveedores de productos frescos dentro del Programa de Alimentación Escolar. 3. Están funcionando 73 grupos infantiles para ahorros y educación financiera, con la participación de 1,759 estudiantes en 34 establecimientos de primaria. Estos grupos son facilitados por los propios docentes en sus aulas y el proyecto les brinda acompañamiento. Llevan un ahorro acumulado de Q.160,752.00 y la distribución de esos ahorros será antes de finalizar este año escolar. 4. El proyecto acompaña a 44 grupos de Mujeres Empoderadas recientemente formados. Participan 433 mujeres y 5 hombres que realizan ahorros y préstamos y reciben capacitación financiera y de liderazgo. Llevan un ahorro acumulado de Q.36,301.00 5. Durante este año, el proyecto ha apoyado a 80 escuelas en la construcción o rehabilitación de 317 obras de infraestructura: 15 cocinas, 22 bodegas para alimentos, 161 letrinas, 59 sistemas de almacenamiento de agua y 60 estaciones para lavado de manos. 6. Durante todo el año escolar, el proyecto realizó capacitaciones en buenas prácticas de preparación y almacenamiento de alimentos con la participación de 4,003 madres y padres de familia en 411 escuelas. 7. Durante todo el año escolar, el proyecto realizó capacitaciones en buenas prácticas de salud e higiene con la participación de 5,104 docentes, madres y padres de familia en 411 escuelas. 8. Desde el inicio del año escolar y hasta la fecha, el proyecto ha distribuido 1,584 toneladas métricas (TM) de alimentos para estudiantes y sus familias en 411 escuelas, en complemento a la alimentación que las escuelas adquieren con los fondos desembolsados por el Mineduc. La donación del proyecto durante el 2023 es de 100 TM de aceite vegetal, 318 TM de arroz, 438 TM de frijol, 657 TM de maíz y 71 TM de huevos.
35 | Asociación Civil Alianza por la Nutrición (APN) | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Alianza por la Nutrición. // Adenda suscrita 29/05/2023. | 2020-12-15 | Desarrollar de manera coordinada acciones que incidan de forma sostenible en la atención integral y en la prevención de la desnutrición, procurando el desarrollo pleno de la niñez de cero (0) a cuatro (4) años que participen en los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano (CECODIT) o la denominación que se le dé a futuro del Programa Acompáñame a Crecer. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: De mayo a junio se ejecutaron las siguientes acciones. 1. Sesiones de estimulación temprana con niños de 0 a 4 años de edad, realizado por las madres educadoras. 2. Participación de madres educadoras en taller formativo mensual. 3. Entrega de alimentación escolar a niños menores de 4 años. 4. Talleres de capacitación a educadores voluntarios. 5. Capacitación con gestores educativos y entidades privadas, dada por el Ministerio de Educación. 6. Se participó en una feria de salud con el objetivo de acercar las acciones a los participantes del programa. 7. Visitas domiciliarias a niños en riesgo de desnutrición. 8. Puente entregó los siguientes suplementos: Incaparina materna a mujeres gestantes, Nutrilisto a niños mayores de 7 años. Multivitamínico a niños mayores de 7 años. 9. Puente socializó el programa con nuevas comunidades de San José Poaquil en donde quieren ampliar cobertura. 10. Se hizo entrega de plantas cítricas para el fortalecimiento de huertos. 11. Se participó en 1 feria de la salud. 12. Se participó en el Clúster de educación. En octubre no se recibió informe de resultados.
36 | Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI- | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI-, para implementar acciones y programas integrales que contribuyen en la Calidad de la Educación | 2020-12-28 | Establecer la coordinación entre las partes para implementar proyectos relativos a la formación de la primera infancia y de ciudadanía de la niñez y adolescencia junto a madres, estudiantes, docentes y directores de establecimientos educativos oficiales. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1. Centro de Desarrollo Integral Semilla: 2 reuniones de planificación y formación con madres guías de San Juan La Laguna y Concepción en el tema de desarrollo del lenguaje y de motricidad gruesa; 3 réplicas en San Juan La Laguna y Concepción, junto a niños de primera infancia sobre los mismos temas desarrollados con madres guías; 3 jornadas lúdicas en San Antonio Palopó (2) y Concepción (1) en conjunto con las dos salas lúdicas. Seguimiento a la sala lúdica de Panajachel (atención a casos individualizados de niños de primera infancia). 2. Semilleros de Primera Infancia: 3 reuniones con 3 comités de salas lúdicas de 3 comunidades para planificar festivales de primera infancia. 4 reuniones con madres guías para formación sobre nutrición y motricidad fina de la primera infancia. 16 réplicas con madres comunitarias sobre los temas anteriores. 3. Entre Amigos Construimos Ciudadanía Política: Chimaltenango y San Martín Jilotepeque: Convocatoria a estudiantes de 8 centros educativos para el proceso de formación de ciudadanía. Taller 5 del Diplomado Ciudadanía sobre multiplicación de conocimientos, el arte, la lúdica y la comunicación. Chimaltenango: Elaboración de Podcast 2, sobre protagonismo adolescente juvenil. San Martín Jilotepeque: Una reunión de planificación con el movimiento juvenil de ese municipio. Más Derechos Menos Discriminación: 2 reuniones virtuales con adolescentes y jóvenes de Santiago Atitlán y Santa María Visitación. Una reunión de planificación con adolescentes y jóvenes de San Juan La Laguna. 1 taller sobre Participación Ciudadana con adolescentes y jóvenes de San Juan La Laguna, Santiago Atitlán y Santa María Visitación.
37 | Coffeecare | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Coffeecare, para ejecutar Programas y Proyectos Educativos | 2021-01-04 | Establecer las bases generales de cooperación, coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la ejecución de: 1. Proyecto de Kits en escuelas públicas; 2. Programa de Educación Primaria; 3. Proyecto Abriendo Oportunidades; y, 4. Becas educativas; todos en el contexto local. | Al 31 de enero, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) Se han reiniciado las actividades educativas en la EORM Doña Bárbara y en la EORM El Zarzal, ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa. 2) Se efectuó la contratación de dos (2) docentes, uno para cada una de las escuelas mencionadas. 3) Se apoya el mantenimiento escolar de las mismas. En los meses de abril a octubre no se recibió informe de resultados.
38 | Mercon | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Mercon Guatemala, Sociedad Anónima | 2021-02-02 | Establecer una alianza entre las partes, con enfoque de responsabilidad compartida para mejorar la calidad y calidez de los procesos educativos en comunidades cafetaleras, con la inclusión de un modelo holístico de aprendizaje que innova las prácticas pedagógicas e integra las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria, con énfasis en el desarrollo de competencias para la vida y habilidades lectoras en los estudiantes. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1. Reuniones con autoridades del Ministerio de Educación en los Departamentos de Chiquimula y Jalapa, para dar a conocer las líneas de acción de la Fundación. 2. Comunicación con DIDEDUC Huehuetenango para la realización de estudio socioeducativo en 6 aldeas de 4 municipios de Huehuetenango. 3. Continuidad del Programa Semillas para Aprender en el Departamento de Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa y Guatemala Norte en las escuelas atendidas. Jalapa: EORM Sampaquisoy, EORM el Morrito y EORM Aldea Agua Caliente. Guatemala norte: EORM Caserío Agua Caliente Santa Rosa: EORM Aldea Paso de Caballos y EORM Aldea La Esperanza Chiquimula: EORM Aldea El Zapotalito, EORM Aldea El Zapotal, EORM Aldea Zarzal, EORM Aldea Olopita, EORM El Cascajal, EORM Montesinas, EORM Aldea El Tesoro y EORM Aldea Tizamarté. 4. Entrega de material fungible a 15 escuelas beneficiadas. 5. Validación de recursos pedagógicos para el fortalecimiento de acciones dentro del Plan Maestro con Digeduca. 6. Distribución de material de uso pedagógico para los primeros grados en 15 escuelas (Abecedario, Presentación de grafemas, Silabario, Componedor colectivo, Componedor individual, Pizarra pautada colectiva y Pizarra pautada individual). 7. Sesiones de capacitación en 5 escuelas de Esquipulas. 8. Visita de sitio a establecimientos educativos (EORM Sampaquisoy en Mataquescuintla, Jalapa y EORM El Zapotal en Esquipulas, Chiquimula) para el levantamiento de información y formulación de proyectos de infraestructura, construcción de aulas y sanitarios. 9. Reunión con Dideduc y Diplan Jalapa para la presentación de proyecto de infraestructura en EORM Aldea Sampaquisoy. En octubre no se recibió informe de resultados.
39 | Enel Green Power Guatemala, S.A. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Enel Green Power Guatemala, S.A. para la Ejecución del Proyecto "Play Energy" | 2021-02-02 | Continuar la coordinación entre las partes para la ejecución del Proyecto "Play Energy", en establecimientos educativos oficiales seleccionados aledaños a las plantas de generación de energía que Enel Green Power Guatemala, S. A. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) Se ha beneficiado a 5,778 estudiantes que participan en el Programa, que se han capacitado en: uso de soluciones tecnológicas, uso de Wifi y uso de tablets. 2) Se realizó acompañamiento a las 20 escuelas que participan en el programa, se verificó el uso de tabletas, routers, software dotados, también se impartieron pláticas informativas en los temas de: ambiente, agua, energía, economía circular, gestión y formulación de proyectos. 3) Elaboración de las cotizaciones de los materiales de los 20 proyectos priorizados por el Gobierno Educativo de cada establecimiento para ser ejecutados en favor de la escuela con el apoyo de Enel. 4) Avance del 60% de la ejecución de los proyectos ganadores del concurso del Rally Energy, del año 2023.
40 | Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala. FUNDAP | 2021-02-15 | Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar acciones en pro de la educación que permitan la búsqueda de acceso y permanencia de los estudiantes, fomento de una educación de calidad y educación para el trabajo y formación laboral. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) Se continua apoyando y monitoreando a 4,000 niñas becadas. 2) Proyecto de "Fomento de la calidad educativa": Se ha avanzado con la construcción de baños en 79 centros educativos públicos. Se ha iniciado con el proceso de formación dirigido a directores y docentes. 3) Formación técnica empresarial: Se atiende a 2,074 estudiantes en los Centros Técnicos y a 619 estudiantes en los Centros de Formación Itinerante. En los meses de abril a julio no se recibió informe de resultados. 2) En agosto al realizar monitoreo en las escuelas con cobertura se pudo detectar necesidades de las becadas para iniciar el ciclo escolar, a niñas vulnerables se les entregó un kit de útiles escolares. Se han realizado talleres con padres de familia, los temas desarrollados son: la importancia de los valores y hábitos saludables. Total de participantes: 149 personas. Se desarrollaron 4 cursos en las comunidades de Tacajalve (1) y Almolonga (3). En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
41 | Distrito Rotario 4250 de Rotary International/Programa Ripple Effect | Carta de Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Distrito Rotario 4250 de Rotary International/Programa Ripple Effect | 2021-02-19 | Colaborar en el mantenimiento y construcción de la infraestructura educativa | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
42 | Fundación Grupo Terra | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Fundación Grupo Terra, para Implementar el Programa "Becas de Fundación Terra" | 2021-04-14 | Establecer la coordinación entre las partes para la implementación y ejecución conjunta del Programa de Becas de Fundación Terra. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1. Monitoreo y Seguimiento: Visitas a 100 centros educativos para recopilar papelería del programa e ingreso de información en plataforma. Seguimiento a 151 maestros enlaces para el ingreso de información de sus guías escolares y estudiantes en plataforma digital de Fundación Terra. Llamadas de Zoom y/o visitas presenciales a 100 escuelas una vez al mes para el seguimiento del programa. Visitas de campo en escuelas participantes para el monitoreo de la ejecución del programa. 2. Desembolso de Becas: (Entrega de beca en noviembre) Desembolso a través de Tarjeta Recargable T-Card de Banco Industrial: • 50 escuelas de Guatemala y 19 de Jutiapa. Desembolso en efectivo: • 20 escuelas de Quiché y 1 de Jutiapa. Desembolso a través de aliados que patrocinan becas: • 1 escuela de Guatemala patrocinada por parte de la municipalidad de Amatitlán. • 9 escuelas de Guatemala patrocinadas por parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. 3. Ejecución y apoyo técnico: Coordinación con 27 supervisores educativos de las escuelas participantes para el apoyo técnico en el seguimiento del programa. 100 escuelas participantes ejecutando el programa. 4. Registro y control de expedientes: Control del ingreso de la información de los actores clave en plataforma educativa por parte del promotor social. Ingresada la información de escuela, maestros enlaces, guías escolares y estudiantes de 70 centros educativos participantes en la plataforma digital de Fundación Terra. 5. Entrega de Kits de material didáctico a participantes: Entregado el material didáctico a las 100 escuelas participantes. 6. Capacitaciones: 1,019 capacitaciones a estudiantes Guías Escolares y Maestros Enlaces capacitados.
43 | Fundación Emprende | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Emprende | 2021-06-08 | Establecer las bases de cooperación entre las partes para ejecutar el Proyecto Herramientas para Emprender en los establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Media seleccionados, en apoyo a los objetivos y fines de la educación en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Mineduc y la Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala Emprende”, en apoyo al eje priorizado “Sistema Educativo”. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Con las acciones ejecutadas se ha beneficiado a 16,000 estudiantes y 1,200 docentes de los 22 departamentos del país. Se ha programado el Foro de Magisterio Emprendedor donde se brindarán herramientas para docentes, se prevé beneficiar a 1,100 docentes. En septiembre, 102 estudiantes de 3o. básico y 4o. diversificado participaron en la competencia "Yo Emprendo". En octubre no se recibió informe de resultados.
44 | Señores Fidel Reyes Lee y Edgar Raúl Reyes Lee | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y los Señores Fidel Reyes Lee Y Edgar Raúl Reyes Lee | 2021-06-17 | Establecer una alianza entre el Ministerio de Educación y los señores Reyes Lee para mejorar la calidad y calidez de los procesos educativos de la República de Guatemala | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
45 | Fundación Educación y Cooperación EDUCO | Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Fundación Educación y Cooperación para Implementar el Programa Cooperación y Educación en el departamento de Quiché. // Se suscribió un nuevo convenio el 05/07/2021. | 2021-07-05 | Establecer coordinación entre EL MINISTERIO y EDUCO para la ejecución de EL PROGRAMA, con el propósito de contribuir conjuntamente en la mejora de la calidad educativa de niñas, niños y jóvenes desde la Educación Inicial, Primaria, Media, Ciclos Básico y Diversificado, para que dichas personas puedan ejercer plenamente el goce de sus Derechos Humanos Fundamentales, principalmente el Derecho a la Educación. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se dio inicio a la ejecución de los siguientes proyectos: 1) Proyecto de “Becas para Primero Básico”: En octubre, se realizó el 5to. desembolso de la beca de estudio, a 105 estudiantes de los municipios de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango, 44 hombres y 61 mujeres, siendo este el último desembolso. 2) Proyecto "Crezco y aprendo en familia desde temprana edad": Se realizó en 8 comunidades el proceso de evaluación de desarrollo a niños de Preprimaria, participación de 400 niños y 15 docentes. 3) Proyecto “Aprendo en una escuela segura”: Se desarrolló en 3 centros educativos del municipio de Santa Cruz del Quiché, el 3er. simulacro de riesgos, participaron 900 estudiantes y 41 docentes. 4) Proyecto “Derecho con tus derechos”: 1) En 2 centros educativos se desarrolló el “Festival artístico”, participaron 32 estudiantes y 3 docentes. 2) Se realizó la grabación de “Historias de vida”, participaron 3 centros educativos, 2 docentes y 5 jóvenes.
46 | Instituto Guatemalteco Americano, IGA | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto Guatemalteco Americano, IGA, para ejecutar Proyectos Educativos en el marco de la Educación Bilingüe Intercultural, Idioma Inglés. | 2021-07-13 | Coordinar acciones entre las partes para contribuir al fortalecimiento de la enseñanza del Área de Comunicación y Lenguaje L3 (idioma inglés), así como en la formación de los docentes de los establecimientos educativos oficiales a nivel nacional que imparten dicha área del Currículo Nacional Base (CNB). | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
47 | Unex (Guatemala), S. A. | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Unex (Guatemala), S. A. | 2021-09-28 | Establecer las bases generales de coordinación entre las partes para ejecutar procesos educativos para beneficiar a los hijos de caficultores y con ello reducir el trabajo infantil en las áreas de agroindustria del café, mediante la implementación de Centros de Formación Educativa, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa y Sololá. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
48 | Asociación Civil Escuela para Padres Aprender para Crecer (Acrecer) | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Escuela para Padres Aprender para Crecer (Acrecer), para ejecutar el Programa Aprender para Crecer. | 2021-10-12 | Coordinar la implementación de acciones en el marco del «Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes 2018-2022 (Planea)», por medio de capacitaciones a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) en establecimientos educativos oficiales priorizados de los Niveles de Educación Primaria y Media, en los departamentos de: Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
49 | Cruzada Estudiantil para Cristo | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Cruzada Estudiantil para Cristo para la implementación del Proyecto “Hacedores de Sueños” | 2021-11-22 | Establecer las bases generales de coordinación y cooperación entre las Partes para implementar el Proyecto “Hacedores de Sueños” | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: En junio se concluyó el curso del Proyecto “Hacedores de Sueños”, con maestros de primaria: 195, estudiantes: 356, y con padres de familia: 148. Se inicia un nuevo curso dirigido a maestros del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Diversificada, participan: 105 docentes. En Agosto, 132 maestros de primaria y nivel medio recibiendo la capacitación de "Prevención de la Violencia, Drogas y Embarazos Prematuros". 98 maestros de Primaria y 43 de Nivel Medio recibieron el taller "Maestros Hacedores de Sueños". 52 estudiantes de Nivel Medio recibieron el taller "Jóvenes Hacedores de Sueños". En septiembre, se inscribieron en el curso "Maestros Hacedores de Sueños" 121 docentes de primaria y 81 docentes recibieron el curso, en proceso de graduarse 45 maestros. En el Nivel Medio, Ciclo de Diversificado, hay inscritos 43 maestros y se han graduado 19. En proceso de graduarse 24 maestros. En octubre, se ha trabajado con 148 maestros y se ha beneficiado a 7,317 estudiantes de los Niveles Educativos: Preprimaria, Primaria y Nivel Medio; los docentes participantes son de los departamentos de: Alta Verapaz 43, Huehuetenango 35, Jutiapa 51, Totonicapán 15, y de Quiché 4.
50 | Fundación Desarrollo, Educación y Calidad (DECA) | Carta de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Fundación Desarrollo, Educación y Calidad para ejecutar el Programa Profuturo. | 2021-11-29 | Establecer las bases entre EL MINISTERIO y DECA para la ejecución de EL PROGRAMA, que permitan definir acciones de trabajo conjunto por medio de una alianza estratégica, para la articulación de acciones, capacidades, esfuerzos y conocimientos en el desarrollo y puesta en marcha del programa y otras iniciativas en materia de educación que sean de interés de ambas partes, y que coadyuven a la formación integral en la educación formal y no formal de la población menos favorecida del país. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se ha realizado formación a docentes y se ha efectuado acompañamiento a las escuelas beneficiadas con tecnología. El objetivo del acompañamiento es verificar el uso eficiente en las aulas de la plataforma con contenido ProFuturo, para que los estudiantes desarrollen competencias digitales y tengan un aprendizaje significativo. En este mes se priorizó la formación para Comités ProFuturo, en la gestión del programa de manera autónoma dentro de la escuela. Se sigue trabajando en la convocatoria de formación docente en los cursos: Inteligencia Digital, Actúa frente al Ciberbullying, Educar en la Era Digital y Dificultades de Aprendizaje.
51 | Asociación COED | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación COED | 2021-11-29 | Establecer las bases generarles de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO y COED, para trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del país, a través de la ejecución del Programa de Becas y Desarrollo Juvenil y del Programa de Lectura SPARK. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1. Programa de Desarrollo Juvenil y Becas: Se continúa apoyando a 908 estudiantes activos de Básico y Diversificado, de Sacatepéquez y Chimaltenango. Al cierre de mes, se han erogado Q.3,700.00 de aportes económicos a familias de estudiantes becados por concepto de salud, accidentes, compra de alimentos, pasajes para prácticas supervisadas, entre otros. Se ha provisto un total de 30 horas de apoyo psicológico a 7 estudiantes, por un monto de Q.980.00. En octubre ejecución de Taller “Educación financiera”, para estudiantes del Ciclo Básico. Preparativos de graduación 2023, para 99 estudiantes graduandos de diferentes carreras y comunidades. Cierre de procesos de talleres y notas bimestrales ciclo escolar 2023. 2. Programa de Lectura Spark: se realizaron 5 reuniones virtuales, con 41 docentes participantes de Quetzaltenango, para dar seguimiento a los procesos de formación aplicados en el aula que fortalecen el aprendizaje de la lectoescritura, expresión escrita y comprensión lectora, dichos procesos fueron coordinados con el supervisor educativo y los directores de los establecimientos de San Juan Ostuncalco. Se entregaron 374 libros y materiales didácticos a 2 escuelas del área de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, para complementar la biblioteca en el aula; y se entregaron 7,410 tarjetones de lectura para fortalecer el proceso de adquisición de la lectoescritura en el aula con el apoyo de los padres de familia.
52 | Asociación Guatemala Próspera | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Guatemala Próspera para implementar acciones en liderazgo, valores y principios para el crecimiento personal | 2022-01-12 | Establecer las bases generales de coordinación entre EL MINISTERIO y LA ASOCIACIÓN, para implementar acciones en el tema de liderazgo para crecimiento personal, mediante conferencias, talleres, capacitaciones y otras actividades consensuadas por las partes, con conferencistas nacionales e internacionales que permitan la práctica de valores para desarrollo personal. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Entrega de 325,000 libros del programa "Yo Lidero" para estudiantes de 6o. primaria y 22,000 guías para docentes; 100,000 libros de "La Transformación está en Mí", para estudiantes de 3o. básico a nivel nacional en todas las Direcciones Departamentales de Educación del país. Entrega de 30,000 libros del "Manual de Crecimiento Docente Fase I", 28,317 libros del "Manual de crecimiento docente Fase II" y 14,646 del "Manual de Crecimiento Docente Fase III". Se han realizado 15 entrenamientos de 500 docentes cada uno, de Fase I y Fase II del "Manual de Crecimiento Docente". El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo el "Seminario del Sueño a la Acción", impartido por John Maxwell, asistieron docentes y personal administrativo del Ministerio de Educación, la actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Décimo Aniversario de la Alianza entre Guatemala Próspera y el Ministerio de Educación. A nivel nacional se impartió la "Conferencia Formando Tú Carácter Personal", dirigido a jóvenes de 3o. Básico. Se han realizado los entrenamientos a docentes que participan en: Fase I del "Manual del Crecimiento Docente" en 14 departamentos: El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa, Jalapa y Quiché Norte. Fase II del "Manual del Crecimiento Docente" en 7 departamentos: Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché y Totonicapán. Fase III "Manual del Crecimiento Docente" en 2 departamentos: Guatemala y Quetzaltenango. En mayo se brindaron 4 entrenamientos a nivel nacional para facilitadores del Programa "Yo Lidero" de 6o. primaria. En julio, se realizó una visita a la EORM Concepción Saravia, para observar los resultados de los Programas de Transformación, se contó con el acompañamiento de la Señora de Ministra de Educación y representantes de "Dominicana se Transforma", organización hermana de Guatemala Próspera en República Dominicana. Se realizó el monitoreo de las escuelas que recibieron los manuales de los distintos programas, porque debido a los diferentes paros y condiciones climáticas, no todos los centros educativos habían recibido sus materiales. En agosto, se realizaron 15 sesiones de grupos focales con docentes de los 22 departamentos que actualmente se encuentran participando en las 3 fases del "Programa de Crecimiento Docente". En septiembre, se continúa implementando el "Programa de Crecimiento Docente", en los 22 departamentos. Se continúa con la implementación del programa "Yo Lidero", con estudiantes de primaria en toda la República y "La transformación está en mí, jóvenes", con estudiantes de primero básico. En octubre, se visitaron algunas escuelas en donde se implementa el “Programa de Crecimiento Docente”, se envió una encuesta para determinar el módulo en que están actualmente los docentes para poder planificar las impresiones para 2024.
53 | Research Triangle Institute (RTI) | Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Research Triangle Institute | 2022-06-22 | Coordinar entre EL MINISTERIO y RTI actividades para desarrollar EL PROGRAMA , para mejorar las habilidades y destrezas básicas de lectura y escritura, matemáticas y socioemocionales de los estudiantes. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: 1. 133 maestros y 10 directores capacitados en los siguientes temas: Transición, Matemática, Lectura, Gestión de Riesgo, Escuela de Familia y Educación Socioemocional. 2. 42 servidores públicos de las Direcciones Departamentales del Mineduc capacitados en Educación Socioemocional en San Marcos, Huehuetenango y Quiché. 3. 14 miembros de Organizaciones de Padres de Familia (OPF) capacitados en Escuela Familia. 4. 4,673 estudiantes en escuelas primarias beneficiados con capacitaciones a docentes y padres de familia. En octubre no se recibió informe de resultados.
54 | Uxmal | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Entidad Uxmal para realizar el Festival Cinematográfico Educativo Uxmal | 2022-06-27 | Establecer las bases generales de coordinación entre EL MINISTERIO y UXMAL para realizar el Festival Uxmal, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la educación artística, a través del cine y otros recursos audiovisuales. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa sobre los siguientes resultados y avances en la organización del Festival Cinematográfico Educativo Uxmal 2023: 1) Se inició exitosamente la 1a. fase presencial del Festival Cinematográfico Educativo Uxmal 2023 en Albacinema, en 4 departamentos: Guatemala, Petén, Escuintla y Sacatepéquez. Se cuenta con la colaboración de los gerentes y personal de Albacinema que son 60 personas, además de la administración y agentes de seguridad de los Centros Comerciales. Adicionalmente, se recibe la colaboración de las instituciones gubernamentales pertinentes (PNC, Emetra - PMT, Provial y Bomberos Voluntarios). Los buses van identificados con los logos principales de la actividad: Mineduc, Arte en la escuela, Albacinema y Uxmal. Se está proyectando un total de 5 audiovisuales de alta calidad fílmica de procedencia guatemalteca, alemana, argentina, colombiana y cubana. En mayo el total de participación fue de 36,161. Han asistido niños, jóvenes, docentes y padres de familia, de 8 departamentos, estas actividades se han coordinado con 9 Direcciones Departamentales de Educación. El total de participación desde el inicio del Festival del 17/04/2023 al 14/06/2023, es de 96,110 niños/as; jóvenes (4 a 17 años) y docentes en 9 departamentos con 13 Direcciones Departamentales durante 41 días hábiles. En el mes de junio se ejecutó la 1a. Fase "Virtual" del Festival Uxmal para niños de 4 a 9 años (01/06/2023 al 30/06/2023), en 22 departamentos por medio de la página web oficial del Festival Uxmal (festivaluxmal.com). Hasta el momento se cuenta con la siguiente participación en la página web: del 01/06/2023 al 27/06/2023: 4,333 visitas a la página; 1,546 sesiones generadas; 1,158 nuevos visitantes; 388 visitas que regresan a la página web. En julio, se realizó exitosamente la fase presencial en 9 departamentos. Se realizó el Primer Taller del Festival Uxmal con docentes a nivel nacional en formato virtual. En agosto, se continuó con la ejecución del "V Festival Cinematográfico Educativo Uxmal 2023", en el formato presencial en 9 departamentos, beneficiando hasta la fecha a 104,517 niños/as y jóvenes, cuya participación no tiene ningún costo. Y en formato virtual en 13 departamentos, en la segunda fase (del 1 al 20 de julio) se han registrado 335 vistas en la página; 127 sesiones generadas; 99 visitantes y 18 visitantes que regresan. En la tercera fase del 1 al 27 agosto: 387 visitas a la página; 179 sesiones generadas; 153 visitantes y 16 visitantes que regresan. Durante 4 días se realizó el Segundo Taller con la participación de 90 docentes de 14 departamentos. En septiembre, se realizó el Festival en formato presencial con niños y jóvenes en 9 departamentos, en 24 salas de cine, con la participación hasta la fecha de 104,517 estudiantes. Se realizó la repetición de la 1era. Fase del Festival Uxmal Virtual para niños y niñas de 4 a 9 años. Se realizó de forma exitosa y con una excelente aceptación por parte del los/as docentes, el 2o. taller con Puntos de Encuentro en Costa Rica: “Promoviendo la Inclusión: Herramientas para una Educación Sin Barreras" – Doctor Fernando Carcaché. En octubre, se inició la fase presencial con docentes a realizarse en 9 departamentos. Únicamente se pudo realizar el festival presencial con docentes en 1 departamento debido al "Paro Nacional", por lo que se decidió postergar su realización.
55 | Fundación Génesis Empresarial | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Fundación Génesis Empresarial | 2022-06-30 | Establecer las bases generales de coordinación entre EL MINISTERIO y LA FUNDACIÓN para ejecutar el Programa Ciudadanía Integral para la Niñez de Guatemala. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: Se planifica la logística para la promoción y convocatoria de dos diplomados en modalidad virtual, denominados «Jóvenes Líderes en Acción» y «Ciudadanos Líderes en Acción», para jóvenes de Nivel Medio, Ciclos Básico y Diversificado, que iniciarán en el mes de marzo. En el mes de febrero no se recibió informe de resultados. El sábado 25 de marzo, se dio inicio al Diplomado Jóvenes Líderes en Acción, el cual da continuidad a la ruta de desarrollo de liderazgo de los participantes, y que la mayoría, participaron en el Diplomado Niñas y Niños Líderes en Acción en el año 2022. Se conformaron 26 grupos de jóvenes, dos de ellos pertenecientes al Comité Prociegos y Sordos de Guatemala con la inclusión de un grupo de niños ciegos (9 estudiantes) y 1 grupo de niños sordos (13 en total). La inscripción inicial en este diplomado asciende a 742 participantes, originarios de todo el país. El diplomado se imparte los días sábados en sesiones de 1.5 horas a través de Zoom. En agosto, se realizó la clausura de los Diplomados Jóvenes Líderes y Ciudadanos Líderes en Acción, participaron 1,174 estudiantes a nivel nacional; 784 estudiantes de básico (418 mujeres y 366 hombres) y 390 de diversificado (225 mujeres y 165 hombres); en este grupo de estudiantes se contó con la participación de 18 estudiantes con discapacidad auditiva y 8 estudiantes con discapacidad visual. 18 facilitadores estuvieron a cargo de los grupos de trabajo. En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
56 | School Media Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y School Media Guatemala, Sociedad Anónima | 2022-07-11 | Establecer las bases generales de coordinación entre el Ministerio de Educación y School Media para apoyar en la implementación del Programa Nacional "Convivencia en Armonía" para formar líderes con valores, el cual está dirigido a docentes, personal administrativo, estudiantes, niñas lideresas y padres de familia de los establecimientos educativos oficiales a nivel nacional | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: 1) Se realizó un taller dirigido a padres de familia, el total de participantes fue de 48 personas. En los meses de marzo a agosto no se recibió informe de resultados. 2) En septiembre, se han realizado 8 talleres en escuelas del departamento de Guatemala y 87 talleres en escuelas de Chimaltenango y Totonicapán, en total se ha beneficiado a 32,233 alumnos. 3) En octubre, se han realizado 8 talleres en centros educativos de la Dideduc Guatemala Norte y 72 en Dideduc Guatemala occidente.
57 | Pencils of Promise Incorporated | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Pencils of Promise Incorporated. | 2022-07-25 | Establecer las bases generales para coordinar y articular esfuerzos entre las partes, con la finalidad de crear condiciones adecuadas y enfocadas a la calidad educativa a través de la ejecución de los programas: Infraestructura Escolar, Acompañamiento a Docentes y WASH, en los establecimientos educativos oficiales seleccionados de los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa: Programa de Infraestructura Escolar En Suchitepéquez: - En proceso: 1 proyecto de construcción de 2 aulas en Cantón Cocales, Mazatenango. Programa de Wash - No hubo intervención por bloqueos. Programa de Acompañamiento a Docentes (AAD) - No hubo intervención por bloqueos. Evaluaciones Programáticas - Entrevistas comunitarias a docentes, padres de familia y estudiantes en Suchitepéquez. - Observaciones del programa WASH.
58 | Asociación Coni | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación Coni | 2022-07-29 | Establecer las bases generales de coordinación entre el Ministerio de Educación y Asociación Coni, para trabajar de forma conjunta en el mejoramiento de la calidad educativa, con la finalidad de crear las condiciones adecuadas y enfocadas al apoyo de las líneas estratégicas de: Infraestructura escolar, Becas y bolsas de estudio, Innovación tecnológica y Formación docente, en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché, a través de diferentes intervenciones. | Al 31 de julio, la fuente cooperante informa sobre las siguientes acciones y resultados: 1) Programa de Becas para estudiantes de Establecimientos Educativos Oficiales, del Nivel Medio, Ciclos de Educación Básica y Diversificada. - 54 Becados beneficiados, 30 del ciclo básico y 16 del ciclo diversificado. 2) Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa con participación de los establecimientos seleccionados en coordinación con la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade). Se realizó proceso de formación y capacitación a comunidad educativa de la EORM Colonia Chahilpec, San Pedro Carchá. Se realizó reunión de fortalecimiento a la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz, en coordinación con Agencias Cooperantes que tienen intervención en el departamento de Alta Verapaz. Se realizó formación docente a 10 maestros de 3 escuelas primarias de Alta Verapaz, para la implementación del programa "TAKTAKTAK" en sus escuelas, que contempla juegos virtuales educativos que beneficiarán a niños y niñas de los grados de tercero a sexto grado de primaria. En los meses de agosto a octubre no se recibió informe de resultados.
59 | TVA Guatemala, Sociedad Anónima | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y TVA Guatemala, Sociedad Anónima | 2022-08-17 | Establecer las bases generales de coordinación entre EL MINISTERIO y TVA GUATEMALA, para la donación de espacio de televisión para transmitir mensajes de Apoyo Emocional y Resiliencia, así como para el fortalecimiento de la educación artística mediante la transmisión de sesiones de aprendizaje de las Aulas Musicales y de la Orquesta Esperanza Azteca del Programa Pentagrama y otros programas de interés contribuyendo con las líneas estratégicas de EL MINISTERIO. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
60 | Servicios Empresariales San Antonio, S. A. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Servicios Empresariales San Antonio Sociedad Anónima SEMSA | 2022-08-31 | Establecer las bases generales de coordinación entre EL MINISTERIO y SEMSA, para realizar un diplomado virtual denominado “Desarrollo de la inteligencia Ciber-Emocional y la Ciber-Seguridad Escolar e Infantil”, en apoyo al “Proyecto Educativo para la Ciudadanía Digital y la Prevención del Ciberdelito” impulsado por EL MINISTERIO, dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa a nivel nacional y personal administrativo de los centros educativos públicos seleccionados a nivel nacional. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se ha certificado a 69 personas que ejercen funciones de supervisión educativa. En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
61 | Water for People | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Water for People, para la implementación del Proyecto "Agua Potable, Saneamiento y Promoción de la Higiene en centros educativos públicos -SWASH+-", en apoyo al Programa de Alimentación Escolar | 2022-08-31 | Fortalecer la cooperación entre el Ministerio de Educación y Water for People, a través de la implementación conjunta del proyecto "Agua Potable, Saneamiento y Promoción de la Higiene" Swash+, por sus siglas en inglés, (School, Water, Sanitation and Hygiene), en centros educativos públicos del Nivel Preprimaria y Primaria, que contribuyen de forma directa a las líneas estratégicas de Infraestructura Escolar y Gestión Educativa, que beneficia al Programa de Alimentación Escolar, a cargo del Ministerio. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) Número de escuelas que mejoran sus condiciones de agua y saneamiento: 1 Pujerjá, San Andrés Sajcabajá, Quiché. 2) Beneficiados: 200 niños, 1 director, 9 docentes y 1 OPF. 3) Número de módulos higiénicos rehabilitados/construidos: 2, participación de 2 hombres representantes del Cocode y 3 mujeres docentes. 4) Número de capacitaciones dirigidas a padres de familia y OPF en temas de agua, saneamiento e higiene: 2 con la participación de 96 mujeres, 10 docentes, 3 hombres y 7 mujeres. En el mes de octubre la Institución informa no tener avances en resultados.
62 | Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera ALEX, FUNDAL | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera ALEX, FUNDAL. | 2022-09-02 | Establecer la coordinación entre EL MINISTERIO y FUNDAL, para fortalecer las prácticas inclusivas en estudiantes con discapacidad que asisten a los centros educativos públicos en el marco de sus competencias institucionales. | Al 30 de junio, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se ha capacitado a 333 docentes, padres de familia: 149 y estudiantes: 195. De julio a octubre no se recibió informe de resultados.
63 | 1BOT Sociedad Anónima | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y 1BOT Sociedad Anónima | 2022-09-26 | Establecer una alianza estratégica entre EL MINISTERIO y 1 BOT para ejecutar el proyecto piloto enmarcado en la estrategia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), que fortalecerá de forma integral el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la implementación de herramientas tecnológicas y digitales. | Al 30 de junio, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: El programa continúa ejecutándose de manera satisfactoria en los establecimientos seleccionados. Se imparten clases semanales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM). Se prepara a un grupo de alumnos para participar en una competencia centroamericana de Robótica. En el mes de junio se agregó el módulo de Huertos Escolares Inteligentes combinando tecnología y alimentación sana y agricultura. De julio a octubre no se recibió informe de resultados.
64 | Cámara de Tecnología e Innovación de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación Civil Cámara de Tecnología e Innovación de Guatemala | 2022-10-13 | Establecer las bases generales entre el Ministerio y Camtec, para contribuir con la disminución de la brecha digital mediante la implementación de innovación tecnológica e informática en la educación pública a nivel nacional, contribuyendo para alcanzar la línea estratégica de Innovación Tecnológica del Ministerio | Al 30 de abril, la fuente cooperante no presenta informe de resultados. Asimismo, en los meses comprendidos de mayo a octubre no se recibió informe de resultados.
65 | Distribuciones Educativas Didactics, Sociedad Anónima | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Distribuciones Educativas Didactics, Sociedad Anónima | 2022-10-24 | Establecer las bases generales de coordinación entre las partes, para proveer la herramienta Edpuzzle.com, para uso de estudiantes y docentes de los centros educativos públicos a nivel nacional, para contribuir al desarrollo de habilidades digitales para utilizar videos educativos como herramientas de inclusión y personalización de la educación. | Al 30 de junio, la fuente cooperante informa el siguiente resultado: Didactics a través de la herramienta edpuzzle.com pone a disposición recursos educativos en videos digitales para estudiantes y docentes. La plataforma edpuzzle, permite al docente crear experiencias de aprendizaje para los estudiantes a través de videos y lecciones interactivas. De julio a octubre no se recibió informe de resultados.
66 | Fraternidad Internacional de Jóvenes I Y F Guatemala, ONG. | Carta de Compromiso entre el Ministerio de Educación y la Fraternidad Internacional de Jóvenes I Y F Guatemala, ONG, en Apoyo a la Educación para el Desarrollo de las Competencias | 2022-10-31 | Establecer un entorno saludable y positivo tanto en el campo mental, como espiritual para los jóvenes y sus familias, impartiendo conferencias y realizando actividades recreativas de la mente, discusiones de grupo, lectura y reflexión | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: En este mes se realizaron tres capacitaciones, a través de la presentación de diapositivas: El 7 de septiembre, sobre el tema “Comprensión de la adicción”. El 21 de septiembre, sobre el tema “Libertad de la adicción”. El 28 de septiembre, sobre el tema “Sociedad moderna que debilita la mentalidad”. Se contó con la participación de 50 estudiantes en cada actividad. En octubre no se recibió informe de resultados.
67 | Banco de los Trabajadores | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Banco de los Trabajadores a través de la Operación de Acciones relacionadas con la Evaluación de Graduandos y el Fortalecimiento de las Competencias de los Servidores Públicos Docentes y Administrativos en sus puestos de trabajo | 2023-01-24 | Desarrollar acciones que incentiven a los estudiantes del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Diversificada de los establecimientos educativos oficiales, municipales y por cooperativa de toda la República de Guatemala, así como acciones para el fortalecimiento de las competencias de los servideros públicos docentes y administrativos en sus puestos de trabajo. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
68 | Trecevisión, Sociedad Anónima | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Trecevisión, Sociedad Anónima | 2023-01-25 | Donar espacio televisión, derivado de la Pandemia Covid-19 y de las actualizaciones del tablero de alerta sanitaria para centros educativos y los protocolos para el regreso a clases. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante continúa apoyando al Ministerio de Educación con la transmisión de tutorías de matemática, comunicación y lenguaje, apoyo emocional y resiliencia para los niveles educativos de preprimaria, primaria, medio (ciclos básico y diversificado) y educación extraescolar, a nivel nacional.
69 | Fundación Crisálida Internacional | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Crisálida Internacional | 2023-02-09 | Ejecutar los programas de Escuelas Comunitarias, con acciones en el ámbito pedagógico, actividades extracurriculares y de acompañamiento; las líneas estratégicas sobre las cuales se rigen las acciones establecidas en el presente Convenio son: Infraestructura Escolar, Mejoramiento de los Aprendizajes e Innovación Tecnológica, las cuales forman parte del Plan Estratégico Institucional 2020-2024. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 3,500 estudiantes participan en Club Extracurriculares, después de clases en diversos temas que fortalecen sus habilidades blandas y desarrollen actividades integrales, estos se realizan en los departamentos de Quetzaltenango y Guatemala. 375 padres de familia en procesos formativos. 2,750 docentes en procesos formativos.
70 | Club Rotario Nueva Guatemala | Carta de Compromiso entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Club Rotario Nueva Guatemala | 2023-03-14 | Apoyar al Ministerio de Educación, a través de la implementación del proyecto Wash Up (agua y saneamiento) en centros educativos públicos, contribuyendo con la línea estrategia de infraestructura escolar, en ocho (8) departamento del país: Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu, Sololá y Zacapa. | Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Se impartieron charlas en el marco del Proyecto Wash Up, participaron 11 directores, 71 docentes, 3,050 estudiantes. En septiembre y octubre no se recibió informe de resultados.
71 | Save The Children International | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Save The Children International para Ejecutar Programas Educativos | 2023-03-20 | Implementar los programas de: Lectoescritura Educación y Nutrición con Sostenibilidad «LENS», Sin Dejar a la Niñez Atrás «SDNA», UNIDOS y Mejorando Condiciones de Vida «MCVIDA» en los departamentos de Chiquimula, Guatemala, Jutiapa y Quiché. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa sobre las siguientes acciones y resultados: 1) Programa LENS • El Programa LENS continúa brindando asistencia técnica a 7 Mesas Municipales de Lectoescritura en la implementación de 224 Comunidades de Aprendizaje en las cuales se desarrollan sesiones de Lectura, Salud y Nutrición con la participación de 1,651 directores y docentes de primero a sexto primaria; este proceso es apoyado por 157 Tutores quienes capacitan y brindan asesoría pedagógica a los docentes anfitriones. • Niños de primero y segundo grado de 203 escuelas, una vez a la semana y en horario extracurricular, continúan fortaleciendo sus aprendizajes de lectoescritura a través de sesiones lúdicas, innovadoras y contextualizadas (Ixil, K’iche’ y Español), con el apoyo de 340 voluntarios de la comunidad. • Equipo técnico de LENS continúa asesorando el uso pedagógico de los dispositivos de los Centros tecnológicos de 204 escuelas de siete municipios, para potenciar la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, salud y nutrición en niños del nivel primario, a través de aplicaciones y videos publicados (prácticas de enseñanza) en el Canal de YouTube No’jKem. • Se lanzó la convocatoria para ofertar a la consultoría del tema “Revisión y análisis documental sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Adolescente”. • Inició la preparación de alimentos donados por USDA a nivel escolar en las escuelas de cobertura del programa. 2) Sin Dejar a la Niñez Atrás -SDNA- • Se realizó acompañamiento pedagógico en 6 escuelas de Jocotán y entrega técnica de las unidades de los libros de texto "Fiesta de palabras", en el marco del mejoramiento de los aprendizajes. 71 padres y madres de Escuela de Educación Especial de la zona 1, participaron en un taller de formación sobre el tema "Involucramiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos e hijas en condición de discapacidad". 30 directores y docentes participaron en un taller sobre "Gestión de riesgos y atención a niños en condición de discapacidad, gobierno escolar y deporte con enfoque inclusivo".
72 | ChildFund International | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Childfund International, USA. | 2023-03-30 | Definir las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes para establecer los lineamientos de la contribución de ChildFund a las líneas estratégicas del Ministerio de Educación, se ejecutarán los programa: en implementar: a) El Programa “Acompáñame a Crecer”, b) Niñez Segura y Protegida, c) Me Quiero Me Cuido, d) PACTO (Participación Cívica, Transformación y Oportunidades). | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1. Primera infancia: 1,842 infantes fortalecidos en el desarrollo del área socioemocional a través de estimulación, realizada por 1,692 madres, padres y/o personas cuidadoras y 54 líderes y lideresas comunitarias. 2. Protección en el ámbito escolar, familiar y comunitario: 3,028 niños son fortalecidos sobre Cultura de Paz, por medio de actividades de lectura, dibujos y juegos lúdicos y reforzado con hojas de trabajo, permitiendo que promuevan ambientes amigables y seguros en sus comunidades y sus entornos. 202 madres, padres y personas cuidadoras conocen la importancia del botiquín familiar, a través de rincones pedagógicos, además de conocer los elementos que lo conforman. 3. Salud sexual y reproductiva: 1,556 adolescentes y jóvenes conocen sobre la comunicación y promoción de sus derechos, así como la importancia del involucramiento y participación en favor de sus derechos sexuales y reproductivos. 21 madres, padres y personas cuidadoras conocen aspectos sobre prevención del acoso, abuso y violencia sexual a nivel familiar y comunitario. 4. Empleabilidad y emprendimiento de jóvenes: 383 adolescentes y jóvenes participan en sesión sobre la generación de alianzas para la consolidación de agendas locales y regionales que contribuyan a la creación de redes juveniles e incidir en tomadores de decisión. 5. Innovación educativa: 720 niños de Primero a Sexto de Primaria, de 7 establecimientos educativos en Quiché, Totonicapán y Chimaltenango, hacen uso de equipo de cómputo y dispositivos Rachel.
73 | Fundación Carlos F. Novella | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Carlos F. Novella. | 2023-04-12 | Establecer las bases generales de trabajo conjunto por medio de alianzas estratégicas, que permitan la articulación de acciones, capacidades, esfuerzos y conocimientos en el desarrollo y puesta en marcha de programas y proyectos y otras iniciativas en materia de educación, que sean de interés de ambas partes, y que coadyuven la formación integral en la educación formal y no formal de la población, para el fortalecimiento de las líneas estratégicas de EL MINISTERIO, siendo Educación Inicial, Educación Extraescolar, Infraestructura Escolar y Formación Docente. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: En el marco de ampliar la cobertura de atención a niños en edad inicial se están estableciendo nuevos CECODII, se tiene en proceso la creación de códigos UDI de CECODII en: el Caserío El Rancho, de Chicacao en el departamento de Suchitepéquez. En San Juan Sacatepéquez, en dos comunidades: El Pilar 1 y Lo de Ramos. En El Progreso, Sanarate, en la Aldea La Coyotera. ETCAE, se inició la primera cohorte con participación de 22 personas. Capacitación de maestros de preprimaria y primer grado, se encuentra en la fase 4, atendiendo a 550 maestros de diversas áreas. En el tema de aceleración de aprendizajes del “Programa Cimentando las Bases”, se atiende a 709 niños, de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años. En el marco del desarrollo de competencias técnicas certificadas por CEMUCAF, se cuenta con la participación de 247 personas en emprendimiento y en robótica-electrónica 1,980 jóvenes del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Básica. Se fortalece el trabajo de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), en preparación de alimentos, participan 5 OPF, de Sanarate, El Progreso. En los CEEX Estuardo Novella Camacho, de Modalidades Flexibles, se atiende a 807 alumnos. En octubre no se recibió informe de resultados.
74 | Plan International, Inc. | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Plan International, Inc. | 2023-04-13 | Realizar acciones de coordinación y apoyo que permitan contribuir a garantizar el derecho a la educación de la niñez y adolescencia guatemalteca, por medio de la ejecución de proyectos educativos con pertinencia cultural en los departamentos de intervención de interés de ambas partes. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: Implementación del Programa Educación Flexible, con el socio Fundación DECA, para acceso al nivel medio, ciclos de educación básica y diversificada. Formación a docentes en espacios de Red Aula, con metodologías de Mateclick y Lectoclick para el intercambio docente, tanto de metodologías, recursos, materiales y especialmente el aprendizaje a partir de la experiencia de las y los docentes de grados del Nivel Primario y Medio, Ciclo Básico. Formación en metodología de Llave Poderosa con docentes de preprimaria. Talleres de Actualización del Currículo Nacional Base CNB, para docentes del nivel preprimario. Talleres de gestión de riesgo con directores y docentes. Reuniones de incidencia y coordinación con Directora Departamental de Educación de Jalapa, Personal del Departamento Técnico Pedagógico, Dirección General de Educación Extraescolar. Desarrollo de la 19a. Olimpiadas a Brillar con Lectoclick Mateclick, a través de guías, premios e insumos, para desarrollo de habilidades de lectura, escritura, pensamiento matemático y razonamiento. Entrega de Valija didáctica a docentes con insumos para réplica de la metodología Red Aula. Entrega de Valija didáctica, juegos y contenedor plástico a docentes para réplica de la metodología de la Llave Poderosa. En octubre no se recibió informe de resultados.
75 | Asociación Fundación para la Vivienda Cooperativa / Global Communities | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Fundación para la Vivienda Cooperativa / Global Communities | 2023-05-31 | Coordinar entre las partes la implementación del Programa UNIDOS, beneficiando a los estudiantes de los centros educativos públicos, con aprendizajes pertinentes en su contexto sociocultural y relevante para el desarrollo psicobiosocial. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: • 139 acompañamientos técnicos pedagógicos realizados con docentes para mejorar sus habilidades de lectoescritura. • 24 acompañamientos realizados con directores para mejorar sus habilidades de liderazgo y administración escolar. • 167 docentes han participado en un proceso de capacitación de 16 horas presenciales sobre estrategias de enseñanza de lectoescritura y uso de materiales del Programa Unidos. • 38 directores han completado los primeros tres módulos del Programa de Liderazgo y Gestión Escolar (Dirección Escolar y Liderazgo, Procesos Administrativos Escolares, Organización Escolar). • 168 docentes participan en comunidades de aprendizaje y 836 docentes participan en campañas de lectoescritura • 32 redes Bloom implementadas con una participación de 939 estudiantes quienes reciben permanentemente materiales digitales de lectura. • 163 sesiones de capacitación sobre salud y nutrición con una participación de 3,422 padres y madres de familia, 3,048 estudiantes, 160 docentes. • 161 sesiones de capacitación sobre preparación de alimentos con una participación de 840 madres colaboradoras y 7 docentes. • 9 agricultores han completado módulos de capacitación para mejorar la producción de alimentos frescos producidos localmente. • 40 asociaciones público-privadas establecidas entre escuelas y productores para la compra de productos frescos. • 5 reuniones organizadas con funcionarios gubernamentales para promover la Ley de Alimentación Escolar (LAE). • 2 escuelas nuevas con salas situacionales establecidas para realizar mejoras a indicadores con bajo desempeño. • 67 listas de chequeo aplicadas en bodegas de alimentos escolares para asegurar ambientes adecuados para el resguardo de los mismos. • 68 personas han recibido préstamos de sus grupos de Mujeres Empoderadas con un valor de Q.64,940.00.
76 | Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (ACUDE) | Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (Acude) | 2023-07-07 | Implementar programas educativos en el marco de la educación extraescolar, los cuales tienen como propósito apoyar a la población que ambas instituciones atienden en su formación académica a través de estos programas. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1. Cinco departamentos de cobertura: Chiquimula, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán. 2. 17 Municipios: Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, San Carlos Alzatate, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Jalapa, Santiago Sacatepéquez, Sumpango, Santa Lucía Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, Momostenango, San Cristóbal Totonicapán, Santa María Chiquimula, Totonicapán. 3. Estudiantes beneficiados 9,376 estudiantes en el período julio 2020-julio 2023. 4. Tutores/docentes contratados para apoyar el proceso educativo 534 tutores contratados en el período julio 2020-julio 2023. 5. Materiales educativos entregados Dotación de material didáctico y de apoyo, incluyendo textos y guías de estudio, para 9,376 estudiantes y 534 tutores, entregados durante el período julio 2020-julio 2023. 6. Capacitaciones sobre la metodología del proceso educativo Presenciales: 21, Virtuales: 19 7. Cursos técnico-ocupacionales desarrollados 764 educandos participando en cursos técnico-ocupacionales de: Corte y confección de prendas básicas, elaboración de piñatas, elaboración perfumes, elaboración y preparación alimentos tradicionales, elaboración pan de leche y pie de queso, elaboración pomadas medicinales, corte cabello y uñas gelish, electricidad básica, plomería, elaboración de embutidos fríos, comida básica guatemalteca. 8. Laboratorios de computación instalados/actualizados 210 computadoras reacondicionadas para apoyar cursos de alfabetización en informática y/o cursos medio y avanzado de computación.
77 | Asociación Civil La Abundancia Guatemala | Carta de Compromiso entre el Ministerio de Educación y Asociación Civil La Abundancia Guatemala, para la implementación del Proyecto Educando con Valores | 2023-07-24 | Implementar el Proyecto “Educando con Valores”, para contribuir con el Programa de Valores del Ministerio de Educación en centros educativos públicos | Al 31 de octubre, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1. El 25 de septiembre, se realizó una reunión con la participación de las licenciadas Victoria Yac y María Elizabeth Bonilla Grijalva, para coordinar reunión con Supervisores Educativos, el señor Kwang Soo Yoo y la Lcda. Everilda Hernández, quien es el enlace con la Asociación, para discutir la implementación del proyecto. 2. El 27 de septiembre, se realizó reunión con 25 Supervisores Educativos de la Dideduc Guatemala Occidente, de los municipios de: Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y zonas 7, 8 y 19 de la ciudad de Guatemala. 3. El 5 de octubre, se realizó una reunión con Lcda. María Elizabeth Bonilla Grijalva, para coordinar los procesos de seguimiento. 4. En proceso la confirmación de la estadística para hacer entrega del material educativo y definir los formatos de recepción del mismo, para verificar cantidad de directores, docentes y estudiantes. Dicha entrega se espera llevar a cabo del 5 al 31 de octubre. 5. Planificación para realizar la entrega técnica de los materiales en los centros educativos y que los mismos lleguen a los estudiantes. 6. Se ha programado la realización de 3 reuniones de trabajo, en donde se presentará el Proyecto, se establecerá el proceso de seguimiento y recolección de datos de la población beneficiaria. Las reuniones se realizarán con autoridades de la Dideduc Guatemala Occidente, las fechas programadas son 21 de octubre, 7 y 14 de noviembre.
78 | Good Neighbors Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Good Neighbors Guatemala, para implementar los Programas: Acceso 360, Siembra Tu Futuro y Galatea. | 2023-07-24 | Establecer las bases generales de coordinación entre las partes para ejecutar los programas: Acceso 360°, Siembra tu futuro y Galatea, para contribuir con la calidad educativa, el desarrollo personal y la disminución de la deserción escolar. Beneficiando a la comunidad educativa de los centros educativos públicos de los Niveles de Educación Primaria y Media, Ciclo de Educación Básica y Diversificada, de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, San Marcos, Santa Rosa Sololá y Zacapa. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) Acceso 360: Realización de jornadas de limpieza, donación de insumos de limpieza y pintura en 6 escuelas en el municipio de San Vicente Pacaya. Elaboración de eco-ladrillos para realizar proyectos para el cuidado del medio ambiente dentro del centro educativo. Entrega de 83 escritorios nuevos a EORM, Aldea Llano de Piedras, La Fragua, Zacapa. Desarrollo de diplomado de "Actualización docente en matemática creativa, tecnología e inteligencia emocional", dirigido a 30 docentes de los grados de 4o. a 6o. primaria de escuelas en el municipio de Acatenango, Chimaltenango. Sesiones de reforzamiento escolar en 4 escuelas de San Vicente Pacaya de las áreas de matemáticas y comunicación y lenguaje. Campañas de protección de derechos de la niñez: Se realizaron campañas de derechos de los niños en escuelas y comunidades de interés, de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, San Marcos, Chimaltenango y Zona 21 de la capital. Se otorgó información sobre los derechos de los niños y material a los padres de familia. Becas de inglés a 76 señoritas de Chimaltenango que se encuentran realizando estudios en centros educativos privados y públicos. 2) Becas Educativas: 13 jóvenes fueron beneficiados con becas educativas que incluyen insumos de librería, pago de colegiaturas y cobertura de pago de cursos de profesionalización (en algunos casos). 3) Infraestructura: Remozamiento de 4 baños para estudiantes de EORM, Aldea El Patrocinio, de San Vicente Pacaya, Escuintla. En octubre no se recibió informe de resultados.
79 | Clea Capítulo Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Clea Capítulo Guatemala. | 2023-07-31 | Desarrollar diferentes acciones de educación por el arte, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la educación artística, a través del teatro, danza, artes visuales, literatura, música y artes populares como herramientas de fomento a la educación en valores, prevención de la violencia y concientización en la comunidad educativa y personal técnico y administrativo del Ministerio de Educación. | Al 30 de septiembre, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: En las distintas acciones educativas en el marco de la educación artística se ha beneficiado a: Docentes: 14,448, Estudiantes: 49,560, Padres de Familia: 20,560, Organizaciones: 14. En octubre no se recibió informe de resultados.
80 | Marcelo Roberto Rabbé Castillo | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y el Señor Marcelo Roberto Rabbé Castillo | 2023-08-22 | Desarrollar capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes contenidas en el recurso Colega en temas de: Derechos Humanos. | Al 31 de octubre, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.