## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | REPORTES DE SICOIN
Acceso a la Educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 8069 | 4773 | 1741.67 | 36.49% | 53331903 | 31871670 | 3109741.67 | 9.757% |  |  | 1.1768 |  | #REF!
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 14 | 12 | 0 | 0 | 10500051 | 4586105 | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 5 | 5 | 0 | 0 | 6693691 | 12927590 | 8822105.03 | 68.24%
Componente 2
| Equipo Tecnológico |  |  | Equipo |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Consultorías Transformación Curricular |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0 | 0
| Consultorías |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0 | 0
Componente
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 288759 | 191428 | 105803.76 | 55.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085596 | 3085596 | 1211858.23 | 39.27%
[5 empty] | 8088 | 4790 | 1741.67 | 36.36% | 73900000 | 52662389 | 13249508.69 | 25.16%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
[8 empty] | Avance del mes | [7 empty] | 68.24%
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica |  | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  |  |  | 4773 |  | 4773 |  | 4773 | 1741.67 | REPORTE DE SICOIN
|  | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 4790 |  | 4790 |  | 4790 | 1741.67
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
31.29% |  |  | 25.07% |  | Variación % Física |  | 5.07%
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 0.08934% | En el mes de noviembre 2022, se realizó el pago de 15% de anticipo del contrato OBRAS-KFW-PROEDUC V-01-2022, para la construcción del Instituto de Diversificado ubicada en Nebaj, Quiché
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
36.36% |  |  | 25.16%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | [15 empty] | 21000000
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL | [12 empty] | 182268555
24.68% |  |  | 44977963.38 | [12 empty] | 44977963.38
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J21: David Estuardo Lee Pinto: 171 Y 188
Note on J25: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329
Note on J30: Renglones: 121, 184

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
Fecha de suscripción: |  | 2016-10-18
Fecha de último desembolso: |  | 2022-11-14
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1: Acceso a educación Técnica
Infraestructura física | Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del civlo diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 8700000 | [5 empty] | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Equipamiento | Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 1942328 | [5 empty] | 1942328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional |  |  | N/A | N/A | 9295932 | [5 empty] | 9295932 | 5478204 | 58.93% | N/A | N/A | 5478204 | 58.93%
[6 empty] | 19938260 | [5 empty] | 19938260 | 5478204 | 27.48% |  |  |  | 27.48%
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 4 | 10160400 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4 | 4 | 100% | 11589400 | 10019989.68 | 86.46% | 4 | 100% | 10019989.68 | 86.46%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 95715930 | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 16824 | 0 | 0% | 95715930 | 43480 | 0.04543% | 0 | 0% | 43480 | 0.04543%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 14756210 | 2636510 | 17.87% | N/A | 0 | 2636510 | 17.87%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 10059539 | 4373636.11 | 43.48% | N/A | 0 | 4373636.11 | 43.48%
[6 empty] | 105876330 |  |  | 16828 | 4 | 0.02377%
[12 empty] | 132121079 | 17073615.79 | 12.92% |  | 0.02377% | 17073615.79 | 12.92%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educacion técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 5 | 0 | 0% | 1416000 | 451000 | 31.85% | 0 | 0% | 451000 | 31.85%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 10526 | 203 | 1.929% | 53769183 | 779440 | 1.45% | 203 | 1.929% | 779440 | 1.45%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5 | 0 | 0% | 12782600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0% | 1100000 | 870000 | 79.09% | 0 | 0% | 870000 | 79.09%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A |  | 0% | 1291099 | 171290 | 13.27% | 0 | 0% | 171290 | 13.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | M/A | 0 | 0% | 2133000 | 1422407.68 | 66.69% | 0 | 0% | 1422407.68 | 66.69%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 10537 | 203 | 1.927% | 72491882 | 3694137.68 | 5.096% | 203 | 1.927% | 3694137.68 | 5.096%
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 6 | 0 | 0% | 24369880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2021-04-01 | 2021-08-15 | 6546 | 30.88 | 0.4717% | 45506015 | 2103660.84 | 4.623% | 30.88 | 0.4717% | 2103660.84 | 4.623%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | 0 | 0% | 7944372 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 219000 | 70582.38 | 32.23% | 0 | 0% | 70582.38 | 32.23%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 3905438 | 3308254 | 84.71% | 0 | N/A | 3308254 | 84.71%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 6562 | 30.88 | 0.4706% | 81944705 | 5482497.22 | 6.69% | 30.88 | 0.4717% | 5482497.22 | 6.69%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 4773 | 31871670 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4773 | 1741.67 | 36.49% | 31871670 | 3109741.67 | 9.757% | 1741.67 | 36.49% | 3109741.67 | 9.757%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 12 | 4586105 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 0 | 0% | 4586105 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 5 | 12927590 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0% | 12927590 | 8822105.03 | 68.24% | 0 | 0% | 8822105.03 | 68.24%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento |  | 191428 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 191428 | 105803.76 | 0% | 0 | 0% | 105803.76 | 55.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 3085596 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 3085596 | 1211858.23 | 39.27% | 0 | 0% | 1211858.23 | 39.27%
TOTAL | [5 empty] | 52662389 |  |  | 4790 | 1741.67 | 36.36% | 52662389 | 13249508.69 | 25.16% | 1741.67 | 36.36% | 13249508.69 | 25.16%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0% | 27.48% | N/A |  | 5478204
2019 | 0.02377% | 12.92% | 0.02377% |  | 17073615.79
2020 | 1.927% | 5.096% | 1.927% |  | 3694137.68
2021 | 0.4717% | 6.69% | 0.4717% |  | 5482497.22
2022 | 36.49% | 25.16% | 36.36% |  | 13249508.69
Total | [5 empty] | 44977963.38
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | NOVIEMBRE
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  | REHABILITACIÓN DEL INEB UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO |  | 14110903 | N/A | 2021-12-13 | 2022-03-13 | 100% | 90%
|  |  | REHABILITACIÓN DE LA EOM REGIONAL, UBICADA EN EL CASERÍO LA CRUZ REGIONAL, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO |  | 14110903 | N/A | 2021-02-08 | 2022-04-06 | 100% | 90%
|  |  | REHABILITACIÓN DEL INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA |  | 14110903 | N/A | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 100% | 90%
|  |  | REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ |  | 14110903 | N/A | 2022-01-19 | 2022-10-06 | 100% | 50%
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. |  | 14126478 | 225120, 225122 | 2022-02-18 | 2023-01-14 | 51.08% | 10%
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA |  | 14126478 |  | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 43.39% | 15%
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA 5 CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ |  | 15615642 | N/A |  |  | 0% | 0% | Desierto
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO NEBAJ, QUICHE |  | 16832825 | 225121 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 0% | 0% | Contrato suscrito el 09/09/2022, se realizó el pago del 15% de anticipo, sobre el valor del contato en noviembre 2022
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO INCLUIDA EN EL INFORME
| Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado | Vigente | EJECUTADO
| Renglon 332 | 30605634 | 2938646.17
| Renglon 188 | 1266036 | 171095.5
31871670
| Centros escolares del nivel medio diversificado rehabilitados | Monto
| Renglon 171 | 12406590 | 8583078.03
| Renglon 188 | 521000 | 239027
12927590
| Institutos tecnológicos dotados con equipmeinto y mobiliario escolar | Monto
| Renglon 239 | 12000
| Renglon 261 | 7075
| Renglon 272 | 3496
| Renglon 275 | 0
| Renglon 283 | 31060
| Renglon 284 | 0
| Renglon 286 | 134375
| Renglon 289 | 3200
| Renglon 291 | 2156
| Renglon 293 | 225363
| Renglon 294 | 2625
| Renglon 295 | 331609
| Renglon 296 | 19992
| Renglon 297 | 2200
| Renglon 298 | 3772
| Renglon 299 | 29744
| Renglon 322 | 195282
| Renglon 323 | 1498206
| Renglon 324 | 177402
| Renglon 328 | 1205798
| Renglon 329 | 700750
4586105
| Imprevistos | Monto
| Renglon 121 | 52669 | 29643.76 | 97331
| Renglon 184 | 138759 | 76160
191428
| Consultoría Internacional | 3085596 | 1211858.23
| TOTAL | 52662389 | 13249508.69 | 52565058