## Sheet1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
[6 empty] | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes | [21 empty] | PAGINA : |  | 1 | DE |  | 20
[6 empty] | Analitico de Ejecución Fisica y Financiera | [21 empty] | FECHA : |  | 2024-08-05
[28 empty] | HORA : |  | 0.47736
ENTIDAD Igual a 11130008, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0
[28 empty] | REPORTE: |  | R00815611.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: | [8 empty] | 2024
PG |  |  | SP |  |  | PY |  | AC |  | OB | DESCRIPCION |  | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRESUPUESTO FISICO | [8 empty] | PRESUPUESTO FINANCIERO
[15 empty] | INICIAL |  | VIGENTE | EJEC | % EJEC |  | Promedio de Ejecución |  |  | INICIAL |  |  | VIGENTE |  | EJEC |  |  | % EJEC
| Entidad : | [5 empty] | 11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 00 | [14 empty] | 22254422300 |  |  |  | 22254422300 |  |  | 13616485002.46 |  |  | 61.19
01 |  |  | ACTIVIDADES CENTRALES
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | [12 empty] | 22873142 |  |  |  | 24940117 |  | 11976503.72 |  |  |  | 48.02
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | [12 empty] | 639746732 |  |  |  | 579696315 |  | 311451631.56 |  |  |  | 53.73
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | [12 empty] | 9207247 |  |  |  | 8739565 |  | 5587921.72 |  |  |  | 63.94
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN | [12 empty] | 180952460 |  |  |  | 93066504 |  | 18517827.57 |  |  |  | 19.9
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | [12 empty] | 6098744 |  |  |  | 6306659 |  | 3884424.89 |  |  |  | 61.59
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 006 |  | 000 |  | SERVICIOS DE CALIFICACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 5794481 |  |  |  | 6087350 |  | 3459229.87 |  |  |  | 56.83
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 007 |  | 000 |  | SERVICIOS DE APOYO A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD, GÉNERO Y ETNIA | [12 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 196649.5 |  |  |  | 39.33
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | [13 empty] | 865172806 |  |  |  | 719336510 |  |  | 355074188.83 |  |  | 49.36
03 |  |  | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12)
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA | [12 empty] | 13161298 |  |  |  | 13445647 |  | 6378532.69 |  |  |  | 47.44
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE | [12 empty] | 3670587 |  |  |  | 4140303 |  | 2257303.35 |  |  |  | 54.52
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA | [12 empty] | 196931377 |  |  |  | 205658677 |  | 129967078.62 |  |  |  | 63.2
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 03 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12) | [13 empty] | 213763262 |  |  |  | 223244627 |  |  | 138602914.66 |  |  | 62.09
04 |  |  | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | [12 empty] | 346609656 |  |  |  | 337778796 |  | 72489447.51 |  |  |  | 21.46
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN VALORES Y SEXUALIDAD | [12 empty] | 1356430 |  |  |  | 1356430 |  | 123877.2 |  |  |  | 9.13
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 04 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14) | [13 empty] | 347966086 |  |  |  | 339135226 |  |  | 72613324.71 |  |  | 21.41
05 |  |  | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN | [12 empty] | 50309328 |  |  |  | 51045180 |  | 27870573.79 |  |  |  | 54.6
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN | [12 empty] | 279000893 |  |  |  | 299304504 |  | 92878237.17 |  |  |  | 31.03
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | [12 empty] | 55372056 |  |  |  | 54425450 |  | 32799358.84 |  |  |  | 60.26
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SERVICIOS DE DESARROLLO CURRICULAR | [12 empty] | 2203931 |  |  |  | 2050618 |  | 451725.6 |  |  |  | 22.03
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 006 |  | 000 |  | SERVICIOS DE CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | 74019089 |  |  |  | 66171235 |  | 43466985.13 |  |  |  | 65.69
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 008 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL | [12 empty] | 21238869 |  |  |  | 26155044 |  | 11291905.15 |  |  |  | 43.17
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 05 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14) | [13 empty] | 482144166 |  |  |  | 499152031 |  |  | 208758785.68 |  |  | 41.82
10 |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCATIVA (COMÚN A LOS PRG. 11, 12, 13, 14 Y 15)
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS | [15 empty] | 4841129 |  |  |  | 4841129 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 000 |  | 001 |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS | [12 empty] | 4841129 |  |  |  | 4841129 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 51617 | [5 empty] | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA |  |  | 51617 | METRO CUADRADO | 408 |  | 408 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 408 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 10 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCATIVA (COMÚN A LOS PRG. 11, 12, 13, 14 Y 15) | [13 empty] | 9682258 |  |  |  | 4841129 |  |  | 0 |  |  | 0
11 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | 30943120 |  |  |  | 30698573 |  | 22449595.54 |  |  |  | 73.13
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 13488 |  | 13589 | 10965 |  | 80.69
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 13488 |  | 13589 | 10965 |  | 80.69
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 80.69
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES | [12 empty] | 31196230 |  |  |  | 57291233 |  | 28969571.33 |  |  |  | 50.57
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares |  |  | 0 | PERSONA | 576768 |  | 572093 | 448153 |  | 78.34
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares |  |  | 0 | PERSONA | 576768 |  | 572093 | 448153 |  | 78.34
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 78.34
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA | [12 empty] | 10736000 |  |  |  | 9879076 |  | 9019381.19 |  |  |  | 91.3
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas |  |  | 0 | PERSONA | 21433 |  | 22030 | 17327 |  | 78.65
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas |  |  | 0 | PERSONA | 21433 |  | 22030 | 17327 |  | 78.65
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 78.65
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | [12 empty] | 28076800 |  |  |  | 107617905 |  | 96774621.48 |  |  |  | 89.92
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Centros escolares del nivel preprimario reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 390 |  | 1453 | 582 |  | 40.06
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Centros escolares del nivel preprimario reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 390 |  | 1453 | 582 |  | 40.06
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 40.06
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR | [12 empty] | 66096206 |  |  |  | 9026335 |  | 9026333.88 |  |  |  | 100
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 579789 |  | 579789 | 482539 |  | 83.23
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 579789 |  | 579789 | 482539 |  | 83.23
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 83.23
|  | 01 |  |  | PREPRIMARIA MONOLINGÜE | [17 empty] | 2006607033 |  |  |  | 2077070989 |  | 1250185254.7 |  |  |  | 60.19
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA MONOLINGÜE | [12 empty] | 1941109373 |  |  |  | 2021200149 |  | 1236548998.45 |  |  |  | 61.18
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 487633 |  | 475634 | 326537 |  | 68.65
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 487633 |  | 475634 | 326537 |  | 68.65
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Módulos educativos instalados y equipados para el nivel preprimario |  |  | 0 | AULA | 188 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 34.325
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES | [12 empty] | 19763590 |  |  |  | 19763590 |  | 9057586.39 |  |  |  | 45.83
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel preprimario |  |  | 0 | DOCUMENTO | 564674 |  | 1140534 | 577293 |  | 50.62
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel preprimario |  |  | 0 | DOCUMENTO | 564674 |  | 1140534 | 577293 |  | 50.62
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 50.62
[6 empty] | 007 |  | 000 |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES | [12 empty] | 29624100 |  |  |  | 26304700 |  | 3957360 |  |  |  | 15.04
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario profesionalizados y en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 3206 |  | 3279 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel de Profesorado |  |  | 0 | PERSONA | 1500 |  | 645 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel de Licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de Profesorado |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 928 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de Licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 406 |  | 406 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel de Maestría |  |  | 0 | PERSONA | 300 |  | 300 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 008 |  | 000 |  | APOYO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO | [12 empty] | 14459970 |  |  |  | 8152550 |  | 69460.4 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario fortalecidos con material metodológico |  |  | 0 | PERSONA | 25000 |  | 25000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario fortalecidos con material metodológico |  |  | 0 | PERSONA | 25000 |  | 25000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 009 |  | 000 |  | FORMACIÓN PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO | [12 empty] | 1650000 |  |  |  | 1650000 |  | 551849.46 |  |  |  | 33.45
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Padres y madres de estudiantes del nivel preprimario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos |  |  | 0 | PERSONA | 8407 |  | 7920 | 3170 |  | 40.03
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Padres y madres de estudiantes del nivel preprimario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos |  |  | 0 | PERSONA | 8407 |  | 7920 | 3170 |  | 40.03
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 40.03
|  | 02 |  |  | PREPRIMARIA BILINGÜE | [17 empty] | 491504608 |  |  |  | 482899229 |  | 302300808.03 |  |  |  | 62.6
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGÜE | [12 empty] | 475445698 |  |  |  | 473530983 |  | 300459408.03 |  |  |  | 63.45
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 114055 |  | 116881 | 63574 |  | 54.39
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 114055 |  | 116881 | 63574 |  | 54.39
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del nivel preprimario bilingüe |  |  | 0 | DOCUMENTO | 12 |  | 12 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Módulos educativos instalados y equipados para el nivel preprimario bilingüe |  |  | 0 | AULA | 162 |  | 76 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 27.195
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES | [12 empty] | 2955710 |  |  |  | 3125992 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural |  |  | 0 | DOCUMENTO | 60416 |  | 102260 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural |  |  | 0 | DOCUMENTO | 60416 |  | 102260 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES | [12 empty] | 13103200 |  |  |  | 6242254 |  | 1841400 |  |  |  | 29.5
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 1407 |  | 900 | 403 |  | 44.78
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de profesorado |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 287 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de profesorado |  |  | 0 | PERSONA | 751 |  | 289 | 259 |  | 89.62
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 454 |  | 324 | 144 |  | 44.44
|  |  |  | 7 | [5 empty] | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de maestría |  |  | 0 | PERSONA | 202 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 35.768
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 6123912 | 3861086 |  |  |  | 321.2418
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 11 | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA | [13 empty] | 2665159997 |  |  |  | 214513122 |  |  | 166239503.42 |  |  | 77.5
12 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | 115517160 |  |  |  | 112808475 |  | 93113520.15 |  |  |  | 82.54
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 16543 |  | 16584 | 13386 |  | 80.72
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 16543 |  | 16584 | 13386 |  | 80.72
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 80.72
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO | [12 empty] | 3792300 |  |  |  | 4799800 |  | 160097.2 |  |  |  | 3.34
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 7400 |  | 20000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 7400 |  | 20000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES | [12 empty] | 112363260 |  |  |  | 207942683 |  | 112958835.74 |  |  |  | 54.32
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares |  |  | 0 | PERSONA | 2099510 |  | 2114117 | 1725231 |  | 81.61
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares |  |  | 0 | PERSONA | 2099510 |  | 2114117 | 1725231 |  | 81.61
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 81.61
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA | [12 empty] | 41976880 |  |  |  | 37924612 |  | 35783518.36 |  |  |  | 94.35
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas |  |  | 0 | PERSONA | 84512 |  | 85323 | 69421 |  | 81.36
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas |  |  | 0 | PERSONA | 84512 |  | 85323 | 69421 |  | 81.36
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 81.36
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | [12 empty] | 255877530 |  |  |  | 412178450 |  | 407012180.6 |  |  |  | 98.75
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Centros escolares del nivel primario reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 3740 |  | 5523 | 2806 |  | 50.81
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Centros escolares del nivel primario reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 3740 |  | 5523 | 2806 |  | 50.81
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 50.81
[6 empty] | 006 |  | 000 |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR | [12 empty] | 237449257 |  |  |  | 36653421 |  | 36653420 |  |  |  | 100
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2082880 |  | 2067918 | 1957426 |  | 94.66
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2082880 |  | 2067918 | 1957426 |  | 94.66
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 94.66
|  | 01 |  |  | PRIMARIA MONOLINGÜE | [17 empty] | 8741530259 |  |  |  | 8435979972 |  | 5069887309.62 |  |  |  | 60.1
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA | [12 empty] | 2640503134 |  |  |  | 2252098456 |  | 1258832081.99 |  |  |  | 55.9
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 375333 |  | 377931 | 261805 |  | 69.27
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario beneficados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 6231 |  | 5951 | 2892 |  | 48.6
|  |  |  | 12 | [5 empty] | Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 375333 |  | 377931 | 261805 |  | 69.27
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 62.38
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL | [12 empty] | 5864774009 |  |  |  | 5969945725 |  | 3789179372.63 |  |  |  | 63.47
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 842627 |  | 845109 | 649401 |  | 76.84
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 842627 |  | 845109 | 649401 |  | 76.84
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 76.84
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES | [12 empty] | 146516160 |  |  |  | 116516160 |  | 197950 |  |  |  | 0.17
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Textos impresos para estudiantes del nivel primario |  |  | 0 | DOCUMENTO | 6137320 |  | 6137320 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Textos impresos para estudiantes del nivel primario |  |  | 0 | DOCUMENTO | 6137320 |  | 6137320 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 007 |  | 000 |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA | [12 empty] | 17428356 |  |  |  | 25111031 |  | 7768175 |  |  |  | 30.94
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del nivel primario dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del nivel primario dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 009 |  | 000 |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES | [12 empty] | 69658600 |  |  |  | 69658600 |  | 13156330 |  |  |  | 18.89
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes de nivel primario profesionalizados y en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 8928 |  | 7282 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Docentes de nivel primario profesionalizados a nivel de profesorado |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 2515 | 0 |  | 0
|  |  |  | 7 | [5 empty] | Docentes del nivel primario profesionalizados a nivel de licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 728 |  | 728 | 0 |  | 0
|  |  |  | 8 | [5 empty] | Docentes de nivel primario en proceso de profesionalización a nivel de profesorado |  |  | 0 | PERSONA | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 0
|  |  |  | 9 | [5 empty] | Docentes del nivel primario en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 5000 |  | 839 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 | [5 empty] | Docentes del nivel primario en proceso de profesionalización a nivel de maestría |  |  | 0 | PERSONA | 700 |  | 700 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 010 |  | 000 |  | FORMACIÓN PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO | [12 empty] | 2650000 |  |  |  | 2650000 |  | 753400 |  |  |  | 28.43
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Padres y madres de estudiantes del nivel primario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos |  |  | 0 | PERSONA | 39900 |  | 50260 | 20107 |  | 40.01
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Padres y madres de estudiantes del nivel primario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos |  |  | 0 | PERSONA | 39900 |  | 50260 | 20107 |  | 40.01
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 40.01
|  | 02 |  |  | PRIMARIA BILINGÜE | [17 empty] | 1984893215 |  |  |  | 2055005958 |  | 1337983269.94 |  |  |  | 65.11
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE | [12 empty] | 1934126320 |  |  |  | 2006597768 |  | 1330537699.94 |  |  |  | 66.31
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 901533 |  | 910251 | 568527 |  | 62.46
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 901533 |  | 910251 | 568527 |  | 62.46
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Docentes bilingües del nivel primario actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la educación bilingüe intercultural en el aula |  |  | 0 | PERSONA | 1818 |  | 4272 | 1262 |  | 29.54
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes bilingües del nivel primario fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 426 | 0 |  | 0
|  |  |  | 17 | [5 empty] | Comunidad educativa de las escuelas bilingües interculturales impulsan la educación bilingüe y la permanencia en primaria |  |  | 0 | ENTIDAD | 2928 |  | 30 | 10 |  | 33.33
|  |  |  | 22 | [5 empty] | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del nivel primario bilingüe |  |  | 0 | DOCUMENTO | 126991 |  | 109257 | 0 |  | 0
|  |  |  | 23 | [5 empty] | Estudiantes atendidos en el proceso de educación bilingüe intercultural con énfasis en niños y niñas de Santa Catarina Ixtahuacán |  |  | 0 | PERSONA | 38500 |  | 765 | 740 |  | 96.73
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 40.6457
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES | [12 empty] | 15075195 |  |  |  | 14601490 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Textos escolares impresos de primaria bilingüe intercultural |  |  | 0 | DOCUMENTO | 938307 |  | 1126613 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Textos escolares impresos de primaria bilingüe intercultural |  |  | 0 | DOCUMENTO | 938307 |  | 1126613 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES | [12 empty] | 35691700 |  |  |  | 33806700 |  | 7445570 |  |  |  | 22.02
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 3814 |  | 4550 | 1634 |  | 35.91
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de profesorado |  |  | 0 | PERSONA | 1879 |  | 2310 | 1129 |  | 48.87
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Docentes de nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 1288 |  | 1046 | 505 |  | 48.28
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes de nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de profesorado |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 1067 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura |  |  | 0 | PERSONA | 294 |  | 127 | 0 |  | 0
|  |  |  | 7 | [5 empty] | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de maestría |  |  | 0 | PERSONA | 353 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 22.1767
|  | 04 |  |  | PRIMARIA DE ADULTOS | [17 empty] | 35867045 |  |  |  | 37287928 |  | 20836102.9 |  |  |  | 55.88
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS | [12 empty] | 35867045 |  |  |  | 37287928 |  | 20836102.9 |  |  |  | 55.88
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 4406 |  | 4276 | 3108 |  | 72.68
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 4406 |  | 4276 | 3108 |  | 72.68
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario de adultos beneficiados con bono de trasporte |  |  | 0 | PERSONA | 1040 |  | 1332 | 377 |  | 28.3
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 57.8867
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 27670147 | 10550985 |  |  |  | 888.7683
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 12 | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA | [13 empty] | 11529266906 |  |  |  | 812307441 |  |  | 685681572.05 |  |  | 84.41
13 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | 44480000 |  |  |  | 40461766 |  | 28479560.75 |  |  |  | 70.39
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 3207 |  | 3250 | 2669 |  | 82.12
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 3207 |  | 3250 | 2669 |  | 82.12
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 82.12
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | [12 empty] | 823497119 |  |  |  | 868750736 |  | 423331081.08 |  |  |  | 48.73
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 151287 |  | 173584 | 123092 |  | 70.91
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 14382 |  | 16308 | 7022 |  | 43.06
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 151287 |  | 173584 | 123092 |  | 70.91
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico dotados con material de apoyo curricular |  |  | 0 | PERSONA | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 8 | [5 empty] | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para profesores del nivel medio, ciclo básico |  |  | 0 | DOCUMENTO | 4 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | 9 | [5 empty] | Docentes del ciclo básico actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la educación bilingüe intercultural en el aula |  |  | 0 | PERSONA | 737 |  | 242 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 30.8133
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA | [12 empty] | 350480633 |  |  |  | 359400255 |  | 229322690.95 |  |  |  | 63.81
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico de telesecundaria atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 82979 |  | 92836 | 64542 |  | 69.52
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico de telesecundaria atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 82979 |  | 92836 | 64542 |  | 69.52
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 69.52
[6 empty] | 006 |  | 000 |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA CICLO BÁSICO | [12 empty] | 1204400 |  |  |  | 549900 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 10000 |  | 25000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 10000 |  | 25000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Informes de resultados e investigación educativas publicados |  |  | 0 | DOCUMENTO | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 007 |  | 000 |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA | [12 empty] | 28253184 |  |  |  | 28253184 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 008 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE BECAS PARA EL CICLO BÁSICO | [12 empty] | 46160550 |  |  |  | 73718980 |  | 28880700 |  |  |  | 39.18
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 34134 |  | 39646 | 19645 |  | 49.55
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio, ciclo básico del sector oficial, beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 21908 |  | 22196 | 13093 |  | 58.99
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio, ciclo básico del sector por cooperativa, beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 12226 |  | 12141 | 6199 |  | 51.06
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero |  |  |  | BECA | 0 |  | 3764 | 353 |  | 9.38
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo básico beneficiados con becas de estudio para el aprendizaje de idioma extranjero |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 211 | 211 |  | 100
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico del sector por cooperativa beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero |  |  |  | BECA | 0 |  | 1496 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 38.4257
[6 empty] | 009 |  | 000 |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | [12 empty] | 1500000 |  |  |  | 48750000 |  | 47728406.01 |  |  |  | 97.9
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Centros escolares del nivel medio ciclo básico reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 20 |  | 650 | 360 |  | 55.38
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Centros escolares del nivel medio ciclo básico reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 20 |  | 650 | 360 |  | 55.38
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 55.38
[6 empty] | 010 |  | 000 |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES | [12 empty] | 23615004 |  |  |  | 13837737 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Textos impresos para estudiantes del nivel medio, ciclo básico |  |  | 0 | DOCUMENTO | 750219 |  | 655672 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Textos impresos para estudiantes del nivel medio, ciclo básico oficial |  |  | 0 | DOCUMENTO | 750219 |  | 655672 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 011 |  | 000 |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES | [12 empty] | 6039000 |  |  |  | 6039000 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel medio, ciclo básico en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 700 |  | 700 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel medio, ciclo básico en proceso de profesionalización |  |  | 0 | PERSONA | 700 |  | 700 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 012 |  | 000 |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR | [12 empty] | 32088800 |  |  |  | 5259136 |  | 5259134.35 |  |  |  | 100
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 281480 |  | 283164 | 283164 |  | 100
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 281480 |  | 283164 | 283164 |  | 100
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 100
[6 empty] | 013 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES | [12 empty] | 0 |  |  |  | 63390281 |  | 31210037.15 |  |  |  | 49.23
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico beneficiados con útiles escolares |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 305786 | 240959 |  | 78.8
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico beneficiados con útiles escolares |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 305786 | 240959 |  | 78.8
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 78.8
[6 empty] | 014 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4465554 |  | 3779036.85 |  |  |  | 84.63
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo básico beneficiados con valija didáctica |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 10351 | 8233 |  | 79.54
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo básico beneficiados con valija didáctica |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 10351 | 8233 |  | 79.54
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 79.54
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 3201991 | 1492561 |  |  |  | 39.2491
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 13 | EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA | [13 empty] | 1357318690 |  |  |  | 1512876529 |  |  | 797990647.14 |  |  | 52.75
14 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | 15678612 |  |  |  | 15505560 |  | 9235614.13 |  |  |  | 59.56
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 665 |  | 685 | 555 |  | 81.02
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad |  |  | 0 | ENTIDAD | 665 |  | 685 | 555 |  | 81.02
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 81.02
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO | [12 empty] | 1010000 |  |  |  | 630000 |  | 41539.03 |  |  |  | 6.59
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo diversificado evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 160000 |  | 155000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo diversificado evaluados |  |  | 0 | PERSONA | 160000 |  | 155000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Informes de resultados e investigación educativas publicados |  |  | 0 | DOCUMENTO | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA | [12 empty] | 2259360 |  |  |  | 3193885 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 165 |  | 184 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos |  |  | 0 | ENTIDAD | 165 |  | 184 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE BECAS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO | [12 empty] | 90187800 |  |  |  | 59087320 |  | 15559420 |  |  |  | 26.33
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del ciclo diversificado beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 26980 |  | 21460 | 9300 |  | 43.34
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 11443 |  | 11234 | 5871 |  | 52.26
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con becas de alimentos |  |  | 0 | BECA | 1714 |  | 1246 | 952 |  | 76.4
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado, del sector por cooperativa beneficiados con bolsas de estudio |  |  | 0 | BECA | 3550 |  | 3606 | 2218 |  | 61.51
|  |  |  | 13 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero |  |  | 0 | BECA | 10273 |  | 4746 | 235 |  | 4.95
|  |  |  | 15 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo diversificado, beneficiados con becas de estudio para el aprendizaje del idioma extranjero |  |  | 0 | PERSONA | 304 |  | 224 | 134 |  | 59.82
|  |  |  | 16 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector por cooperativa beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero |  |  |  | BECA | 0 |  | 628 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 33.1422
[6 empty] | 007 |  | 000 |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | [12 empty] | 725000 |  |  |  | 8708967 |  | 8324860 |  |  |  | 95.59
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 10 |  | 117 | 56 |  | 47.86
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado reparados y remozados |  |  | 0 | ENTIDAD | 10 |  | 117 | 56 |  | 47.86
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 47.86
[6 empty] | 009 |  | 000 |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR | [12 empty] | 8458704 |  |  |  | 1187803 |  | 1185101.83 |  |  |  | 99.77
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 74199 |  | 67260 | 64399 |  | 95.75
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 74199 |  | 67260 | 64399 |  | 95.75
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 95.75
[6 empty] | 010 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15260554 |  | 7170492.26 |  |  |  | 46.99
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado beneficiados con útiles escolares |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 73151 | 53722 |  | 73.44
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado beneficiados con útiles escolares |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 73151 | 53722 |  | 73.44
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 73.44
[6 empty] | 011 |  | 000 |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1847906 |  | 1617723.89 |  |  |  | 87.54
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo diversificado beneficiados con valija didáctica |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 5273 | 3429 |  | 65.03
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Docentes del nivel medio ciclo diversificado beneficiados con valija didáctica |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 5273 | 3429 |  | 65.03
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 65.03
|  | 01 |  |  | FORMACIÓN CON ORIENTACIÓN DOCENTE | [17 empty] | 346391065 |  |  |  | 385503522 |  | 181295616.65 |  |  |  | 47.03
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE MAESTROS | [12 empty] | 305284075 |  |  |  | 346605836 |  | 173693266.73 |  |  |  | 50.11
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación para maestros atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 10137 |  | 10664 | 7324 |  | 68.68
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación para maestros atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 10137 |  | 10664 | 7324 |  | 68.68
|  |  |  | 10 | [5 empty] | Estudiantes de formación de maestros beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 1000 |  | 1104 | 289 |  | 26.18
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 54.5133
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN | [12 empty] | 41106990 |  |  |  | 38897686 |  | 7602349.92 |  |  |  | 19.54
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachiller con orientación en educación atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2480 |  | 2605 | 953 |  | 36.58
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachiller con orientación en educación atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 980 |  | 1645 | 953 |  | 57.93
|  |  |  | 10 | [5 empty] | Docentes del ciclo diversificado actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la educación bilingüe intercultural en el aula |  |  | 0 | PERSONA | 266 |  | 12380 | 200 |  | 1.62
|  |  |  | 12 | [5 empty] | Estudiantes de las escuelas normales de educación física atendidos con formación académica |  |  | 0 | PERSONA | 1500 |  | 960 | 0 |  | 0
|  |  |  | 13 | [5 empty] | Establecimientos de escuelas normales de educación física con servicios para su funcionamiento |  |  | 0 | ENTIDAD | 22 |  | 22 | 0 |  | 0
|  |  |  | 18 | [5 empty] | Estudiantes graduados de bachilleres con orientación en educación beneficiados con beca universitaria para cursar estudios de profesorado |  |  | 0 | PERSONA | 1858 |  | 975 | 157 |  | 16.1
|  |  |  | 22 | [5 empty] | Docentes del ciclo diversificado fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico |  |  | 0 | PERSONA | 500 |  | 500 | 0 |  | 0
|  |  |  | 24 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachilleres con orientación en educación, beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 203 |  | 222 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 14.0288
|  |  |  | 002 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS | [15 empty] | 2453927 |  |  |  | 2453927 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 000 |  | 002 |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA | [12 empty] | 2453927 |  |  |  | 2453927 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 120818 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA DE EDUCACION FISICA ENEF KILOMETRO 54 ANTIGUA CARRETERA AL PACIFICO MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA |  |  | 120818 | METRO CUADRADO | 723 |  | 723 | 0.77 |  | 0.11
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0.11
|  | 02 |  |  | FORMACIÓN DE BACHILLERES | [17 empty] | 39291585 |  |  |  | 45421898 |  | 21443916.23 |  |  |  | 47.21
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES | [12 empty] | 39291585 |  |  |  | 45421898 |  | 21443916.23 |  |  |  | 47.21
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachilleres atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 26290 |  | 29596 | 21394 |  | 72.29
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachilleres atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 26290 |  | 29596 | 21394 |  | 72.29
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes de formación de bachilleres beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 3505 |  | 3340 | 1427 |  | 42.72
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes capacitados en áreas curriculares |  |  | 0 | PERSONA | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 46.825
|  | 03 |  |  | FORMACIÓN DE PERITOS | [17 empty] | 92890132 |  |  |  | 72929133 |  | 34354284.21 |  |  |  | 47.11
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE PERITOS | [12 empty] | 92890132 |  |  |  | 72929133 |  | 34354284.21 |  |  |  | 47.11
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación de peritos atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 21997 |  | 23516 | 16566 |  | 70.45
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación de peritos atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 21997 |  | 23516 | 16566 |  | 70.45
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes de formación de peritos beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 4217 |  | 4137 | 1442 |  | 34.86
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes capacitados en áreas curriculares |  |  | 0 | PERSONA | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 43.94
|  | 04 |  |  | FORMACIÓN SECRETARIAL | [17 empty] | 14264633 |  |  |  | 13741836 |  | 7519114.66 |  |  |  | 54.72
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE SECRETARIAS | [12 empty] | 14264633 |  |  |  | 13741836 |  | 7519114.66 |  |  |  | 54.72
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación secretarial atendidas en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 3512 |  | 3497 | 2476 |  | 70.8
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación secretarial atendidas en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 3512 |  | 3497 | 2476 |  | 70.8
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes de formación secretarial beneficiadas con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 2047 |  | 2047 | 817 |  | 39.91
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Docentes capacitados en áreas curriculares |  |  | 0 | PERSONA | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 45.3775
|  | 05 |  |  | FORMACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL | [17 empty] | 33245764 |  |  |  | 35624978 |  | 15865262.65 |  |  |  | 44.53
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE TÉCNICOS INDUSTRIALES | [12 empty] | 33245764 |  |  |  | 35624978 |  | 15865262.65 |  |  |  | 44.53
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de formación técnico industrial atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2409 |  | 2287 | 1622 |  | 70.92
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de formación técnico industrial atendidos en el sistema escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2409 |  | 2287 | 1622 |  | 70.92
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Estudiantes de formación técnico industrial beneficiados con bono de transporte |  |  | 0 | PERSONA | 114 |  | 1005 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Establecimientos de formación técnico industrial equipados |  |  |  | ENTIDAD | 0 |  | 7 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 35.46
|  | 06 |  |  | FORMACIÓN TECNOLÓGICA | [17 empty] | 2156848 |  |  |  | 10183745 |  | 896750 |  |  |  | 8.81
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN TECNOLÓGICA | [12 empty] | 2156848 |  |  |  | 10183745 |  | 896750 |  |  |  | 8.81
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | 0 | ENTIDAD | 11 |  | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de Formación Tecnológica atendidos en el sistema escolar |  |  |  | PERSONA | 0 |  | 96 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | 0 | ENTIDAD | 11 |  | 4 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES | [15 empty] | 5740313 |  |  |  | 887891 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 000 |  | 001 |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES | [12 empty] | 5740313 |  |  |  | 887891 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 225120 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA JALAPA |  |  | 225120 | METRO CUADRADO | 201 |  | 32 | 0 |  | 0
|  |  |  | 225121 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO NEBAJ QUICHE |  |  | 225121 | METRO CUADRADO | 204 |  | 86 | 0 |  | 0
|  |  |  | 225122 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO JACALTENANGO HUEHUETENANGO |  |  | 225122 | METRO CUADRADO | 213 |  | 32 | 0 |  | 0
|  |  |  | 225123 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CHISEC ALTA VERAPAZ |  |  | 225123 | METRO CUADRADO | 86 |  | 14 | 0 |  | 0
|  |  |  | 225124 | [5 empty] | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO RABINAL BAJA VERAPAZ |  |  | 225124 | METRO CUADRADO | 89 |  | 14 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 847558 | 368034.77 |  |  |  | 40.7957
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 14 | EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA | [13 empty] | 1191188010 |  |  |  | 672168925 |  |  | 304509695.54 |  |  | 45.3
15 |  |  | EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [12 empty] | 46961365 |  |  |  | 13557854 |  | 6532692.66 |  |  |  | 48.18
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 27 |  | 27 | 20 |  | 74.07
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 27 |  | 27 | 20 |  | 74.07
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 74.07
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA OCUPACIONAL (NUFED) | [12 empty] | 53070007 |  |  |  | 77991758 |  | 22197574.73 |  |  |  | 28.46
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 21169 |  | 24384 | 16094 |  | 66
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 21169 |  | 24384 | 16094 |  | 66
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 66
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA (PEAC) | [12 empty] | 9523522 |  |  |  | 20754617 |  | 3295556.36 |  |  |  | 15.88
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 6623 |  | 6295 | 4072 |  | 64.69
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del Programa de Educación Primaria a Adultos por Correspondencia (PEAC), atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 6623 |  | 6295 | 4072 |  | 64.69
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Técnicos docentes del Programa PEAC, capacitados para la implementación del enfoque de la andragogía y Currículo Nacional Base (CNB) |  |  | 0 | PERSONA | 150 |  | 110 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), dotados con materiales educativos |  |  | 0 | PERSONA | 4950 |  | 7550 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Producción, promoción y transmisión de programas educativos por medios radiales a nivel nacional |  |  | 0 | EVENTO | 3 |  | 3 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 25.876
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICO LABORAL (CEMUCAF) | [12 empty] | 23441700 |  |  |  | 30715212 |  | 7761639.72 |  |  |  | 25.27
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), atendidos en áreas técnico-laborales |  |  | 0 | PERSONA | 24373 |  | 24583 | 14069 |  | 57.23
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) atendidos en áreas técnico-laborales |  |  | 0 | PERSONA | 24373 |  | 24583 | 14069 |  | 57.23
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) dotados con materiales educativos |  |  | 0 | PERSONA | 14630 |  | 20510 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), formados en áreas ocupacionales |  |  | 0 | PERSONA | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5 | [5 empty] | Migrantes retornados, certificados en áreas ocupacionales |  |  | 0 | PERSONA | 3000 |  | 19026 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 22.892
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR | [12 empty] | 1356100 |  |  |  | 8032000 |  | 900039.66 |  |  |  | 11.21
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Técnicos docentes, estudiantes, coordinadores departamentales y personal en servicio de DIGEEX, formados en procesos relacionados con educación extraescolar |  |  | 0 | PERSONA | 150 |  | 3700 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Técnicos docentes, estudiantes, coordinadores departamentales y personal en servicio de DIGEEX, formados en procesos relacionados con educación extraescolar |  |  | 0 | PERSONA | 150 |  | 3700 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 008 |  | 000 |  | SERVICIOS DE MODALIDADES FLEXIBLES | [12 empty] | 19866058 |  |  |  | 26257424 |  | 8914209.9 |  |  |  | 33.95
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del programa de modalidades flexibles atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 16412 |  | 16427 | 11645 |  | 70.89
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del programa de modalidades flexibles atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 16412 |  | 16427 | 11645 |  | 70.89
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del programa de modalidades flexibles, dotados con materiales educativos |  |  | 0 | PERSONA | 22310 |  | 45000 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Técnicos docentes del programa de modalidades flexibles, y coordinadores departamentales capacitados y dotados con materiales educativos |  |  | 0 | PERSONA | 200 |  | 78 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 35.445
[6 empty] | 009 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA | [12 empty] | 12220154 |  |  |  | 18335240 |  | 5495696.68 |  |  |  | 29.97
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA, atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 5976 |  | 7095 | 4980 |  | 70.19
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA, atendidos |  |  | 0 | PERSONA | 5976 |  | 7095 | 4980 |  | 70.19
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Técnicos del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, equipados y dotados con materiales educativos |  |  | 0 | PERSONA | 50 |  | 83 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 46.7933
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 257482 | 101760 |  |  |  | 41.8661
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 15 | EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | [13 empty] | 166438906 |  |  |  | 195644105 |  |  | 55097409.71 |  |  | 28.16
18 |  |  | EDUCACIÓN INICIAL
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL | [12 empty] | 39191121 |  |  |  | 42509013 |  | 9684204.97 |  |  |  | 22.78
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Niños de primera infancia atendidos en aprendizaje temprano |  |  | 0 | PERSONA | 39401 |  | 39401 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Madres capacitadas en el aprendizaje temprano de los niños |  |  | 0 | PERSONA | 38613 |  | 38613 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Gestores educativos itinerantes capacitados para la atención de la primera infancia |  |  | 0 | PERSONA | 198 |  | 198 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Padres de familia de estudiantes beneficiados con un aporte para servicios funerarios |  |  |  | APORTE | 0 |  | 162 | 10 |  | 6.17
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 1.5425
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR | [12 empty] | 2395668 |  |  |  | 1180668 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes de educación inicial con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 21015 |  | 10357 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes de educación inicial con cobertura de seguro médico escolar |  |  | 0 | PERSONA | 21015 |  | 10357 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 99088 | 10 |  |  |  | 2.0043
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 18 | EDUCACIÓN INICIAL | [13 empty] | 41586789 |  |  |  | 43689681 |  |  | 9684204.97 |  |  | 22.17
20 |  |  | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | SERVICIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ESCOLAR | [12 empty] | 10810000 |  |  |  | 10810000 |  | 3422759.3 |  |  |  | 31.66
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes atendidos en escuelas en el marco de la alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 22020 |  | 22100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Integrantes de la comunidad educativa involucrados en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de los escolares, a través del Programa de Alimentación Escolar |  |  | 0 | PERSONA | 163200 |  | 125610 | 50242 |  | 40
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes de centros educativos públicos de los niveles de preprimaria y primaria evaluados con medición antropométrica de peso y talla |  |  | 0 | PERSONA | 22021 |  | 22100 | 0 |  | 0
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 13.3333
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA | [12 empty] | 629240400 |  |  |  | 610738425 |  | 440850675.86 |  |  |  | 72.18
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 588789 |  | 567350 | 445367 |  | 78.5
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 588789 |  | 567350 | 445367 |  | 78.5
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 78.5
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA | [12 empty] | 2262087000 |  |  |  | 2236445251 |  | 1707505760.99 |  |  |  | 76.35
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2134694 |  | 2121117 | 1715013 |  | 80.85
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel primario atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 2134694 |  | 2121117 | 1715013 |  | 80.85
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 80.85
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL NIVEL MEDIO | [12 empty] | 265968720 |  |  |  | 284700423 |  | 222034815.75 |  |  |  | 77.99
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 349271 |  | 384635 | 319202 |  | 82.99
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo básico atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 276282 |  | 306599 | 254923 |  | 83.15
|  |  |  | 3 | [5 empty] | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado atendidos con alimentación escolar |  |  | 0 | PERSONA | 72989 |  | 78036 | 64277 |  | 82.37
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 82.8367
[6 empty] | 005 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INICIAL | [12 empty] | 15120000 |  |  |  | 40532021 |  | 31040815.68 |  |  |  | 76.58
|  |  |  | 1 | [5 empty] | Niños y niñas de educación inicial atendidos con alimentación |  |  | 0 | PERSONA | 17054 |  | 56821 | 22953 |  | 40.4
|  |  |  | 2 | [5 empty] | Niños y niñas de educación inicial atendidos con alimentación |  |  | 0 | PERSONA | 17054 |  | 56821 | 22953 |  | 40.4
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 40.4
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 6429656 | 5055310 |  |  |  | 79.8483
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 20 | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | [13 empty] | 3183226120 |  |  |  | 3183226120 |  |  | 2404854827.58 |  |  | 75.55
99 |  |  | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 001 |  | 000 |  | CUOTAS, APORTES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | [12 empty] | 184840477 |  |  |  | 193020985 |  | 130647305.11 |  |  |  | 67.69
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 002 |  | 000 |  | ALFABETIZACIÓN | [12 empty] | 307943223 |  |  |  | 307943223 |  | 136749953 |  |  |  | 44.41
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 003 |  | 000 |  | APORTE A INSTITUTOS BÁSICOS POR COOPERATIVA | [12 empty] | 221569777 |  |  |  | 209117680 |  | 144302761.61 |  |  |  | 69.01
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
[6 empty] | 004 |  | 000 |  | APORTE A INSTITUTOS DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVA | [12 empty] | 28430223 |  |  |  | 35960890 |  | 24485163.26 |  |  |  | 68.09
[10 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | [13 empty] | 742783700 |  |  |  | 746042778 |  |  | 436185182.98 |  |  | 58.47
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | [16 empty] | 44630242 | 21429746.77 |  |  |  | 38.0398 |  |  |  | 31420600524