## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2023 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JULIO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación | [5 empty] | 15000 | 25250
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | POA / REPORTES DE SICOIN | [5 empty] | 21900 | 25250
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 3631 | 3586 | 2894 | 80.7027 | 259455000 | 259455000 | 209144180.31 | 80.61% | [5 empty] | #REF! | 15000 | 25250
| Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos |  |  | Módulos | 350 | 569 | 241 | 42.355 | 73429750 | 78444220 | 64866140 | 82.69% |  |  | 252 |  |  |  | 21900 | 25250
| Evento para la adquisición de Pupitres |  |  | Evento | 0 | 150000 | 0 | 0 | 29901259 | 29901259 | 0 | 0%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 13802351 | 13802351 | 0 | 0% | [6 empty] | 15000 | 25250
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 319 | 0 | 0 | 24171233 | 24171233 | 7107198.88 | 29.4% | [6 empty] | 21900 | 25250
Componente 2 | [18 empty] | 21000 | 35999.65
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 15000 | 35999.65
| Textos escolares |  |  | Unidad | 0 | 2179805 | 0 | 0 | 16404110 | 31019395 | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 20000 | 3.125% | [6 empty] | 21900 | 35999.65
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 1265 | 1307 | 0 | 0 | 2288000 | 2288000 | 1088560 | 47.58% | [6 empty] | 15000 | 35999.65
Componente 3 | [18 empty] | 21900 | 10000
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9057347 | 9057347 | 1222272.2 | 13.49% | [6 empty] | 21000 | 305498.6
| Otros |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 96520950 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 226500
[5 empty] | 5566 | 2335587 | 3135 | 0.13423 | 525030000 | 448778805 | 283448351.39 | 63.16%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Habilitación y remozamiento de centros escolares |  | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  |  | 3586 |  | 3586 |  | 3586 | 2894 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Módulos educativos |  |  |  | 569 |  | 569 |  | 569 | 241 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Evento para la adquisición de Pupitres |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Censo de infraestructura |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  |  | 319 |  | 319 |  | 319 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
POA / REPORTE DE SICOIN
POA / REPORTE DE SICOIN
Mejora de la calidad de la enseñanza | [10 empty] | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Textos escolares |  |  |  | 2179805 |  | 2179805 |  | 2179805 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Capacitación a Docentes FID / PADEP |  |  |  | 1307 |  | 1307 |  | 1307 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
Administración, supervisión y evaluación |  | Administración del programa |  |  |  | x |  | x |  | x | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
|  | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | POA / REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 2335587 |  | 2335587 |  | 2335587 | 3135
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0.12 |  |  | 58.63% |  | Variación % Física |  | 0.014227
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 4.53% | En el mes de julio 2023, se realizaron 263 transferencias vía OPF. Al mes de junio 2023, se han contratado 270 Formadores comunitarios cuya meta se verá reflejada al finalizar el ejercicio fiscal 2023.
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
0.13423 |  |  | 63.16%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
81.5% |  |  | 941306843.99 | [11 empty] | 150000000 | 150000000 | 1155000000
1162110000
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J23: David Estuardo Lee Pinto: 181
Note on J26: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329
Note on J31: Renglones: 121, 181, 115, 185,188, 199, 241, 244, 291, 322, 328

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2023 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JULIO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
Fecha de suscripción: |  | 2018-05-10
Fecha de último desembolso: |  | 2023-01-25
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitacion y Remozamiento de centros escolares | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Habilitación de centros escolares par el nivel de educación preprimaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria |  |  | Establecimientos | 0 | 29502 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de los Docentes
Promoción de la lectura, mantemáticas y valores | Documento |  |  | Documento | 2543200 | 45934422 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 3
Administración, seguimiento , monitoreo y auditoría | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
Evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
45963924
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos |  |  | Módulos | 500 | 69953055.79 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 69953055.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliarios escolar |  |  | Unidad | 500 | 5399305.21 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 5399305.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Docentes de preprimaria capacitados |  |  | Docente | 1500 | 6600000 | 2019-02-02 | 2019-11-30 | 1500 | 1224 | 81.6% | 6600000 | 5385600 | 81.6% | 1224 | 81.6% | 5385600 | 81.6%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 499537 | 10026616 | 2019-01-02 | 2019-09-02 | 499537 | 499537 | 100% | 10026616 | 9581119.66 | 95.56% | 499537 | 95.56% | 9581119.66 | 95.56%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 2360402 | 24384275 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2360402 | 2360402 | 100% | 24384275 | 24297026.36 | 99.64% | 2360402 | 99.64% | 24297026.36 | 99.64%
| Capacitacion a docentes / directores |  |  | Docente | 1360 | 2258079 | 2019-07-01 | 2019-12-04 | 1360 | 0 | 0% | 2258079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de equipo tecnológico |  |  | Equipo | 1360 | 99949503 | 2019-01-02 | 2019-08-19 | 1360 | 0 | 0% | 99949503 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 15022125 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | 15022125 | 2397900 | 15.96% | N/A | 15.96% | 2397900 | 15.96%
[9 empty] | 2865159 | 2861163 | 99.86% |  |  |  | 2861163 | 99.86% |  | 99.86%
[12 empty] | 233592959 | 41661646.02 | 17.84%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 137 | 26734500 |  |  | 137 | 81 | 59.12% | 26734500 | 15999000 | 59.84% | 81 | 59.12% | 15999000 | 59.84%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 200 | 50660000 |  |  | 200 | 135 | 67.5% | 50660000 | 33318500 | 65.77% | 135 | 67.5% | 33318500 | 65.77%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 137 | 2070080 |  |  | 137 | 135 | 98.54% | 2100300 | 2070080 | 98.56% | 135 | 98.54% | 2070080 | 98.56%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 200 | 3027340 |  |  | 200 | 200 | 100% | 3027340 | 3027340 | 100% | 200 | 100% | 3027340 | 100%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 1000 | 68375505 |  |  | 820 | 733 | 89.39% | 71776239 | 69809785.32 | 97.26% | 733 | 89.39% | 69809785.32 | 97.26%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 292 | 17765881 |  |  | 638 | 407 | 63.79% | 42192897 | 29968440.9 | 71.03% | 407 | 63.79% | 29968440.9 | 71.03%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 1224 | 16156800 |  |  | 1224 | 1032 | 84.31% | 13889066 | 13222880 | 95.2% | 1032 | 84.31% | 13222880 | 95.2%
| Textos | [10 empty] | 11969780 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 3375198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4167198 | 2747106.59 | 65.92% | N/A | N/A | 2747106.59 | 65.92%
[6 empty] | 188165304 |  |  | 3356 | 2723 | 81.14% | 226517320 | 170163132.81 | 75.12% | 2723 | 81.14% | 170163132.81
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 106 | 32 | 30.19% | 23136000 | 6245000 | 26.99% | 32 | 30.19% | 6245000 | 26.99%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 86 | 37 | 43.02% | 22113000 | 7805300 | 35.3% | 37 | 43.02% | 7805300 | 35.3%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 57 | 0 | 0% | 876543 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18 | 0 | 0% | 268080 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 12 | 100% | 1350000 | 807438.92 | 59.81% | 12 | 100% | 807438.92 | 59.81%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 538 | 538 | 100% | 45134286 | 40323767.3 | 89.34% | 538 | 100% | 40323767.3 | 89.34%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3331 | 2754 | 82.68% | 25974679 | 24179760 | 93.09% | 2754 | 82.68% | 24179760 | 0%
| Tecnología |  |  | Equipo | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1896 | 0 | 0% | 44405951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Impresión de textos serie Descubro y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria |  |  | Textos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 477261 | 477261 | 100% | 8172139 | 8172138.19 | 100% | 477261 | 100% | 8172138.19 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 12517326 | 2970264.76 | 23.73% | N/A | N/A | 2970264.76 | 23.73%
| Evaluación |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 977300 | 503376.25 | 51.51% | N/A | N/A | 503376.25 | 51.51%
[6 empty] | 0 |  |  | 483305 | 480634 | 99.45% | 184925304 | 91007045.42 | 49.21% | 480634 | 99.45% | 91007045.42 | 49.21%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 2012 | 148537115 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2012 | 2011 | 99.95% | 148537115 | 145411499.24 | 97.9% | 2011 | 99.95% | 145411499.24 | 97.9%
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 465 | 76944509 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 465 | 202 | 43.44% | 76944509 | 58162272.85 | 75.59% | 202 | 43.44% | 58162272.85 | 75.59%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 1896 | 129045185 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1896 | 1896 | 100% | 129045185 | 128805425 | 99.81% | 1896 | 100% | 128805425 | 99.81%
| Promoción de lectura |  |  |  |  | 2687487 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2687487 | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 315000 |  |  | 1 | 1 |  | 315000 | 315000 | 100% | 1 |  | 315000 | 100%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 2682 | 18926520 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2682 | 2345 | 87.43% | 18926520 | 18075640 | 95.5% | 2345 | 87.43% | 18075640 | 95.5%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 5370326 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | NA | N/A | 5370326 | 4256831.26 | 79.27% | N/A | N/A | 4256831.26 | 79.27%
| Evalución |  |  | N/A | 1 | 640000 |  |  | 1 |  |  | 640000 | 0
[5 empty] | 7057 | 382466142 |  |  | 7057 | 6455 | 91.47% | 382466142 | 355026668.35 | 92.83% | 6455 | 91.47% | 355026668.35 | 92.83%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 3640 | 257853250 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3586 | 2894 | 80.7% | 259455000 | 209144180.31 | 80.61% | 2894 | 80.7% | 209144180.31 | 80.61%
| Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos |  |  | Módulos | 360 | 50503000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 569 | 241 | 42.36% | 78444220 | 64866140 | 82.69% | 241 | 42.36% | 64866140 | 82.69%
| Evento para la adquisición de Pupitres |  |  | Evento | 1 | 30000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 150000 | 0 | 0% | 29901259 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 26439995 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0% | 13802351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 10919370 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 319 | 0 | 0% | 24171233 | 7107198.88 | 29.4% | 0 | 0% | 7107198.88 | 29.4%
#DIV/0!
#DIV/0!
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | [10 empty] | #DIV/0!
| Promoción de lectura |  |  |  | 1 | 30000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2179805 | 0 | 0% | 31019395 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0% | 640000 | 20000 | 3.125% | 0 | 0% | 20000 | 3.125%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 1 | 2288000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1307 | 0 | 0% | 2288000 | 1088560 | 47.58% | 0 | 0% | 1088560 | 47.58%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 5902347 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | 0 | 0% | 9057347 | 1222272.2 | 13.49% | 0 | 0% | 1222272.2 | 13.49%
| Otros |  |  | N/A | N/A | 111119038 |  |  | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 4323 | 525025000 |  |  | 2335587 | 3135 | 0.1342% | 448778805 | 283448351.39 | 63.16% | 3135 | 0.1342% | 283448351.39 | 63.16%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0 | 0% | 0% |  | 0
2019 | 99.86% | 17.84% | 51.51% |  | 41661646.02
2020 | 81.14% | 75.12% | 81.14% |  | 170163132.81
2021 | 99.45% | 49.21% | 99.45% |  | 91007045.42
2022 | 91.47% | 92.83% | 91.47% |  | 355026668.35
2023 | 0.1342% | 63.16% | 0.1342% |  | 283448351.39
Total |  |  |  |  | 941306843.99
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por
[9 empty] | 3358877 | 3350975 | 99.76%

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2023 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JULIO
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN |  | 14411237 |  | 2021-09-01 | 2023-04-30 | 100% | 93.9%
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR MÓDULOS PREFABRICADOS FASE II |  | 15807525 |  | 2022-09-13 | 2023-02-01 | 100% | 100% | Concluído
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Promoción de la lectura, matemática y valores |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO |  | 14445778 |  | 2021-10-08 | 2022-06-17 | 100% | 100%
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Promoción de la lectura, matemática y valores |  | SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2022, Servicio de impresión de los textos de Matemáticas y de Comunicación y Lenguaje para niños de primer grado y de Lectura para segundo y tercer grado del Nivel de Educación Primaria, para su uso en el Ciclo Escolar 2023 |  | 18597912 |  |  |  | 0% | 0% | Con fecha 9 de mayo de 2023, se suscribieron los constratos SRV-BID-08-2023, SRV-BID-09-2023, SRV-BID-10-2023 Y SRV-BID-11-2023, derivados del proceso de adjudicación
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria |  | Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2023 "Adquisición de mobiliario escolar (pupitres)" |  | 19300697 |  | 2023-06-08 | 2023-08-31 | 0% | 0% | Contrato BNS-BID-12-2023, por el monto de Q10,502,680.00
[5 empty] | 19300697 |  | 2023-06-09 | 2023-08-31 | 0% | 0% | Contrato BNS-BID-13-2023, por el monto de 19,398,579.00
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA INCLUIDA EN EL INFORME
|  | VIGENTE | EJECUTADO
Remozamiento de Centros Escolares vía OPF
11 | Renglon 435 | 23397470 | 23208611.24
12 | Renglon 435 | 223702530 | 177360156.16
1 | Renglon 081 | 3370250 | 1200412.91
1 | Renglón 188 | 8984750 | 7375000 | 460250 |  |  | 3195.7504
|  | 259455000 | 209144180.31
Módulos educativos
11 | Renglón 329 | 64445000 | 59540000
| Renglón 324 (mobiliario) | 5014470 | 4774140 |  | 4774140
5 | Pupitres renglon 324 | 29901259
1 | Renglón 188 | 8984750 | 552000
|  | 108345479 | 64866140
Censo de Infraestructura
| Renglón 181 | 13802351
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario
Renglon 185
| PROMOCION DE LA LECTURA | [6 empty] | Evaluación de formacion de docentes / evaluación de tecnología | 5679190
| Renglón 122 | 16404110 | [5 empty] | Servicios de desarrollo curricular | 1705887
| Renglón 158 | 1891120 | [5 empty] | Capacitación a docentes, FID / PADEP | 27597900
| Renglón 185 | 1827980
| Renglón 297 | 60445
| Renglón 299 | 773850
| Renglón 324 | 1321455
| Renglón 328 | 7682675
| Renglón 329 | 239065
|  | 30200700 | 0
Programa 11
122
185
189
199
| 241 | 61057
| 243 | 15255
| 291 | 86412
| 293 | 372131
| 294 | 283840
| Promoción de lectura | 818695
Consultores formadores comuni.. 189
| 122 | 1299819 | 679408.78
| Renglón 185 | 4624000 | 4181955.9
| Renglón 186 | 0
Programa 11 | Renglón 189 | 17671414 | 1669836
| Renglón 199 | 576000 | 575998.2
Renglón 185
Programa 12 | Renglón 186
Programa 12 | Renglón 189
|  | 24171233 | 7107198.88
Servicios de desarrollo curricular
11 | Renglon 189 | 80000
12 | Renglon 189 | 560000 | 20000
|  | 640000 | 20000
Programa 14 | Capacitación Docentes FID/PADEP
| Renglón 185 | 2288000 | 1088560
Renglón 185
|  | 2288000 | 1088560
Programa 11
Administración del programa
| Renglon 081 | 3370250 | 1170086.09
| 121 | 90000 | 20925
| 136 | 309259 | 31261.11
| 171 | 3150000 |  | 69075
| 181 | 0
| 185 | 81900
189
194
199
| 241 | 4500 |  | 7900 | 3400 | 7900
| 243 | 5000 |  | 825 |  | -4000
| 244 | 5000 |  | 11200 | 6200 | 6200
| 268 | 1801800 |  | 4210
| 291 | 23157 |  | 1895 |  | -15100
| 322 | 61852
| 328 | 154629
|  | 9057347 | 1222272.2
|  | 448778805 | 283448351.39 |  |  |  | 424130849
-24647956