## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución
Acceso a la Educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | REPORTE SICOIN/POA |  | 1.1768 |  |  | #REF!
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 102 | 102 | 100% | 25000000 | 46689340 | 42225774 | 90.44%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 108000 | 62412.5 | 0%
Componente
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10749248 | 8168005 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2695606 | 2599092.54 | 0%
[5 empty] | 20 | 102 | 102 | 100% | 25000000 | 60242194 | 53055284.04 | 88.07%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
[8 empty] | Avance del mes | [7 empty] | 68.24%
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica |  | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  |  |  | 15835 |  | 0 |  | 0 | 0 | POA/REPORTE SICOIN
|  | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  |  | 11 |  | 102 |  | 102 | 102 | POA/REPORTE SICOIN
|  | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | POA/REPORTE SICOIN
[6 empty] | 15855 |  | 102 |  | 102 | 102
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
53.37% |  |  | 55.37% |  | Variación % Física |  | 29.95%
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 32.7% | EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PRESENTADO EN ESTE INFORME, COMPRENDE EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA/TALLERES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS PARA 24 CENTROS EDUCATIVOS; EQUIPO PARA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA 63 CENTROS EDUCATIVOS; EQUIPO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SIETE DIRECCIÓNES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, CONTENIDAS EN EL POA DEL PROEDUC V.
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
83.32% |  |  | 88.07%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | [15 empty] | 21000000
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |  |  | % DE EJECUCIÓN | [10 empty] | 182268555
94.83% |  |  | 172845680.05 |  |  | 97.41% | [9 empty] | 172845680.05
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
|  |  | FECHA PAGO | EVENTO | MONTO
|  | 21000000 | 2025-09-30 | MECANICA | 6860460 | 0.11388
|  | 177450000 | 2025-10-31 | LICENCIAS | 2373000 | 0.039391
|  |  |  | CONSTRUCCION | 1842480 | 0.030585 | 8.4535
|  |  |  | C. DIRECTAS DEPAS | 1594829.84 | 0.026474 | 50.72 | 50.7465
|  |  |  | MOB. P/LAB | 3106728 | 0.051571
|  |  |  | EQ, SEG, OC | 1711815 | 0.028416
|  |  |  | E./LABOR | 5210292 | 0.086489
|  |  |  | EQ. DEPAS | 6901202 | 0.11456
[5 empty] | 695000 | 0.011537
[5 empty] | 55575 | 0.00092253
[5 empty] | 364113 | 0.0060442

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
Fecha de suscripción: |  | 2016-10-18
Fecha de último desembolso: |  | 2025-06-30
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1: Acceso a educación Técnica
Infraestructura física | Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del civlo diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 8700000 | [5 empty] | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Equipamiento | Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 1942328 | [5 empty] | 1942328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional |  |  | N/A | N/A | 9295932 | [5 empty] | 9295932 | 5478204 | 58.93% | N/A | N/A | 5478204 | 58.93%
[6 empty] | 19938260 | [5 empty] | 19938260 | 5478204 | 27.48% |  |  |  | 27.48%
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 4 | 10160400 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4 | 4 | 100% | 11589400 | 10019989.68 | 86.46% | 4 | 100% | 10019989.68 | 86.46%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 95715930 | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 16824 | 0 | 0% | 95715930 | 43480 | 0.04543% | 0 | 0% | 43480 | 0.04543%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 14756210 | 2636510 | 17.87% | N/A | 0 | 2636510 | 17.87%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 10059539 | 4373636.11 | 43.48% | N/A | 0 | 4373636.11 | 43.48%
[6 empty] | 105876330 |  |  | 16828 | 4 | 0.02377%
[12 empty] | 132121079 | 17073615.79 | 12.92% |  | 0.02377% | 17073615.79 | 12.92%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educacion técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 5 | 0 | 0% | 1416000 | 451000 | 31.85% | 0 | 0% | 451000 | 31.85%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 10526 | 203 | 1.929% | 53769183 | 779440 | 1.45% | 203 | 1.929% | 779440 | 1.45%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5 | 0 | 0% | 12782600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0% | 1100000 | 870000 | 79.09% | 0 | 0% | 870000 | 79.09%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A |  | 0% | 1291099 | 171290 | 13.27% | 0 | 0% | 171290 | 13.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | M/A | 0 | 0% | 2133000 | 1422407.68 | 66.69% | 0 | 0% | 1422407.68 | 66.69%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 10537 | 203 | 1.927% | 72491882 | 3694137.68 | 5.096% | 203 | 1.927% | 3694137.68 | 5.096%
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 6 | 0 | 0% | 24369880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2021-04-01 | 2021-08-15 | 6546 | 30.88 | 0.4717% | 45506015 | 2103660.84 | 4.623% | 30.88 | 0.4717% | 2103660.84 | 4.623%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | 0 | 0% | 7944372 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 219000 | 70582.38 | 32.23% | 0 | 0% | 70582.38 | 32.23%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 3905438 | 3308254 | 84.71% | 0 | N/A | 3308254 | 84.71%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 6562 | 30.88 | 0.4706% | 81944705 | 5482497.22 | 6.69% | 30.88 | 0.4717% | 5482497.22 | 6.69%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 31666213 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4773 | 0 | 0% | 31666213 | 17564691.59 | 55.47% | 0 | 0% | 17564691.59 | 55.47%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 102 | 3777438 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 0 | 0% | 3777438 | 9684431.91 | 256.4% | 0 | 0% | 9684431.91 | 256.4%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 0 | 11095831 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0% | 11095831 | 10280809.97 | 92.65% | 0 | 0% | 10280809.97 | 92.65%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento |  | 191428 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 191428 | 105803.76 | 55.27% | 0 | 0% | 105803.76 | 55.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1812596 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 1812596 | 1211858.23 | 66.86% | 0 | 0% | 1211858.23 | 66.86%
TOTAL | [5 empty] | 48543506 |  |  | 4790 | 0 | 0% | 48543506 | 38847595.46 | 80.03% | 0 | 0% | 38847595.46 | 80.03%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 5303 | 5740313 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5303 | 3903.47 | 73.61% | 44524953 | 33414669.16 | 75.05% | 3903.47 | 73.61% | 33414669.16 | 75.05%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 2156848 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11 | 2 | 18.18% | 2156848 | 483900 | 22.44% | 2 | 18.18% | 483900 | 22.44%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 2 | 67249 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 2 | 100% | 607657 | 572181.34 | 94.16% | 2 | 100% | 572181.34 | 94.16%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 50000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 50000 | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 130000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 315486 | 217786 | 0% | N/A | 0% | 217786 | 69.03%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1117590 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 3719778 | 3076185.29 | 82.7% | N/A | 0% | 3076185.29 | 82.7%
0
TOTAL | [5 empty] | 9262000 |  |  | 5316 | 3907.47 | 73.5% | 51374722 | 37764721.79 | 73.51% | 3907.47 | 73.5% | 37764721.79 | 73.51%
Ejercicio Fiscal | 2024
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 793 | 5740313 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 178 | 0 | 0% | 887891 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 2156848 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 5 | 71.43% | 64967165 | 9684431.91 | 14.91% | 5 | 71.43% | 9684431.91 | 14.91%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 1 | 67249 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0% | 536249 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 50000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 304000 | 0 | 0% | N/A | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 130000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 367282 | 183081.28 | 0% | N/A | N/A | 183081.28 | 49.85%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1117590 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 2737546 | 1582110.88 | 57.79% | N/A | N/A | 1582110.88 | 57.79%
TOTAL | [5 empty] | 9262000 |  |  | 185 | 5 | 2.703% | 69800133 | 11449624.07 | 16.4% | 5 | 2.703% | 11449624.07 | 16.4%
Ejercicio Fiscal | 2025
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 102 | 46689340 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 102 | 102 | 100% | 46689340 | 42225774 | 90.44% | 102 | 100% | 42225774 | 90.44%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% | 108000 | 62412.5 | 57.79% | N/A | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% |  | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% | 10749248 | 8168005 | 75.99% | N/A | N/A | 8168005 | 75.99%
[12 empty] | 2695606 | 2599092.54 | 96.42% |  |  | 2599092.54
TOTAL | [5 empty] | 46689340 |  |  | 102 | 102 | 100% | 60242194 | 53055284.04 | 88.07% | 102 | 100% | 53055284.04 | 88.07%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0% | 27.48% | N/A |  | 5478204
2019 | 0.02377% | 12.92% | 0.02377% |  | 17073615.79
2020 | 1.927% | 5.096% | 1.927% |  | 3694137.68
2021 | 0.4717% | 6.69% | 0.4717% |  | 5482497.22
2022 | 0% | 80.03% | 0% |  | 38847595.46
2023 | 73.5% | 73.51% | 73.5% |  | 37764721.79
2024 | 2.703% | 16.4% | 2.703% |  | 11449624.07
2025 | 83.32% | 88.07% | 100% |  | 53055284.04
Total | [5 empty] | 172845680.05
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | DICIEMBRE
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  | REHABILITACIÓN DEL INEBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA |  | 14110903 | N/A | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 100% | 100% | Concluído
|  |  | REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ |  | 14110903 | N/A | 2022-01-19 | 2022-10-06 | 100% | 100% | Concluído
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. |  | 14126478 | 225120, 225122 | 2022-02-18 | 2023-05-31 | 100% | 100% | Concluído
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA |  | 14126478 |  | 2022-04-05 | 2023-03-31 | 100% | 100% | Concluído
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de Nebaj, Quiché |  | 16832825 | 225121 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 2.8% | 0% | El contrato fue rescindido con fecha 4/10/2023
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de Jacaltenango, Huehuetenango |  | 14126478 | 225122 | 2022-02-18 | 2023-06-19 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de San Pedro Pinula, Jalapa |  | 1412678 | 225120 | 2022-04-15 | 2023-06-28 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Rehabilitación del INEB, ubicado en el municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehuetenango. |  | 14110903 | N/A | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Rehabilitación de la EOM regional, ubicada en el Caserío La Cruz Regional, Cuilco, departamento de Huehuetenango. |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-07-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Rehabilitación de, INEBE con Orientación Ocupacional, Dr. Silvano Antonio Carias Recinos, municipio de Jalapa, Jalapa. |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-07-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  | Rehabilitación del Instituto Nacional de Educación Diversificada, municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-06-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para Taller de construcción para un (1) Instituto Tecnológico. |  | 19716028 | N/A | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisición de equipamiento para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-02-2023 |  | 19823940 | N/A | 2023-12-08 | 2024-01-19 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para dos (2) Institutos Tecnológicos. |  | 19723717 | 225120, 225122 | 2024-04-10 | 2024-09-10 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología para centros educativos. |  | 20626592 | N/A | 2024-04-15 | 2024-12-15 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-04-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para dos (2) Institutos Tecnológicos del Nivel Diversificado |  | 20625774 | 225120, 225122 | 2024-05-22 | 2024-08-27 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para tres (3) Institutos del Nivel Diversificado |  | 20977425 | 225120, 225122 | 2024-03-14 | 2024-08-26 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Laboratorios de fisica, quimica y biologia para siete (7) Centros Educativos, ubicados en Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiche |  | 22886087 | N/A | 2024-10-23 | 2025-12-26 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo de Computo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado |  | 24276502 | N/A | 2025-01-29 | 2025-08-29 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Mecanica para centros educativos del nivel diversificado |  | 24405205 | N/A | 2025-02-05 | 2025-09-08 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Laboratorios de fisica, quimica y biologia / Talleres de ciencias biologicas para Centros Educativos del nivel diversificado |  | 23908319 | N/A | 2025-01-06 | 2025-12-26 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Construccion para centros educativos del nivel diversificado |  | 23908548 | N/A | 2025-02-07 | 2025-10-14 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del nivel diversificado |  | 24244236 | N/A | 2025-01-06 | 2025-07-15 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisición de 3 generadores de energía eléctrica para 3 Centros Educativos del Nivel Diversificado |  | N/A | N/A | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisición de Licencias de Software para los Institutos Tecnológicos ubicandos en Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa. |  | N/A | N/A | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Fortalecimiento Institucional | Infraestructura de dirección departamental |  | Adquisición de mobiliario y equipamiento de siete Direcciones Departamentales |  | 26866692 | N/A | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por
Formulas:
Fecha Final de Ejecución = +[Fecha de Inicio de Ejecución]+90

## Hoja1
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO INCLUIDA EN EL INFORME
| Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado | Vigente | EJECUTADO
14 | Renglon 332 | 0
| Renglon 188 | 0
|  | 0 | 0
| Centros escolares del nivel medio diversificado rehabilitados | Monto
01 | Renglon 171 | 0
01 | Renglon 188 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Institutos tecnológicos dotados con equipmeinto y mobiliario escolar | Monto
05 | 261 | 0
05 | 268 | 0
05 | 272 | 0
05 | 283 | 0
05 | 286 | 0
05 | 291 | 0 | 0
05 | 293 | 0 | 0
05 | 294 | 0
05 | 295 | 0
05 | 298 | 0
05 | 299 | 0
05 | 322 | 0 | 0
05 | 323 | 0 | 0
05 | 324 | 0 | 0
05 | 329 | 0 | 0
|  | 0 | 0
14 | Renglon 122 | 80000 | 0
14 | Renglon 158 | 2662520 | 2639714
14 | Renglon 171 | 0 | 0
14 | Renglon 174 | 700000 | 0
14 | Renglon 181 | 2415000 | 364112.5
14 | Renglon 184 | 1220 | 0
14 | Renglon 186 | 700000 | 695000
14 | Renglon 188 | 44200 | 44200
14 | Renglon 239 | 4095 | 4095
14 | Renglon 252 | 31500 | 31500
14 | Renglon 254 | 4200 | 4200
14 | Renglon 261 | 50800 | 50800
14 | Renglon 268 | 59460 | 58470
14 | Renglon 272 | 102300 | 102300
14 | Renglon 283 | 238700 | 238700
14 | Renglon 286 | 1385825 | 1385825
14 | Renglon 289 | 0 | 0
14 | Renglon 291 | 0 | 0
14 | Renglon 292 | 0 | 0
14 | Renglon 291 | 13888 | 11880
14 | Renglon 293 | 975273 | 727541
14 | Renglon 294 | 153450 | 153450
14 | Renglon 295 | 2649397 | 1998781.5
14 | Renglon 296 | 0
14 | Renglon 297 | 474180 | 416875
14 | Renglon 298 | 29400 | 29400
14 | Renglon 299 | 1077111 | 944129
14 | Renglon 321 | 900150 | 900150
14 | Renglon 322 | 2836484 | 2835522
14 | Renglon 323 | 2791500 | 2791500
14 | Renglon 324 | 2091600 | 1892400
14 | Renglon 326 | 2191250 | 2190870
14 | Renglon 328 | 11440000 | 11440000
14 | Renglon 329 | 10585837 | 10274359
|  | 46689340 | 42225774
| Imprevistos | Monto
01 | Renglon 121 | 72000 | 62775
01 | Renglon 158 | 924341 | 824180
01 | Renglon 184 | 337360 | 226296
01 | Renglon 295 | 157990 | 157990
01 | Renglon 297 | 153300 | 153300
01 | Renglon 299 | 115192 | 115192
01 | Renglon 322 | 2197597 | 0
01 | Renglon 326 | 547008 | 547008
01 | Renglon 328 | 5825860 | 5776344
01 | Renglon 329 | 418600 | 304920
|  | 10749248 | 8168005
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
01 | RENGLON 185 | 0 | 0
01 | RENGLON 122 | 108000 | 62412.5
01 | RENGLON 189 | 0 | 0
01 | 189 Consultoría Internacional | 2695606 | 2599092.54
| TOTAL | 60242194 | 53055284.04
53055284.04
0