## ENERO 2022
INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE ENERO 2022
No. | Cooperante | Nombre del Convenio | Fecha de suscripción | Objeto | Resultados
1 | Promociones Turísticas Nacionales S.A. | Convenio de Cooperación para la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 2 "Luis Mena" de la Ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. | 2013-12-27 | Apoyo de recurso humano Apoyo en el funcionamiento y mantenimiento de la Escuela. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta que continua coordinando acciones con la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, en apoyo a la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 2 "Luis Mena".
2 | Acción Ciudadana | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Acción Ciudadana. | 2015-11-30 | Apoyo en la implementación de mejoras en procesos de planificación, sistematización, trabajo inter e intra institucional, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Programa de Apoyo de Alimentación del Mineduc. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
3 | Fundación Carlos F. Novella | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Carlos F. Novella. // Primera Adenda al Convenio suscrita 15/11/2020. | 2015-12-07 | Proporcionar los recursos didácticos y suministros a Centros PEAC, CEMUCAF y Modalidades Flexibles para la Educación Media. Impulsar y fortalecer la práctica educativa de los docentes. Contribuir a la implementación y establecimiento de nuevos servicios y procesos educativos innovadores que surjan y favorezcan la educación rural. Diplomados para docentes en servicio de preprimaria y primaria del Subsistema de Educación Escolar. Apoyo al Programa de Educación de Adultos por correspondencia PEAC, Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF y Programa de Modalidades Flexibles para la Educación Media. Diplomados para docentes en servicio de preprimaria y primaria del Subsistema de Educación Escolar. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
4 | Coincidir | Convenio de cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación Coincidir para la ejecución del Programa de Apoyo a la Implementación de las estrategias de prevención de violencia y construcción de ciudadanía. | 2015-12-10 | Talleres a la comunidad educativa. Apoyo a la implementación de las Estrategias de prevención de violencia y construcción ciudadana. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
5 | Asociación Enfants du Monde | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación Suiza Enfants du Monde para la ejecución del Programa de Apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural. | 2015-12-17 | Talleres, capacitaciones y estudios de posgrado | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se ha retomado la comunicación con Digebi y con las Direcciones Departamentales de Educación de Alta Verapaz y Chimaltenango para iniciar la coordinación de actividades programadas para el año 2022. El 26/01/2022, se participó en la reunión de coordinación con diversas agencias de cooperación y con la Dideduc de Alta Verapaz, con el objetivo de crear sinergia y apoyar las prioridades identificadas por dicha Dirección Departamental, con relación al retorno seguro de los estudiantes a las aulas.
6 | Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED) | Carta de entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED), en apoyo al Proyecto mejora de los aprendizajes de la población con discapacidad visual del occidente de Guatemala. | 2016-01-11 | Fortalecer la capacidad institucional para ampliar la cobertura y brindar una respuesta a las necesidades educativas especiales de la población con discapacidad visual | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
7 | Comunidad Judía de Guatemala/ YAD VASHEM | Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala, Yad Vashem, las Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto del Estado de Israel y la Asociación Comunidad Judía de Guatemala, para implementar en las escuelas de Guatemala un programa de estudios sobre el Holocausto/Shoá: El Genocidio del Pueblo Judío. // Adenda suscrita el 28/01/2020. | 2016-01-11 | Guía de estudios en internet dirigido a educadores para al enseñanza del genocidio del Pueblo Judío. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
8 | Rotary International y The Ripple Effect Programa | Carta de Compromiso Interinstitucional. // Addendum suscrito el 13/10/2019. | 2016-10-03 | Contribuir en la mejora de la infraestructura educativa. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
9 | Fondo Unido de Guatemala | Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido de Guatemala. // Adenda suscrita el 15/03/2021. | 2016-10-04 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido, en diversos proyectos o programas que implemente Fondo Unido vinculados con el Sistema Educativo Nacional. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
10 | Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala, para dotar de inmueble para el funcionamiento de la EOUM de Educación Especial plan diario Jornada Matutina de la Ciudad de Guatemala y otras cooperaciones en educación. // Adenda al Convenio suscrita 29/10/2020. | 2016-11-25 | Apoyar el eje estratégico de Cobertura. | Al 31 de enero, la fuente cooperante continua apoyando al Ministerio de Educación con el uso de las instalaciones donde funciona la Escuela de Educación Especial.
11 | Catholic Relief Services Programa Guatemala -CRS- | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación. // Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Catholic Relief Services Programa Guatemala, en Apoyo al Proyecto Aprendizaje para la Vida; suscrita el 28/02/2018 al 31/12/2021. // Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Catholic Relief Services United States Conference of Catholic Bishops, Programa Guatemala, suscrito el 15/12/2020. | 2016-11-28 | Refacción Escolar; Apoyo al Programa Nacional. De Lectura Leamos Juntos; , Mejoras a la Infraestructura Escolar; Huertos Escolares; Material didáctico Básico; Entrega de Textiles; Tutorías "Espacios para Crecer". Proyecto Aprendizaje para la Vida. Mejorar las competencias lectoras en 331 escuelas en 6 municipios de Totonicapán. // Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, en diversos proyectos o programas que implemente CRS vinculados con el Sistema Educativo Nacional, con especial énfasis en la III fase de Aprendizaje para la Vida que se implementa en el departamento de Totonicapán. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) A la fecha, aún no han iniciado las actividades del proyecto, que serán desarrolladas en el área de cobertura, las mismas están previstas para febrero 2022.
12 | Universidad Panamericana | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana. | 2017-01-04 | Apoyar el eje estratégico de Calidad, equidad e inclusión. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta no tener avance en las acciones contempladas en el Convenio.
13 | Asociación para el Desarrollo Integral Educando Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral Educando. // Adenda suscrita 02/04/2018. Segunda Adenda suscrita el 17/12/2020. | 2017-02-03 | Fortalecer la educación formal de la niñez y adolescencia en los niveles de preprimaria, primaria y básico, para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
14 | Project Concern International -PCI- | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Project Concern International -PCI-. | 2017-02-22 | Ejecución del Proyecto Educamos. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Se impartió una platica a 2,100 padres de familia sobre la importancia de la inscripción escolar. 15 Integrantes de OPF capacitados en manejo y almacenamiento de alimentos; 122 Madres de familia capacitadas en el tema de preparación de alimentos y prácticas de almacenamiento. En temas de salud y nutrición infantil, fueron capacitados 15 estudiantes y 184 padres y madres de familia. Presentación a Dideduc de Huehuetenango de la guía Mi Huerto Mi Aula; y, Presentación del POA para el 2022
15 | Fundación del Azúcar | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación del Azúcar. Adenda suscrita 18/012/2020 | 2017-02-23 | Ejecución de Programas y proyectos que requieren coordinación y consenso entre Fundazúcar y el Mineduc. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
16 | Nestlé S.A. | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Nestlé S.A. | 2017-03-17 | Apoyar las Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
17 | Asociación de Deportes para Compartir Guatemala | Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Deportes para Compartir Guatemala. Adenda suscrita el 14/12/2020. | 2017-05-19 | Formar niños y niñas como mejores ciudadanos. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
18 | Fundación Jorge R. Toruño Lizarralde S.J., para la Educación y el Desarrollo | Carta de entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Jorge R. Toruño Lizarralde S.J., para la Educación y el Desarrollo. //Adenda a la Carta de Entendimiento por ampliación a la vigencia, suscrita el 20/12/2019. | 2017-07-16 | Lograr la retención y éxito escolar de los estudiantes del sector privado. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
19 | Cámara del Agro de Guatemala, la Asociación Nacional del Café -ANACAFÉ- y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -FUNCAFÉ- | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Cámara del Agro de Guatemala, la Asociación Nacional del Café -ANACAFÉ- y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -FUNCAFÉ-, para el desarrollo de la "Estrategia para la permanencia escolar de la población estudiantil migrante y la prevención del trabajo infantil en el sector agrícola". | 2017-09-26 | Explorar mecanismos que, atendiendo la realidad guatemalteca, contribuyan al desarrollo de las acciones encaminadas a implementar estrategias que permitan la permanencia escolar de la población estudiantil migrante y la prevención del trabajo infantil en el sector agrícola. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
20 | Asociación de Servicios Educativos y Culturales y el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica | Carta de entendimiento a suscribirse entre el Ministerio de Educación, la Asociación de Servicios Educativos y Culturales e Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, para la ejecución del Programa "El Maestro en Casa". // Adenda suscrita el 30/03/2020. | 2017-10-23 | Cooperar en el desarrollo de la Educación a Distancia, en el marco de la Estrategia Institucional de Ampliación de Cobertura Educativa, dirigida a jóvenes y adultos que se encuentran fuera del Sistema Educativo nacional. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: • Orientación inicial a 6,161 estudiantes (22 y 23 de enero)
21 | Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas" (ADIMTU) | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas", para ejecutar el programa Instituto de Liderazgo. | 2017-12-12 | Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar el Programa, en coordinación con el MINEDUC, en el área de la cobertura mencionada y con probabilidades de expansión a otros municipios del departamento de San Marcos. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
22 | Fundación AVINA | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a Suscribirse entre el Ministerio de Educación y la Fundación AVINA. // Adenda al Convenio suscrita el 10/11/2020. | 2017-12-14 | Realizar acciones conjuntas de cooperación técnica e institucional para la capacitación y certificación de competencias laborales para población guatemalteca que retorna de los Estados Unidos de America y México. Contribuyendo así a la formación integral desde la educación formal y no formal. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
23 | Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada FENACOAC -Micoope- | Carta de entendimiento entre la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Educación de Guatemala. // Adenda a la Carta de entendimiento 18/12/2018. // Adenda II suscrita el 20/01/2020. | 2017-12-15 | Cooperación para la implementación de un programa de formación cooperativa sistemático en los centros educativos oficiales del país. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
24 | Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito el Recuerdo R.L. | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Ministerio de Educación y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito el Recuerdo R.L. Adenda al Convenio suscrita el 11/12/2020. | 2018-01-05 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de educación escolar, extraescolar y bilingüe, para aprovechar las ventajas competitivas de cada institución en beneficio de niños, jóvenes y adultos menos favorecidos del país. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se tuvo una reunión de coordinación con las Dideduc de Jutiapa y de Santa Rosa, para presentar los resultados del 2021 y coordinar las actividades del 2022. Asimismo, se tuvo una reunión con Digebi para coordinar las acciones correspondientes al año 2022. Se recibieron de Digeace las recertificaciones de los programas educativos. Se inició la inscripción de todos los programas para el año 2022.
25 | Asociación Internacional Yahad-In Unum | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Internacional Yahad-In Unum para el Desarrollo de la Exposición Itinerante, El Holocausto Por Balas. // Adenda suscrita el 28/01/2020. | 2018-01-30 | Establecer coordinación entre las partes para cooperar en el desarrollo de la Exposición Itinerante El Holocausto por Balas, con el objetivo de educar e informar sobre la prevención de violencia a nivel nacional. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
26 | Fundación Azteca | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y la Fundación Azteca Guatemala para el Mejoramiento de la Calidad Educativa. // Adenda suscrita el 17/12/2021. | 2018-03-09 | Talleres, capacitaciones acompañamiento pedagógico: - prevención de violencia, drogodependencia, educación ambiental y agrupaciones musicales. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
27 | Plan Internacional | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Plan Internacional Inc. En Guatemala para ejecutar el Programa de Educación 2018-2022. | 2018-04-06 | Establecer las bases para que las partes coordinen el área técnica del Programa Educativo 2018-2022 de Plan Internacional, cuyo propósito es que la niñez, especialmente las niñas y mujeres jóvenes indígenas vulnerables y excluidas tengan acceso y permanencia a una educación inclusiva y oportunidades económicas. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
28 | Organización Child AID | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Organización Child AID. // Adenda suscrita el 20/09/2021. | 2018-06-12 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos en el Ministerio de Educación y Child AID, para trabajar unidos en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del país, con énfasis en la lectoescritura. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
29 | Banco de América Central -BAC- | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Banco de América Central, Sociedad Anónima para la ejecución del Programa de Educación Financiera para la Vida. // Adenda suscrita el 06/12/2019. | 2018-06-12 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes para trabajar la propuesta y posterior implementación del programa denominado Educación Financiera para la Vida | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
30 | Rotary International a través del Distrito Cuatro Mil Doscientos Cincuenta (4250). | Carta Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Rotary International a través del Distrito Cuatro Mil Doscientos Cincuenta (4250). | 2018-08-16 | Realizar remozamiento, readecuación, ampliación y/o construcción en los centros educativos oficiales del área afectada por la erupción del Volcán de Fuego. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
31 | Fundación Educación y Cooperación EDUCO | Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Fundación Educación y Cooperación para Implementar el Programa Cooperación y Educación en el departamento de Quiché. // Se suscribió un nuevo convenio el 05/07/2021. | 2018-10-31 | Establecer coordinación entre EL MINISTERIO y EDUCO para la ejecución de EL PROGRAMA, con el propósito de contribuir conjuntamente en la mejora de la calidad educativa de niñas, niños y jóvenes desde la Educación Inicial, Primaria, Media, Ciclos Básico y Diversificado, para que dichas personas puedan ejercer plenamente el goce de sus Derechos Humanos Fundamentales, principalmente el Derecho a la Educación. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
32 | ChilFund International | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y ChildFund International . // Adenda al Convenio suscrita el 8/10/2020. | 2019-01-09 | Implementar cuatro Modelos Programáticos de CHILDFUND, denominados: CRECIENDO CONTIGO, NIÑEZ SEGURA Y PROTEGIDA, ME QUIERO ME CUIDO Y PACTO, en el ámbito de las centros educativos oficiales de setenta y dos (72) comunidades de cuarenta y seis (46) municipios de los siguientes diez (10) departamentos: Totonicapán, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz, durante un período de cinco (5) años, aportando para el efecto materiales didácticos y equipos de computación en laboratorios que serán instalados, de acuerdo a las relaciones que se establezcan con otras organizaciones civiles locales, con representatividad y conocimientos del contexto. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
33 | Save The Children International | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Save The Children International para Ejecutar el Programa de Lectoescritura y Nutrición con Sostenibilidad en Quiché (LENS). // Adenda al Convenio suscrita el 11/02/2019. | 2019-01-15 | Ejecución del Programa de Lectoescritura y Nutrición con Sostenibilidad en Quiché (LENS) | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Proyecto: Lectoescritura, Educación y Nutrición Sostenible (LENS) 1) OE1 Mejorar la calidad de instrucción de lecto-escritura: En 6 comunidades fueron capacitados 49 líderes (OPF, Cocode y Director) sobre “Identificación de Necesidades de Infraestructura Escolar” 374 voluntarios ratificaron su compromiso para continuar facilitando campamentos de lectura. Fueron capacitados y recibieron constancia de participación 126 voluntarios de campamentos de lectura. Equipo técnico de LENS ha sido fortalecido con habilidades y destrezas en el uso de materiales educativos. 5 videos producidos para la promoción de inscripción escolar resaltando los beneficios de la educación.
34 | Fundación Tigo | Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Tigo Guatemala. // Primera Adenda suscrita el 22/05/2020. | 2019-02-05 | Coordinar esfuerzos interinstitucionales entre las partes para concretar como cooperación no rembolsable las acciones que realiza la Fundación Tigo para beneficio del Ministerio de Educación. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
35 | Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc). // Adenda suscrita el 24/01/2020. | 2019-02-21 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en una campaña de sensibilización y cultura de prevención de la Enfermedad Renal Crónica como Enfermedad Crónica No Transmisible, con la finalidad de otorgar conocimientos, actitudes y prácticas favorables para la conservación de la salud de las personas, familias y comunidad en general. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
36 | Fundación Mundo Azul | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Mundo Azul, para la implementación del Programa de Educación, Liderazgo y Sostenibilidad. | 2019-03-01 | Acordar un marco de coordinación y colaboración entre la partes para la implementación de planes, programas y proyectos de educación ambiental. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados. | <
37 | Good Neighbors Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Good Neighbors Guatemala, para implementar los Programas de Olimpiadas Escolares y Becas Escolares. | 2019-06-12 | Establecer las bases de coordinación entre las partes para ejecutar los programas de Olimpiadas Escolares y Becas Escolares, y beneficiar a estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de los Niveles de Educación Primaria y Media, para contribuir con la calidad educativa y la disminución de la deserción escolar en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, San Marcos, Sololá y Zacapa. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
38 | Pencils of Promise Incorporated | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Pencils of Promise Incorporated. | 2019-06-13 | Establecer las bases generales para coordinar y articular esfuerzos entre las partes, con la finalidad de crear condiciones adecuadas y enfocadas a la calidad educativa a través de la ejecución de los programas: Infraestructura Escolar, Acompañamiento a Docentes y WASH, en los establecimientos educativos oficiales seleccionados de los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Programa de Infraestructura Escolar Suchitepéquez: inicio de 1 proyecto de aulas, servicios sanitarios y remozamiento en Comunidad Las Marías, Patulul. Totonicapán: inauguración de 1 proyecto de aulas, servicios sanitarios y remozamiento en Paraje Xejuyup, Aldea Chuacorral Uno, Santa María Chiquimula. 2) Programa Wash En Suchitepéquez y Quiché: La intervención programática se iniciará en marzo 2022. 3) Programa de Acompañamiento a Docentes En Suchitepéquez y Quiché: La intervención programática se iniciará en marzo 2022. En Suchitepéquez: Entrega de 2,076 libros en 19 escuelas que recibieron el programa de 2019 a 2021.
39 | Fundación Crisálida Internacional | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Crisálida Internacional, para implementar los planes anuales de trabajo de la Fundación Crisálida Internacional en el Marco de los Programas "Escuelas Comunitarias" y "Escuelas Saludables". | 2019-07-22 | Establecer relaciones entre las partes con la finalidad de ejecutar los programas de Escuelas Comunitarias y Escuelas Saludables, adicionalmente se ejecutarán Acciones de Apoyo a Escuelas Multigrado y Actividades de apoyo pedagógico, medición y a la calidad educativa, en establecimientos educativos oficiales. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
40 | Cámara de Industria de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cámara de Industria de Guatemala. | 2019-11-04 | Unir esfuerzos por medio de una alianza estratégica entre las partes, para el desarrollo y puesta en marcha de programas y proyectos educativos que coadyuven a la inserción social y productiva de la población estudiantil, contribuyendo a la formación integral desde la educación formal y no formal. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
41 | Asociación "Comité Pro - Ciegos y Sordos de Guatemala" | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. | 2019-11-08 | Establecer la cooperación conjunta entre EL MINISTERIO y EL COMITÉ, para la búsqueda, promoción y creación de oportunidades que brinden herramientas óptimas, que promuevan el acceso a la educación y la superación de las personas con discapacidad visual y auditiva, y fomentar, viabilizar e implementar conjuntamente actividades de asesoría, en la capacitación de los docentes de los establecimientos educativos oficiales en temas de discapacidad visual y auditiva, para que los estudiantes sean referidos a EL COMITÉ para atención médica en el campo de la oftalmología, otología y áreas relacionadas. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
42 | Empresarios por la Educación | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Empresarios por la Educación, para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Ambientes Educativos para Niños de Preprimaria en Escuelas del departamento de Sacatepéquez. | 2019-11-19 | Establecer las bases de cooperación entre EL MINISTERIO y EPE, para contribuir con el fortalecimiento institucional implementando estrategias para mejorar el ambiente escolar en el Nivel de Educación Preprimaria del departamento de Sacatepéquez; así mismo para el mejoramiento de la formación docente, infraestructura y alimentación escolar. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
43 | Asociación Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -Ciprodeni- | Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -Ciprodeni-. | 2019-12-06 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO y CIPRODENI para formar en materia de Derechos Humanos a los integrantes de gobiernos escolares, un docente asesor del gobierno escolar y un docente integrante de la comisión de disciplina de 39 establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Primaria, en municipios priorizados de los departamentos de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Actualmente se están planificando los siguientes 3 meses de trabajo donde se dará acompañamiento a los Gobiernos Escolares sobre lo aprendido en años anteriores.
44 | Buildon, Inc. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y Buildon, Inc. para implementar el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa. // Adenda suscrita el 09/11/2020. | 2019-12-18 | Implementar conjuntamente el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa en centros educativos del nivel primario en el área rural. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
45 | Asociación Civil de Jóvenes Soñemos por Guate | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil de Jóvenes Soñemos por Guate. | 2019-12-20 | Establecer una alianza estratégica interinstitucional que promueva el mutuo apoyo de las partes, dirigido a mejorar la calidad educativa de los estudiantes del Sistema Educativo en las áreas más vulnerables del país, ofreciendo acceso a la tecnología de vanguardia y material multimedia de apoyo, para mejorar el nivel educativo. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) A la fecha se planifican las actividades a realizar en el año 2022.
46 | Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) | 2020-01-10 | Mejorar el acceso a ingresos, empleo y autoempleo decente para jóvenes en desventaja, mujeres y hombres, de áreas rurales y sub-urbanas, mediante una oferta de capacitación mejorada que incluye formación empresarial, emprendimiento, asistencia en la creación de nuevas empresas y acceso a créditos para la creación de nuevos emprendimientos. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
47 | Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -Prodessa- | Convenio Específico de Cooperación derivado del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -Prodessa-, para la ejecución del Proyecto “Empoderando a Niñas y Niños a través de un Modelo Educativo Intercultural, con Equidad de Género” | 2020-01-10 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre ambas partes para la ejecución del proyecto “Empoderando a niñas y niños a través de un modelo educativo intercultural, con Equidad de Género”. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
48 | School The World Inc. | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y School The World Inc. | 2020-01-31 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de niñez temprana (0 a 4 años), ejecutar programas que contribuyan a la calidad educativa en Preprimaria y Primaria, mejoramiento y remozamiento de la infraestructura escolar, formación a Organizaciones de Padres de Familia (OPF), capacitación a docentes, implementar bibliotecas y a Nivel Medio, Ciclo de Educación Básica, dotar de becas, modelos alternativos, alfabetización digital. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
49 | Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (ACUDE) | Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, la Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (ACUDE) | 2020-02-10 | Implementar el Programa Me Educo Joven el cual tiene como propósitos: a) Contribuir con la educación primaria alternativa en municipios donde el Programa tiene cobertura, especialmente a niños con sobreedad y jóvenes en edades de 13 años en adelante; y, b) Ofrecer a los estudiantes un proceso de educación integral que provea oportunidades de aprendizaje en las áreas de computación y proyectos económico productivos. | Al 31 de enero, la fuente cooperante presentó el siguiente consolidado de los siguientes resultados alcanzados a través de la implementación de las dos cohortes del Programa de Formación: Estudiantes beneficiados: 5,177 distribuidos: Primera cohorte - 1,916 estudiantes-; Segunda cohorte - 3,261 estudiantes-. Tutores/docentes contratados para apoyar el proceso educativo: 299 distribuidos: Primera cohorte - 94 tutores-; Segunda cohorte - 205 tutores-. Materiales educativos entregados: 5,177 kits, distribuidos: Primera cohorte: 1,916 kits; Segunda cohorte: 3,261 kits (juego de textos educativos, dos cuadernos de líneas, un cuaderno de cuadros, tres lápices/lapiceros, sacapuntas, borrador, bolsa promocional); para tutores: 205 kit con material de apoyo al proceso educativo (año 2021). Capacitaciones sobre la metodología del proceso educativo: Presenciales: 8; Virtuales: 7 Proyectos productivos implementados: Elaboración de mascarillas con doble tela de algodón y filtro: primera cohorte 22,922 total, segunda cohorte 38,328; elaboración de jabón en gel antibacterial; primera cohorte 3,832, segunda cohorte 9,666; elaboración de alcohol en gel: primera cohorte 3,832, segunda cohorte 12,678. Laboratorios de computación instalados/actualizados: 54 computadoras reacondicionadas para apoyar cursos de alfabetización en informática y/o cursos medio y avanzado de computación, con certificación de CEMUCAF distribuidos en las áreas de cobertura del Programa Me Educo.
50 | Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala, P.I.E.S. | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala, P.I.E.S. | 2020-02-13 | Realizar acciones de información y promoción de la educación integral en sexualidad con el objetivo de contribuir a la reducción de embarazos en la adolescencia y prevención de la violencia basada en género con énfasis en la violencia sexual, por medio de metodología participativa con un enfoque intercultural; en el marco de la Carta Acuerdo Prevenir con Educación. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
51 | Entidad Wayfi, Sociedad Anónima | Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Entidad Wayfi, Sociedad Anónima | 2020-02-28 | Establecer las bases generales de cooperación entre las partes para implementar el servicio de internet inalámbrico, por medio de señal WI-FI en los establecimientos educativos oficiales a nivel nacional, de forma gratuita. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
52 | Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Guatemalteca de Exportadores Agexport” | 2020-04-17 | Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto para desarrollar un Programa de Formación Educativa que contribuya al fortalecimiento de las competencias laborales. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
53 | Amigos de Santa Cruz | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Organización Amigos de Santa Cruz ONG, para ejecutar el Programa de Educación Integral en Sexualidad y el Programa de Educación Temprana “Aulas Modelo” | 2020-05-29 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la ejecución de los siguientes programas: 1. Programa de Educación Integral en Sexualidad y 2. Programa de Educación Temprana (Aulas Modelos). | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
54 | Fundación Visión Mundial de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Visión Mundial de Guatemala | 2020-06-05 | Establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes para desarrollar proyectos en materia educativa para desarrollar habilidades para la vida, seguridad alimentaria y nutricional y prevención de violencia. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
55 | Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA) | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Paiz Andrade. | 2020-06-09 | Establecer las bases de apoyo y coordinación de acciones entre las partes para la ejecución e implementación de los programas Tecnología Para Educar (TPE) y Capacitación y Desarrollo (CyD), para beneficio de los estudiantes y docentes. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Programa de Tecnología para Educar -TPE- (Departamentos cubiertos: Escuintla municipio La Gomera, Huehuetenango municipio Chiantla 7 escuelas beneficiadas con un aula virtual. 128 computadoras entregadas. 2,490 estudiantes beneficiados con el aula virtual. 2) Programa de Capacitación y Desarrollo -C&D- (Por estar de vacaciones los maestros e iniciar labores hasta el 15 de febrero, no se desarrolló ninguna capacitación durante el mes de enero. 3) SOS Docente 9 Miembros se agregaron durante el presente mes al programa. 405 Mensajes enviados. 228 Mensajes recibidos. 51 Promedio de mensajes por persona. 57 Promedio atendido por soporte. 12 Correos recibidos y a los cuales se les dio seguimiento.
56 | Feed the Children, Inc. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Feed the Children, Inc, para la implementación del componente apoyo a la educación del programa "Fortalecimiento el rendimiento escolar de los niños u niñas". | 2020-07-15 | Establecer los mecanismos que permitan la coordinación de las intervenciones entre las partes a nivel central y local, orientadas a fomentar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas en edad escolar para las áreas de cobertura en apoyo al Programa de Alimentación Escolar. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se han distribuido 833 bolsas de víveres, con valor de Q. 45,745.35.
57 | Fundegua | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud (Fundegua) para ejecutar del Programa Enciéndete // Adenda Suscrita el 26/07/2021. | 2020-07-30 | Unir esfuerzos entre las partes en el marco de la pandemia del Covid-19, con el propósito de contribuir a la educación de la población infantil a través de la transmisión del Programa Enciéndete. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
58 | Familias Unidas | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Organización No Gubernamental Familias Unidas para implementar el Proyecto Escuelas de la Familia. | 2020-09-04 | Establecer acciones de coordinación y cooperación entre las partes, para desarrollar el Proyecto Escuelas de la Familia. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 20% de ejecución, por carencia de recursos para implementar todas las fases del Proyecto..
59 | Universidad Panamericana de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana de Guatemala | 2020-09-24 | Establecer las condiciones administrativas, financieras y académicas para el desarrollo de cooperación entre ambas instituciones, así como la realización de actividades de formación, capacitación y actualización, para docentes y estudiantes y otras actividades que se acuerden entre las partes. Se suscribirán Cartas de Entendimiento sobre los proyectos específicos de cooperación que se definan conjuntamente. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta no tener avance en las acciones en el marco del Convenio.
60 | Asociación AMA | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación AMA | 2020-10-21 | Establecer los compromisos entre las partes para la implementación de los proyectos: a) Formación interactiva en “Habilidades para la Vida” y b) “Desarrollo Personal y Fortalecimiento Profesional” (PACE por sus siglas en inglés); ambos de la Asociación, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la niñez y adolescencia del Departamento de Petén. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se realizó coordinaciones vía telefónica con la Dirección Departamental de Educación de Petén, para programar las acciones que se trabajarán durante el presente año.
61 | Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) a través del GAN Guatemala, para el desarrollo de la Estrategia para la Aplicación de Aprendizajes Basados en Trabajo (ABT) en Guatemala | 2020-11-12 | Alinear las habilidades del talento con las necesidades de las empresas, desarrollando programas de preparación para el mercado laboral de jóvenes y adultos, desarrollando sus competencias profesionales (como aprendices, pasantías, formación en el trabajo u otros mecanismos análogos). Asimismo, alinear el currículo educativo con las necesidades de las empresas, con el fin de que el talento guatemalteco posea las habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional, contribuyendo así a la competitividad de las empresas y la economía nacional. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
62 | Fundación Pedro Poveda para la Educación y Promoción Humana | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Pedro Poveda para la Educación y Promoción Humana. | 2020-12-03 | Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO y LA FUNDACIÓN, para trabajar conjuntamente un plan de sensibilización y formación sobre educación sexual integral y prevención de violencia de género con autoridades y docentes de ocho establecimientos públicos, cuatro de primaria y cuatro de media, ciclo de educación básica del municipio de Chinautla, departamento de Guatemala, (Plan que se adjunta al presente Convenio, junto sus instrumentos de ejecución, de la siguiente manera: Anexo 1 Plan de Sensibilización y Formación, Anexo 2 Estructura de talleres y Anexo 3 Cronograma de actividades), a partir del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018) al mes de junio del año dos mil veinte (2020). | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
63 | Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, Empresarios por la Educación y Asociación Nacional de Municipalidades | Carta de entendimiento entre la Asociación Nacional de Municipalidades, el Ministerio de Educación, la Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa y Empresarios por la Educación. | 2020-12-11 | Apoyar a través de aplicación Móvil EscuelApp a los actores del Sistema Educativo de Guatemala, poniendo al alcance de ellos la información mas completa y actualizada de todos los establecimientos educativos que funcionan en el país. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Convocatoria de Proceso de Certificación 2022, seguimiento a presentación de expedientes, integración de Jurado Calificador, acompañar el proceso de expedientes, nombrar al Jurado, obtener resultados del Jurado, elaborar acta final, informar, preparar entrega de certificación. Resultado: dos municipios recertificados Gualán, Zacapa y Villa Nueva, Guatemala; y un municipio certificado: San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
64 | Asociación Civil Alianza por la Nutrición (APN) | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Alianza por la Nutrición | 2020-12-15 | Desarrollar de manera coordinada acciones que incidan de forma sostenible en la atención integral y en la prevención de la desnutrición, procurando el desarrollo pleno de la niñez de cero (0) a cuatro (4) años que participen en los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano (CECODIT) o la denominación que se le dé a futuro del Programa Acompáñame a Crecer. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Adhesión al Programa: como parte del convenio, se han sumado: Asociación Puente, Fundación para el Desarrollo Integral -FUDI-, Renace y como apoyo Fundación Torrebiarte y Fundación Juan Bautista Gutiérrez (en coordinación con Child Fund), para la ampliación de la cobertura con fondos privados. 2) Lineamientos del Ministerio de Educación, tal como establece el convenio se implementa el Programa Acompañame a Crecer, siguiendo las recomendaciones técnicas y el diseño metodológico establecido. 3) Programa de formación, el equipo técnico y los gestores participaron en las 3 sesiones de capacitación lideradas por el Mineduc con apoyo de Unicef donde se formó el recurso humano que desarrollará el programa de acuerdo a los lineamientos establecidos. 4) Proceso de sensibilización comunitaria: de acuerdo al plan de trabajo se realizó el proceso de sensibilización comunitaria. 5) Caracterización comunitaria y familiar: siguiendo la metodología se realizó la caracterización comunitaria y familiar. 6) CECODII: en coordinación con las autoridades locales se realizó la identificación de los espacios comunitarios para la instalación de los Centros de Atención Inicial, se procedió a construirlos o remozarlos (cuántos). 7) Identificación de madres voluntarias: se procedió a la identificación y capacitación de las madres voluntarias. 8) Proceso de inscripción: se inició el proceso de inscripción de los niños en el programa. Es importante resaltar que dado que la situación de las comunidades es diversa cada organización está avanzando de manera flexible, adaptándose a las características propias de la comunidad. 9) Reunión es reunión o reuniones? de alto nivel: se han realizado reuniones de trabajo para alinear las acciones y planificar de manera conjunta acciones en beneficio de la primera infancia.
65 | Coffeecare | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Coffeecare, para ejecutar Programas y Proyectos Educativos | 2021-01-04 | Establecer las bases generales de cooperación, coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la ejecución de: 1. Proyecto de Kits en escuelas públicas; 2. Programa de Educación Primaria; 3. Proyecto Abriendo Oportunidades; y, 4. Becas educativas; todos en el contexto local. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
66 | Acción Contra El Hambre | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación Acción Contra el Hambre Guatemala, para la implementación del Programa Ruk’u’x ya’ (Corazón del Agua). | 2021-01-29 | Coordinar acciones entre las partes para contribuir con espacios dignos y saludables, en doce (12) municipios del departamento de Sololá, mediante la mejora de la gestión y el acceso sostenible a agua y saneamiento en los establecimientos educativos oficiales priorizados de los niveles de educación preprimaria y primaria, que estén incluidos en el Programa de Alimentación Escolar del MINEDUC. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
67 | Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI- | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI-, para implementar acciones y programas integrales que contribuyen en la Calidad de la Educación | 2021-01-29 | Establecer la coordinación entre las partes para implementar proyectos relativos a la formación de la primera infancia y de ciudadanía de la niñez y adolescencia junto a madres, estudiantes, docentes y directores de establecimientos educativos oficiales. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
68 | Mercon | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Mercon Guatemala, Sociedad Anónima | 2021-02-02 | Establecer una alianza entre las partes, con enfoque de responsabilidad compartida para mejorar la calidad y calidez de los procesos educativos en comunidades cafetaleras, con la inclusión de un modelo holístico de aprendizaje que innova las prácticas pedagógicas e integra las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria, con énfasis en el desarrollo de competencias para la vida y habilidades lectoras en los estudiantes. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se continúa con el proyecto Construcción de Aulas en el establecimiento educativo Sampaquisoy Central, en el cual se construirán dos aulas de primaria. Se trabaja con el contratista ejecutor en colocar la mampostería de bloque y finalizar la estructura de concreto del edificio, se ha coordinado con el técnico de infraestructura de la Dideduc de Jalapa, el seguimiento a la obra. Se han realizado dos supervisiones semanales al proyecto para verificar que se cumplan con los estándares de calidad, el avance de la obra es del 50% que corresponde a la estructura de concreto.
69 | Enel Green Power Guatemala, S.A. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Enel Green Power Guatemala, S.A. para la Ejecución del Proyecto "Play Energy" | 2021-02-02 | Continuar la coordinación entre las partes para la ejecución del Proyecto "Play Energy", en establecimientos educativos oficiales seleccionados aledaños a las plantas de generación de energía que Enel Green Power Guatemala, S.A. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
70 | Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala. | 2021-02-15 | Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar acciones en pro de la educación que permitan la búsqueda de acceso y permanencia de los estudiantes, fomento de una educación de calidad y educación para el trabajo y formación laboral. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Los proyectos se encuentran en la fase de inscripción y formación de grupos. Así mismo se mantiene el compromiso de seguir formando a los usuarios cumpliendo con las normas y protocolos de bioseguridad que son fundamentales para cada uno de los proyectos y para el resguardo de la salud de los usuarios.
71 | Distrito Rotario 4250 de Rotary International/Programa Ripple Effect | Carta de Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Distrito Rotario 4250 de Rotary International/Programa Ripple Effect | 2021-02-19 | Colaborar en el mantenimiento y construcción de la infraestructura educativa | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
72 | Fundación Grupo Terra | Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Fundación Grupo Terra, para Implementar el Programa "Becas de Fundación Terra" | 2021-04-14 | Establecer la coordinación entre las partes para la implementación y ejecución conjunta del Programa de Becas de Fundación Terra. | Al 31 de enero, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1. Monitoreo y Seguimiento: Se implementa el plan de monitoreo del programa para realizar el acompañamiento constante a cada una de las escuela, por la pandemia del Covid - 19, se realizará a distancia vía telefónica, correo electrónico o sesiones de zoom con cada uno de los centros educativos. El programa se desarrollará por medio de dos modalidades: - Programa de TV Aprendo en Casa y Clase. - Guías de auto aprendizaje, ambas del Mineduc. 2. Desembolso de Becas: Se prevé la entrega de becas de este ciclo a través de una cuenta de ahorro para niños del Banco Industrial. 3. Ejecución y apoyo técnico: Se coordinará con la supervisión educativa la ejecución del programa en las escuelas participantes. 4. Registro y control de expediente: Se implementó la estrategia para la recopilación de expedientes de los centros educativos. 5. Entrega de Kits de material didáctico a participantes: Se realizó la compra y estrategia de entrega de materiales para los centros educativos, guías escolares, estudiantes y supervisores educativos. 6. Capacitaciones: Se elaboró el Plan de Capacitación 2022, en el que se prevé desarrollar durante el mes de marzo las capacitaciones virtuales a Guías Escolares y Maestros Enlace del Programa.
73 | Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA) | Carta Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Paiz Andrade -FUNSEPA- | 2021-04-19 | Para coordinar el apoyo entre las partes para coordinar el regreso seguro de los y las estudiantes a clases, durante el Periodo de la Pandemia por el Covid-19. | Al 31 de enero, la fuente cooperante reporta no tener avance en las acciones en el marco del Convenio.
74 | Fundación Emprende | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Emprende | 2021-06-08 | Establecer las bases de cooperación entre las partes para ejecutar el Proyecto Herramientas para Emprender en los establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Media seleccionados, en apoyo a los objetivos y fines de la educación en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Mineduc y la Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala Emprende”, en apoyo al eje priorizado “Sistema Educativo”. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
75 | Señores Fidel Reyes Lee y Edgar Raúl Reyes Lee | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y los Señores Fidel Reyes Lee Y Edgar Raúl Reyes Lee | 2021-06-17 | Establecer una alianza entre el Ministerio de Educación y los señores Reyes Lee para mejorar la calidad y calidez de los procesos educativos de la República de Guatemala | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
76 | Instituto Guatemalteco Americano, IGA | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto Guatemalteco Americano, IGA, para ejecutar Proyectos Educativos en el marco de la Educación Bilingüe Intercultural, Idioma Inglés. | 2021-07-13 | Coordinar acciones entre las partes para contribuir al fortalecimiento de la enseñanza del Área de Comunicación y Lenguaje L3 (idioma inglés), así como en la formación de los docentes de los establecimientos educativos oficiales a nivel nacional que imparten dicha área del Currículo Nacional Base (CNB). | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
77 | Fundación Visión Mundial Guatemala | Carta de Compromiso entre el Ministerio de Educación y la Fundación Visión Mundial Guatemala, en apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural, Idioma Inglés. | 2021-06-28 | Dejar constancia del apoyo que hará la Fundación Visión Mundial Guatemala al Ministerio de Educación, a través del Proyecto Puentes-USAID, quien ejecutará el “Proyecto de fortalecimiento de estudios de inglés para estudiantes y docentes del Ministerio de Educación”, para contribuir al fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural, puntualmente en el estudio del idioma inglés. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
78 | Asociación Civil Escuela para Padres Aprender para Crecer (Acrecer) | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Escuela para Padres Aprender para Crecer (Acrecer), para ejecutar el Programa Aprender para Crecer. | 2021-10-12 | Coordinar la implementación de acciones en el marco del «Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes 2018-2022 (Planea)», por medio de capacitaciones a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) en establecimientos educativos oficiales priorizados de los Niveles de Educación Primaria y Media, en los departamentos de: Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
79 | Cruzada Estudiantil para Cristo | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Cruzada Estudiantil para Cristo para la implementación del Proyecto “Hacedores de Sueños” | 2021-11-22 | Establecer las bases generales de coordinación y cooperación entre las Partes para implementar el Proyecto “Hacedores de Sueños” | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
80 | Gente Gas | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Gentegas S.A. | 2021-11-29 | Establecer las bases generales de coordinación entre las Partes, para ejecutar acciones en el marco del Programa de Alimentación Escolar, a través de la remodelación y equipamiento de siete (7) cocinas escolares, así como capacitación en preparación y manipulación de alimentos de acuerdo a las normas de higiene y saneamiento, en establecimientos educativo oficiales seleccionados del departamento de Sacatepéquez. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
81 | Fundación Desarrollo, Educación y Calidad (DECA) | Carta de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Fundación Desarrollo, Educación y Calidad para ejecutar el Programa Profuturo. | 2021-11-29 | Establecer las bases entre EL MINISTERIO y DECA para la ejecución de EL PROGRAMA, que permitan definir acciones de trabajo conjunto por medio de una alianza estratégica, para la articulación de acciones, capacidades, esfuerzos y conocimientos en el desarrollo y puesta en marcha del programa y otras iniciativas en materia de educación que sean de interés de ambas partes, y que coadyuven a la formación integral en la educación formal y no formal de la población menos favorecida del país. | Al 31 de enero, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
82 | Asociación COED | Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación COED | 2021-11-29 | Establecer las bases generarles de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO y COED, para trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del país, a través de la ejecución del Programa de Becas y Desarrollo Juvenil y del Programa de Lectura SPARK. | Al 31 de enero, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1) En el programa de Desarrollo Juvenil y Becas, en enero se hicieron efectivos 622 aportes económicos para igual número de estudiantes de los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango. Los aportes se dividen en 351 becados de básico que recibieron un total de Q.507,290.00 y 271 becados de diversificado que recibieron un total de Q.524,000.00. 2) Se realizaron reuniones de inicio de año con padres de familia y autoridades de todos los institutos que participan en el programa.

## Hoja1
Reporte Mayo 2021 Cooperantes Nacionales que consignaron información | Unidad
Fundación Tigo | 1
Fundación Crisálida internacional | 1
Upana | 1
Amigos de Santa Cruz | 1
Buildon, Inc | 1
Feed the Children | 1
CRS | 1
Coffee Care | 1
Pueblo a Pueblo | 1
Funsepa | 1
Enlace A.C. | 1
Asociación Amigos del Lago Atitlán | 1
Bantrab | 1
Fundación Pedro Poveda para la Educación y Promoción Humana | 1
Child Aid | 1
PAMI | 1
Fundación Ramiro Castillo Love | 1
Fondo Unido | 1
APPEDIBIMI | 1
CIPRODENI | 1
Enfants du Monde | 1
Fundación Mundo Azul | 1
Iger | 1
Pies de Occidente | 1
Asociación Internacional Yahad-In Unum | 1
Save the Children | 1
EDUCO | 1
PCI | 1
Pestalozzi | 1
Fundegua | 1
Asociación AMA | 1
Plan International | 1
Asociación Deportes para Compartir Guatemala | 1
33