**INFORME DE AVANCE**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**MINISTERIO DE EDUCACION**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025**

CONTENIDO

[ÍNDICE DE TABLAS iv](#_Toc192067347)

[PRESENTACIÓN vi](#_Toc192067348)

[MARCO ESTRATÉGICO viii](#_Toc192067349)

[Estructura administrativa del Ministerio de Educación ix](#_Toc192067350)

[I. Informe de avance del Plan Operativo Anual 2025 vinculado a las acciones estratégicas 1](#_Toc192067351)

[1 Educación para todos: Acceso, equidad e inclusión en el Subsistema de Educación Escolar 1](#_Toc192067352)

[1.1 Cobertura educativa 1](#_Toc192067353)

[1.2 Estrategia de padres de familia como primeros formadores en la educación de sus hijos y acompañamiento en el Programa de Alimentación Escolar 2](#_Toc192067354)

[1.3 Servicio de seguridad alimentaria y nutricional escolar 2](#_Toc192067355)

[1.4 Becas y Bolsas de Estudio 3](#_Toc192067356)

[1.5 Gratuidad de la Educación 4](#_Toc192067357)

[1.6 Subsidio al transporte escolar 4](#_Toc192067358)

[1.7 Mobiliario escolar 4](#_Toc192067359)

[1.8 Institutos por Cooperativa 5](#_Toc192067360)

[1.9 Subvenciones a Centros Educativos Privados Gratuitos 5](#_Toc192067361)

[1.10 Educación Artística 5](#_Toc192067362)

[1.11 Educación Física 5](#_Toc192067363)

[1.12 Dotación de personal docente 6](#_Toc192067364)

[2. Gestión del Talento Humano 7](#_Toc192067365)

[2.1 PADEP nivel Preprimario, Primario a nivel Profesorado 7](#_Toc192067366)

[2.2 PADEP nivel preprimaria, Primaria a nivel de Licenciatura 7](#_Toc192067367)

[2.3 PADEP Ciclo Básico 7](#_Toc192067368)

[2.4 Formación Inicial Docente -FID- 7](#_Toc192067369)

[2.5 Evaluación Educativa 8](#_Toc192067370)

[2.6 Formación continúa 8](#_Toc192067371)

[3. Calidad Educativa 9](#_Toc192067372)

[3.1 Textos escolares nivel Preprimario y Primario 9](#_Toc192067373)

[3.2 Evaluación Educativa 9](#_Toc192067374)

[3.3 Valijas Didácticas 9](#_Toc192067375)

[3.4 Intervenciones en el marco del Currículo Nacional Base (CNB) 10](#_Toc192067376)

[3.5 Educación Inclusiva 11](#_Toc192067377)

[3.6 Supervisión educativa 11](#_Toc192067378)

[3.7 Útiles Escolares 11](#_Toc192067379)

[3.8 Visitas de acompañamiento pedagógico 12](#_Toc192067380)

[3.9 Educación Física: Recreación y Deporte 12](#_Toc192067381)

[3.10 Otras intervenciones en el marco de Educación Integral 12](#_Toc192067382)

[4. Reducir la brecha digital a través de la dotación de equipo tecnológico y el desarrollo de competencias digitales. 13](#_Toc192067383)

[4.1 Innovación tecnológica 14](#_Toc192067384)

[5. Infraestructura y Ambientes Educativos 15](#_Toc192067385)

[6. Ampliar la cobertura de los programas del Subsistema Extraescolar a través de su reestructuración, promoviendo el acceso a la educación dentro del Subsistema Extraescolar 16](#_Toc192067386)

[7. Fortalecer la Atención Integral de la Primera Infancia 18](#_Toc192067387)

[8. Gestión estratégica y administrativa del sistema educativo 19](#_Toc192067388)

[8.1 Programa de Salud Integral 19](#_Toc192067389)

[8.2 Procesos de DIGEACE 19](#_Toc192067390)

[8.3 Recursos humanos 20](#_Toc192067391)

[8.4 Aporte para servicios funerarios 20](#_Toc192067392)

[8.5 Otras acciones relacionadas a edificios escolares 20](#_Toc192067393)

[9. Formación técnica y vocacional 21](#_Toc192067394)

[10. Educación Bilingüe e Intercultural 22](#_Toc192067395)

**ÍNDICE DE TABLAS**

[Tabla 1 Avance físico “Ampliación de cobertura 1](#_Toc194671124)

[Tabla 2 Estrategia de padres de familia 2](#_Toc194671125)

[Tabla 3 Avance físico “Alimentación Escolar” 2](#_Toc194671126)

[Tabla 4 Avance físico “Becas y bolsas de estudio” 3](#_Toc194671127)

[Tabla 5 Programa de Gratuidad de la Educación 4](#_Toc194671128)

[Tabla 6 Bono del transporte 4](#_Toc194671129)

[Tabla 7 Mobiliario escolar 4](#_Toc194671130)

[Tabla 8 Aporte a Institutos por cooperativa 5](#_Toc194671131)

[Tabla 9 Centros Educativos Privados Gratuitos subvencionados 5](#_Toc194671132)

[Tabla 10 Educación Artística 5](#_Toc194671133)

[Tabla 11 Educación Física 5](#_Toc194671134)

[Tabla 12 Dotación de personal docente 6](#_Toc194671135)

[Tabla 13 PADEP a nivel de Profesorado 7](#_Toc194671136)

[Tabla 14 PADEP a nivel de Licenciatura 7](#_Toc194671137)

[Tabla 15 PADEP Ciclo Básico 7](#_Toc194671138)

[Tabla 16 Avance físico Formación Inicial Docente 8](#_Toc194671139)

[Tabla 17 Evaluación Educativa 8](#_Toc194671140)

[Tabla 18 Avance físico "Formación continua" 8](#_Toc194671141)

[Tabla 19 Textos escolares nivel preprimario y primaria 9](#_Toc194671142)

[Tabla 20 Evaluación Educativa 9](#_Toc194671143)

[Tabla 21 Valijas didácticas de todos los niveles 9](#_Toc194671144)

[Tabla 22 Intervenciones en el marco del Currículo Nacional Base (CNB)" 10](#_Toc194671145)

[Tabla 23 Avance físico "Educación inclusiva" 11](#_Toc194671146)

[Tabla 24 Supervisión educativa 11](#_Toc194671147)

[Tabla 25 Estudiantes atendidos con el Programa de Útiles Escolares 11](#_Toc194671148)

[Tabla 26 Visitas de acompañamiento pedagógico 12](#_Toc194671149)

[Tabla 27 Educación Física, Recreación y Deporte 12](#_Toc194671150)

[Tabla 28 Otras intervenciones en el marco de Educación Integral 12](#_Toc194671151)

[Tabla 29 Otras intervenciones en el marco de Educación Bilingüe Intercultural 13](#_Toc194671152)

[Tabla 30 Establecimientos con innovación tecnológica 14](#_Toc194671153)

[Tabla 31 Avance físico "Infraestructura Escolar" 15](#_Toc194671154)

[Tabla 32 Áreas deportivas 15](#_Toc194671155)

[Tabla 33 Avance físico de Educación Extraescolar 16](#_Toc194671156)

[Tabla 34 Avance físico "Educación Inicial" 18](#_Toc194671157)

[Tabla 35 Programa de Salud Integral 19](#_Toc194671158)

[Tabla 36 Procesos de DIGEACE 19](#_Toc194671159)

[Tabla 37 Acciones orientadas al recurso humano 20](#_Toc194671160)

[Tabla 38 Aporte para Servicios Funerarios de todos los niveles educativos 20](#_Toc194671161)

[Tabla 39 Otras acciones relacionadas a edificios escolares 20](#_Toc194671162)

[Tabla 40 Formación técnica y vocacional 21](#_Toc194671163)

[Tabla 41 Otras intervenciones 21](#_Toc194671164)

[Tabla 42 Herramientas educativas 22](#_Toc194671165)

[Tabla 43 Avance físico “Becas escolares para el aprendizaje extranjero” 22](#_Toc194671166)

[Tabla 44 Otras intervenciones 22](#_Toc194671167)

**PRESENTACIÓN**

La Planificación del Ministerio de Educación para el año 2025, está orientada al cumplimiento de las metas físicas de productos y subproductos planteadas en el Plan Operativo Anual 2025, mismas que responden objetivo general ***“Facilitar que los estudiantes construyan aprendizajes pertinentes a su contexto sociocultural y relevantes al desarrollo psicobiosocial”*** *y a* 10 acciones estratégicas, las cuales se enumeran a continuación:

1. Educación para todos: Acceso, equidad e inclusión en el Subsistema de Educación Escolar,
2. Gestión del Talento Humano.
3. Calidad Educativa
4. Reducir la brecha digital a través de la dotación de equipo tecnológico y el desarrollo de competencias digitales
5. Infraestructura y Ambientes Educativos
6. Ampliar la cobertura de los programas del Subsistema Extraescolar a través de su reestructuración, promoviendo el acceso a la educación dentro del Subsistema Extraescolar.
7. Fortalecer la Atención Integral de la Primera Infancia.
8. Gestión estratégica y administrativa del sistema educativo.
9. Formación técnica y vocacional.
10. Educación Bilingüe e Intercultural

Derivado de lo anterior y tomando en consideración el Acuerdo Gubernativo Número 225-2008, Art. 32, inciso j) y k), se presenta el informe de avance del Plan Operativo Anual 2025, correspondiente al mes de marzo 2025, mediante el cual se refleja a nivel institucional el avance físico de las intervenciones y/o productos más relevantes y que responden a las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 2025-2029 del Ministerio de Educación.

Los datos cuantitativos que se presentan corresponden a las metas físicas vigentes y ejecutadas según registros al mes de marzo del presente año, del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y en el caso de Sistema interno WEBPOA, reportes del POA aprobado.

Es importante indicar que, el nivel de avance de las metas físicas responde a una calendarización anual, por lo que la ejecución se vio reflejada en la medida que se cumplan las fechas programadas en el POA 2025.

# Marco Estratégico

* **Visión**

Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones que fundamentan su conducta.

* **Misión**

Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor.

* **Objetivo**

Facilitar que los estudiantes construyan aprendizajes pertinentes a su contexto sociocultural y relevantes al desarrollo psicobiosocial.


* **Principios de la Educación:**

1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del estado.
2. En el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos.
3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo.
4. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, gradual y progresivo.
5. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática.
6. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la conforman.
7. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador.

**Estructura administrativa del Ministerio de Educación**

La estructura administrativa del Mineduc se define tomando en consideración las funciones sustantivas, administrativas, de apoyo técnico y de control interno, según lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, artículo 33, la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91 y el Reglamento Orgánico Interno (ROI) del Ministerio de Educación, Acuerdo Gubernativo No. 225-2008

A continuación se muestra la “Estructura Funcional del Ministerio de Educación”:



1. **Informe de avance del Plan Operativo Anual 2025 vinculado a las acciones estratégicas[[1]](#footnote-2)**

El MINEDUC, define dentro del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2025-2029 diez acciones estratégicas que se suman al proceso de implementación de los resultados institucionales formulados, que se vinculan directamente con las metas priorizadas a su vez con la producción institucional sustantiva

A continuación, se detalla el avance de la producción más relevante incluida en el POA 2025 por línea estratégica, según datos registrados en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y Sistema interno WEBPOA al mes de marzo de 2025, como se detalla a continuación:

1. **Educación para todos: Acceso, equidad e inclusión en el Subsistema de Educación Escolar**
   1. **Cobertura educativa**

Tabla 1 Avance físico “Ampliación de cobertura

| **Nivel Educativo / Ciclo** | **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Preprimario** | Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar. | 448,600 | 121,239 | 27% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar. | 120,109 | 35,897 | 30% |
| **Primario** | Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar. | 372,227 | 86,671 | 23% |
| Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar. | 841,229 | 241,355 | 29% |
| Estudiantes del nivel primario bilingüe atendidos en el sistema escolar. | 920,163 | 333,572 | 36% |
| **Primario de Adultos** | Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar. | 5,696 | 1,517 | 27% |
| **Básico** | Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar. | 198,410 | 49,204 | 25% | DIDEDUC |
| Estudiantes del ciclo básico Telesecundaria atendidos en el sistema escolar. | 106,823 | 28,392 | 27% |
| **Diversificado** | Estudiantes de Formación para Maestros atendidos en el sistema escolar. | 9,849 | 3,551 | 36% | DIDEDUC |
| Estudiantes de Formación de Bachiller con orientación en educación atendidos en el sistema escolar. | 3,047 | 717 | 24% |
| Estudiantes de las Escuelas Normales de Educación Física atendidos con Formación Académica | 960 | 0 | 0% |
| Estudiantes de Formación de Bachilleres atendidos en el sistema escolar. | 36,580 | 8,019 | 22% |
| Estudiantes de Formación de Perito atendidos en el sistema escolar. | 25,573 | 6,927 | 27% |
| Estudiantes de Formación Secretarial atendidas en el sistema escolar. | 3,055 | 1,229 | 40% |
| Estudiantes de Formación Técnico Industrial atendidos en el sistema escolar. | 3,023 | 225 | 7% |
| Estudiantes de Formación Tecnológica atendidos en el Sistema Escolar | 207 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| **Educación Inclusiva** | Estudiantes con necesidades educativas asociados o no a discapacidad atendidos. | 12,026 | 4,051 | 34% | DIDEDUC |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

* 1. **Estrategia de padres de familia como primeros formadores en la educación de sus hijos y acompañamiento en el Programa de Alimentación Escolar**

Tabla 2 Estrategia de padres de familia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Padres y Madres de estudiantes del nivel preprimario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos | 8,558 | 0 | 0% | DIGEFOCE |
| Padres y Madres de estudiantes del nivel primario fortalecidos en su rol en la educación de sus hijos. | 50,460 | 0 | 0% | DIGEFOCE |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Servicio de seguridad alimentaria y nutricional escolar**

Tabla 3 Avance físico “Alimentación Escolar”

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes del nivel preprimario atendidos con Alimentación Escolar | 563,164 | 224,803 | 40% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel primario atendidos con alimentación escolar | 2,106,394 | 991,561 | 47% |
| Estudiantes del nivel medio atendidos con alimentación escolar | 409,645 | 181,584 | 45% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo básico atendidos con alimentación escolar | 327,325 | 145,919 | 43% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado atendidos con alimentación escolar | 82,320 | 35,808 | 23% |
| Niños y niñas de educación inicial atendidos con alimentación | 58,789 | 13,347 | 0% |
| Estudiantes Atendidos en Escuelas en el Marco de la Alimentación Escolar | 19,200 | 0 | 0% | DIGEFOCE |
| Integrantes de la comunidad educativa Involucrados en la mejora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los escolares, a través del Programa de Alimentación Escolar | 125,610 | 0 | 0% | DIGEFOCE |
| Estudiantes de centros educativos públicos de todos los niveles educativos evaluados con medición antropométrica de peso y talla. | 19,200 | 0 | 0% | DIGEFOCE |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Becas y Bolsas de Estudio**

Tabla 4 Avance físico “Becas y bolsas de estudio”

| **Tema** | **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Becas** | Becas de estudio para niñas y adolescentes afectadas en el Hogar Seguro, Virgen de la Asunción | 14 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Becas de estudio para niños, niñas y adolescentes de población Sepur Zarco | 1,040 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel primario del sector oficial, beneficiados con becas de estudio | 21,159 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel preprimario del sector oficial, beneficiados con becas de estudio | 5,805 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes con discapacidad beneficiados con becas escolares | 8,063 | 77 | 1% | DIDEDUC |
| **Bolsas de Estudio** | Estudiantes del nivel medio, ciclo básico del sector oficial, beneficiados con bolsas de estudio. | 22,550 | 20 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio, ciclo básico del sector por cooperativa, beneficiados con bolsas de estudio. | 12,113 | 30 | 0% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con bolsas de estudio | 11,133 | 41 | 0% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector por cooperativa beneficiados con bolsas de estudio | 3,591 | 31 | 1% |
| **Becas de Alimentos** | Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con becas de alimentos | 3,432 | 0 | 0% |
| **Becas para Formación Tecnológica** | Estudiantes de formación tecnológica del sector oficial, beneficiados con becas de estudio |  |  |  |  |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

**En la línea estratégica de Educación Bilingüe e Intercultural, se detalla el avance físico de las becas para el idioma extranjero para estudiantes y docentes.**

* 1. **Gratuidad de la Educación**

Tabla 5 Programa de Gratuidad de la Educación

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad. | 13,986 | 7,223 | 52% | DIDEDUC |
| Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad. | 16,927 | 9,128 | 54% |
| Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad | 3,386 | 1,695 | 50% |
| Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad | 729 | 361 | 50% |
| Establecimientos de Educación Especial atendidos con gratuidad | 80 | 17 | 21% |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Subsidio al transporte escolar**

Tabla 6 Bono del transporte

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes del nivel primario beneficiados con bono de transporte | 5,121 | 0 | 0% | DIDEDUC Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Oriente y Guatemala Occidente |
| Estudiantes del nivel primario de adultos beneficiados con bono de trasporte | 849 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación de maestros beneficiados con bono de transporte | 328 | 0 | 0% |
| Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bono de transporte | 13,388 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación de bachilleres con orientación en Educación, beneficiados con bono de transporte | 342 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación de bachilleres beneficiados con bono de transporte | 2,301 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación de peritos beneficiados con bono de transporte | 2,967 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación secretarial beneficiadas con bono de transporte | 1,246 | 0 | 0% |
| Estudiantes de formación técnico industrial beneficiados con bono de transporte | 842 | 0 | 0% |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Mobiliario escolar**

Tabla 7 Mobiliario escolar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Centros escolares de todos los niveles educativos dotados de mobiliario escolar\* | 678 | 0 | 0% | DIPLAN, DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Institutos por Cooperativa**

Tabla 8 Aporte a Institutos por cooperativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Institutos por cooperativa del ciclo básico beneficiados con aporte financiero. | 1,061 | 442 | 42% | DIDEDUC |
| Institutos por Cooperativa del ciclo diversificado beneficiados con aporte financiero. | 194 | 96 | 49% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Subvenciones a Centros Educativos Privados Gratuitos**

Tabla 9 Centros Educativos Privados Gratuitos subvencionados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Subvención a centros educativos privados gratuitos. | 18 | 4 | 22% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Educación Artística**

Tabla 10 Educación Artística

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Estudiantes Formados en Educación Artística nivel primario | 134,834 | 104,768 | 78% | DIDEDUC |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Educación Física**

Tabla 11 Educación Física

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Estudiantes de preprimaria, primaria y nivel medio con la clase de educación física atendidos | 1,015,337 | 924,982 | 91% | DIGEF |
| Establecimientos de escuelas normales de educación física con servicios para su funcionamiento. | 22 | 0 | 0% | DIGEF |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Dotación de personal docente**

Tabla 12 Dotación de personal docente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Convocatorias nivel medio básicos, diversificado, administrativo y supervisión educativa. | 453 | 0 | 0% | JNO |
| Implementación del proceso de Reclutamiento y selección de docentes de preprimaria y primaria modalidad Educación Física. | 1 | 0 | 0% | JNO |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

1. **Gestión del Talento Humano**
   1. **PADEP nivel Preprimario, Primario a nivel Profesorado**

Tabla 13 PADEP a nivel de Profesorado

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de profesorado | 400 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de profesorado | 250 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de profesorado | 227 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes de nivel primario profesionalizados a nivel de profesorado | 1,991 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de profesorado | 1,500 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes de nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de profesorado | 877 | 0 | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **PADEP nivel preprimaria, Primaria a nivel de Licenciatura**

Tabla 14 PADEP a nivel de Licenciatura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes del nivel primario en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura | 2,500 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de licenciatura | 624 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes del nivel primario profesionalizados a nivel de licenciatura | 815 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura | 506 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura | 140 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura | 492 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura | 500 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes de nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel licenciatura | 894 | 0 | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **PADEP Ciclo Básico**

Tabla 15 PADEP Ciclo Básico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes del Nivel Medio, Ciclo Básico en proceso de Profesionalización | 1,000 | 0 | 0% | DIGECADE |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Formación Inicial Docente -FID-**

Tabla 16 Avance físico Formación Inicial Docente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Estudiantes graduados de bachilleres con orientación en docencia beneficiados con beca universitaria para cursar estudios de profesorado. | 1,592 | 0 | 0% | DIGECADE, DIGEBI |
| Pensum de Formación Inicial Docente actualizado | 1 | 0 | 0% | DIGECUR |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

* 1. **Evaluación Educativa**

Tabla 17 Evaluación Educativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes evaluados\* | 16,000 | 0 | 0% | DIGEDUCA |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Formación continúa**

Tabla 18 Avance físico "Formación continua"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Personal técnico formado en temas curriculares y otras especializaciones. | 29 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Docentes del nivel primario y medio capacitados en temas de acuerdos de paz, participación ciudadana y memoria histórica. | 1 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Maestros de educación física y maestros de grado actualizados en tema de deporte escolar | 6,500 | 0 | 0% | DIGEF |
| Maestros de educación física y maestros de grado actualizados en temas de educación física | 3,899 | 0 | 0% | DIGEF |
| Maestros de educación física y maestros de grado actualizados en temas de recreación escolar | 3,300 | 583 | 18% | DIGEF |
| Docentes de los niveles preprimario, primario y medio capacitados en técnicas de Educación Artística y Animación Sociocultural. | 3,575 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Acompañantes Educativos capacitados | 420 | 40 | 10% | DIGEMOCA |
| Manual de requerimientos técnicos y administrativos para la contratación de docentes, actualizado. | 1 | 0 | 0% | DIGECUR |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

1. **Calidad Educativa**
   1. **Textos escolares nivel Preprimario y Primario**

Tabla 19 Textos escolares nivel preprimario y primaria

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel preprimario. | 1,126,482 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural | 128,455 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Textos impresos para estudiantes del nivel primario. | 9,561,338 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Textos escolares impresos de primaria bilingüe intercultural | 1,992,448 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Textos impresos para estudiantes del nivel medio, ciclo básico oficial | 230,000 | 0 | 0% | DIGECADE |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Evaluación Educativa**

Tabla 20 Evaluación Educativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Estudiantes del Ciclo Básico evaluados | 1,000 | 0 | 0% | DIGEDUCA |
| Estudiantes del Nivel Primario evaluados | 14,000 | 0 | 0% | DIGEDUCA |
| Estudiantes del ciclo diversificado evaluados. | 150,000 | 0 | 0% | DIGEDUCA |
| Estudiantes del nivel Preprimario evaluados | 1,000 | 0 | 0% | DIGEDUCA |
| Servicios de aplicaciones de evaluaciones educativas | 5 | 1 | 20% | DIGEMOCA |
| Servicios de apoyo para la evaluación y divulgación de resultados del desempeño del sistema educativo, con base al logro de aprendizajes de la población estudiantil y docentes de todos los niveles educativos\*. | 1 | 0 | 0% | DIGEDUCA |
| Lineamientos de evaluación de los aprendizajes para los niveles educativos de preprimaria, primaria y media | 6 | 0 | 0% | DIGEDUCA |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

* 1. **Valijas Didácticas**

Tabla 21 Valijas didácticas de todos los niveles

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docentes del nivel preprimario beneficiados con valija didáctica. | 22,008 | 10,857 | 49% | DIDEDUC |
| Docentes del nivel primario beneficiados con valija didáctica. | 86,172 | 39,857 | 46% | DIDEDUC |
| Docentes del nivel medio ciclo básico beneficiados con valija didáctica | 10,722 | 5,397 | 50% | DIDEDUC |
| Docentes del nivel medio ciclo diversificado Beneficiados con valija didáctica | 4,291 | 2,028 | 47% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Intervenciones en el marco del Currículo Nacional Base (CNB)**

Tabla 22 Intervenciones en el marco del Currículo Nacional Base (CNB)"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Concreciones curriculares locales y regionales para todos los niveles educativos. | 3 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Lineamientos curriculares del ciclo diversificada | 2 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Socialización de información curricular de modalidades especiales | 4 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Actualización del Currículo Nacional Base del Ciclo de Educación Básica | 4 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Actualización del Currículo Nacional Base del Nivel de Educación Primaria | 6 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Ciclo de educación diversificada transformado. | 3 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Recursos educativos de apoyo para el desarrollo e implementación del currículo en el aula de todos los niveles educativos. | 2 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Evaluación del Currículo Nacional Base de los diferentes niveles educativos. | 3 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Desarrollo y socialización del currículo nacional base de preprimaria. | 4 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Investigación diagnostica de la Implementación de la estructura curricular del ciclo de educación básica por madurez y la carrera de bachillerato en ciencias y letras por madurez. | 2 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Diseño del currículo nacional base de la educación acelerada para adultos del nivel de educación primaria. | 3 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Docentes capacitados en áreas curriculares (bachilleres) | 500 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Docentes capacitados en áreas curriculares (peritos) | 1,000 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Orientaciones vocacionales para estudiantes del Nivel Medio Ciclo Básico. | 3 | 0 | 0% | DIGECUR |
| Investigación de temas curriculares correspondientes al departamento de atención Modalidades Educativas Especiales. | 5 | 0 | 0% | DIGECUR |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

* 1. **Educación Inclusiva**

Tabla 23 Avance físico "Educación inclusiva"

| **Tema Educativo** | **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otras intervenciones** | Escuelas Inclusivas empoderadas | 750 | 50 | 7% | DIGEESP |
| Escuelas de educación especial fortalecidas | 70 | 7 | 10% | DIGEESP |
| Diplomados para la educación inclusiva implementados | 1,127 | 200 | 18% | DIGEESP |
| Centros de recursos para la educación inclusiva organizados | 130 | 13 | 10% | DIGEESP |
| Coordinaciones de educación especial orientadas y asistidas. | 26 | 5 | 19% | DIGEESP |
| Miembros de Comités de becas para estudiantes con discapacidad acompañados. | 78 | 3 | 4% | DIGEESP |
| Centro de recursos educativos para personas con discapacidad visual reforzado | 1 | 0 | 0% | DIGEESP |
| Comunidad educativa formada y apoyada en el marco de la implementación de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala. | 300 | 0 | 0% | DIGEESP |
| Comunidad educativa preparada para la detección y atención educativa de los estudiantes con superdotación y talento alto. | 3,170 | 434 | 14% | DIGEESP |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Supervisión educativa**

Tabla 24 Supervisión educativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Establecimientos educativos supervisados. | 51,019 | 15,073 | 30% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Útiles Escolares**

Tabla 25 Estudiantes atendidos con el Programa de Útiles Escolares

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares. | 561,966 | 234,694 | 42% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares | 2,103,686 | 1,026,757 | 49% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo básico beneficiados con útiles escolares | 325,863 | 148,795 | 46% |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado beneficiados con útiles escolares | 81,478 | 35,141 | 43% |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Visitas de acompañamiento pedagógico**

Tabla 26 Visitas de acompañamiento pedagógico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes del ciclo diversificado fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico | 496 | 0 | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Educación Física: Recreación y Deporte**

Tabla 27 Educación Física, Recreación y Deporte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Estudiantes atendidos en Recreación Escolar. | 34,002 | 2,696 | 8% | DIGEF |
| Estudiantes atendidos en eventos de deporte juvenil | 81,949 | 498 | 1% |
| Estudiantes atendidos en Iniciación Deportiva Escolar. | 60,000 | 3,846 | 6% |
| Estudiantes con y sin discapacidad atendidos en juegos deportivos escolares internacionales. | 403 | 0 | 0% |
| Establecimientos atendidos con suministro de implementación didáctico-deportiva y recreacional. | 4,951 | 0 | 0% |
| Estudiantes con y sin discapacidad atendidos en juegos deportivos escolares regionales y nacionales. | 10,400 | 0 | 0% |
| Estudiantes atendidos con actividades de desarrollo motriz como parte del programa de la clase de Educación Física. | 964,561 | 500 | 0% |
| Estudiantes con y sin discapacidad atendidos en juegos deportivos escolares, intramuros municipales y departamentales. | 160,000 | 0 | 0% |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Otras intervenciones en el marco de Educación Integral**

Tabla 28 Otras intervenciones en el marco de Educación Integral

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes fortalecidos en educación integral en sexualidad y prevención de violencia. | 1 | 0 | 0% | DIGECADE |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Otras intervenciones en el marco de Educación Bilingüe Intercultural**

Tabla 29 Otras intervenciones en el marco de Educación Bilingüe Intercultural

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Docentes bilingües del nivel primario actualizados en la aplicación de materiales educativos para la creación de la educación | 11,800 | 0 | 0% | DIGEBI |
| Docentes del ciclo diversificado actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la educación bilingüe intercultural en el aula | 190 | 0 | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

1. **Reducir la brecha digital a través de la dotación de equipo tecnológico y el desarrollo de competencias digitales.**
   1. **Innovación tecnológica**

Tabla 30 Establecimientos con innovación tecnológica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Establecimientos del nivel primario dotados con recursos tecnológicos | 144 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos | 18 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos | 65 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Apoyo docente en tecnología para la educación\* | 1 | 0 | 0% | DIGECADE |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

1. **Infraestructura y Ambientes Educativos**

Tabla 31 Avance físico "Infraestructura Escolar"

| **Tema Educativo** | **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remozamiento** | Centros escolares del nivel preprimario reparados y remozados | 1,964 | 245 | 12% | DIDEDUC, DIPLAN |
| Centros escolares del nivel primario reparados y remozados. | 5,541 | 362 | 7% |
| Centros Escolares del Nivel Medio Ciclo Básico reparados y remozados | 1,324 | 79 | 6% |
| Centros Escolares del Nivel Medio Ciclo Diversificado Reparados y Remozados | 647 | 28 | 4% |
| Edificios Escolares Públicos de todos los niveles atendidos con mantenimiento | 154 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| **Construcción** | Construcción Instituto Diversificado Nebaj Quiche (SNIP 0225121)\* | 384 | 0 | 0% | DIPLAN |
| Construcción Instituto Diversificado Chisec Alta Verapaz SNIP 0225123)\* | 350 | 0 | 0% | DIPLAN |
| Construcción Instituto Diversificado Rabinal Baja Verapaz (SNIP 0225124)\* | 2,175 | 0 | 0% | DIPLAN |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y \*Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN/WEB- al mes de marzo 2025, reportes generados el 2 y 4 de abril del 2025.

Tabla 32 Áreas deportivas

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas deportivas escolares, remozadas | 149 | 0 | 0% | DIGEF |
| Áreas deportivas escolares con mantenimiento preventivo | 358 | 0 | 0% | DIGEF |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

1. **Ampliar la cobertura de los programas del Subsistema Extraescolar a través de su reestructuración, promoviendo el acceso a la educación dentro del Subsistema Extraescolar**

Tabla 33 Avance físico de Educación Extraescolar

| **Programa Educativo** | **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) | Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) atendidos | 26,730 | 6,606 | 25% | DIDEDUC |
| Programa de Educación Primaria a Adultos por Correspondencia (PEAC) | Estudiantes del Programa de Educación Primaria a Adultos por Correspondencia (PEAC), atendidos. | 10,851 | 1,305 | 12% | DIDEDUC |
| Técnicos docentes del Programa PEAC, capacitados para la implementación del enfoque de la Andragogía y Currículo Nacional Base (CNB). | 111 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), dotados con materiales educativos. | 11,000 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Producción, promoción y transmisión de Programas Educativos por medio radial a nivel nacional | 150 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) | Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) atendidos en áreas técnico-laborales. | 51,158 | 7,147 | 14% | DIDEDUC |
| Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) dotados con materiales educativos. | 400 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), formados en áreas ocupacionales. | 185 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- | Estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA, atendidos. | 24,551 | 3,390 | 14% | DIGEEX/ DIDEDUC |
| Técnicos Del Programa Nacional De Educación Alternativa Pronea, Equipados Y Dotados Con Materiales Educativos | 233 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Modalidades Flexibles | Estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles atendidos | 47,765 | 8,176 | 17% | DIGEEX |
| Estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles, dotados con materiales educativos | 52,476 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Técnicos docentes del Programa de Modalidades Flexibles y Coordinadores Departamentales capacitados y dotados con materiales educativos | 525 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Población Migrante en los programas educativos extraescolares | Migrantes retornados, certificados en áreas ocupacionales. | 15,000 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Otras intervenciones | Técnicos docentes, estudiantes, coordinadores departamentales y personal en servicio de DIGEEX, formados en procesos relacionados con educación extraescolar. | 14,100 | 0 | 0% | DIGEEX |
| Estudiantes en las Escuelas Técnicas de Campo atendidos | 1,200 | 0 | 0% | DIGEEX |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

1. **Fortalecer la Atención Integral de la Primera Infancia**

Tabla 34 Avance físico "Educación Inicial"

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niños de Primera Infancia atendidos en aprendizaje temprano | 62,001 | 0 | 0% | DIGECADE |
| Gestores educativos itinerantes capacitados para la atención la Primera Infancia | 250 | 0 | 0% | DIGECADE Y DIDEDUC Grupo Gasto 000 |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

1. **Gestión estratégica y administrativa del sistema educativo**

En esta acción estratégica se encuentran programadas intervenciones que permiten mantener una eficiencia en la gestión educativa, se programan acciones para asegurar el buen funcionamiento de las Dependencias del MINEDUC, con lo cual se cubren acciones destinadas al pago de salarios del personal administrativo y operativo, funcionamiento, acciones de control interno para asegurar la transparencia en la gestión institucional; procesos de gestión, negociación y seguimiento de la cooperación nacional e internacional, dotación de insumos para fortalecimiento de la Educación Bilingüe, Educación Especial, Educación Extraescolar, Educación Física y Educación Estética y Artística, entre otras.

La mayoría de estas acciones se encuentran financiadas con actividades presupuestarias comunes a otros programas sustantivos y servicios administrativos generales, entre otras. Debido a esta situación, a continuación, se detallan algunas intervenciones más relevantes.

* 1. **Programa de Salud Integral**

Tabla 35 Programa de Salud Integral

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Personal atendido con el Programa “Salud Integral para el Magisterio” | 100,000 | 100,035 | 100% | DIREH |
| Nominas emitidas mensualmente para el Programa “Salud Integral | 84 | 12 | 14% | DIDEMAG |
| Delegados departamentales de Desarrollo Magisterial capacitados | 26 | 0 | 0% | DIDEMAG |
| Seguimiento y monitoreo de los servicios brindados del Programa de Salud Integral para el magisterio, personal administrativo y operativo | 4 | 2 | 50% | DIDEMAG |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Procesos de DIGEACE**

Tabla 36 Procesos de DIGEACE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones emitidas | 1,628 | 441 | 27% | DIGEACE |
| Personas capacitadas en procesos que administra DIGEACE | 1,861 | 1,565 | 84% | DIGEACE |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

* 1. **Recursos humanos**

Tabla 37 Acciones orientadas al recurso humano

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal administrativo evaluado en el desempeñado y capacitado | 20,000 | 7,784 | 39% | DIREH |
| Becas para el recurso humano del sector educativo gestionadas | 25 | 0 | 0% | DICONIME |
| Personas beneficiadas con indemnización Post Mortem del Ministerio de Educación | 225 | 148 | 66% | DIREH |
| Procesos correspondientes al régimen disciplinario y de asesoría jurídica atendidos | 1,200 | 432 | 36% | DIREH |
| Nombramientos y contratación de personal docente y administrativo, elaborados (personal permanente y por contrato y supernumerario) | 8,869 | 3,397 | 38% | DIREH |
| Docentes, servidores públicos y funcionarios del Ministerio de Educación participan en eventos de capacitación y reuniones internacionales | 100 | 75 | 75% | DICONIME |
| Docentes escalafonados | 26,981 | 5,231 | 19% | JCP |
| Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio | 1,715 | 444 | 26% | DIDEDUC |
| Personal administrativo del MINEDUC capacitados en adquisiciones y contrataciones | 500 | 286 | 57% | DIDECO |

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reportes generados el 2 y 3 de abril del 2025, respectivamente.

* 1. **Aporte para servicios funerarios**

Tabla 38 Aporte para Servicios Funerarios de todos los niveles educativos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Padres de familia de estudiantes beneficiados con un aporte para Servicios Funerarios (Educación Inicial) | 177 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Padres de familia de estudiantes beneficiados con un aporte para servicios funerarios (PROGRAMA 5) | 1,009 | 34 | 3% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

* 1. **Otras acciones relacionadas a edificios escolares**

Tabla 39 Otras acciones relacionadas a edificios escolares

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Dictámenes de viabilidad jurídica para la legalización de predios a nivel nacional ante Bienes del Estado realizados | 30 | 0 | 30 | DIPLAN |
| Evaluación de escuelas a nivel nacional, por situación de emergencia por requerimiento de visita técnica | 60 | 0 | 60 | DIPLAN |
| Centros educativos monitoreados y evaluados en la intervención del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos. | 2353 | 111 | 2353 | DIDEDUC |

**Fuente** Elaboración propia con base Sistema Interno WEBPOA, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 03/04/2025.

1. **Formación técnica y vocacional**

Tabla 40 Formación técnica y vocacional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | 47 | 0 | 0% | DIPLAN |
| Establecimientos de formación técnico industrial equipados | 12 | 0 | 0% | DIGEPSA |
| Establecimientos oficiales del ciclo básico con orientación ocupacional dotados con materiales y equipo | 39 | 0 | 0% | DIGEPSA |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

Tabla 41 Otras intervenciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Diseño de modelo educativo de los institutos regionales. | 3 | 0 | 0% | DIPLAN |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

1. **Educación Bilingüe e Intercultural**

Tabla 42 Herramientas educativas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del Nivel Primario Bilingüe. | 101,379 | - | 0% | DIGEBI |
| Herramientas Metodológicas y Curriculares impresas ara Profesores Del Nivel Medio, Ciclo Básico | 13,001 | - | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

Tabla 43 Avance físico “Becas escolares para el aprendizaje extranjero”

| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero | 1,400 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado del sector por cooperativa beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero | 700 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado formados para el aprendizaje en el idioma extranjero en modalidad presencial | 7,995 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio ciclo básico beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero | 4,720 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio ciclo básico del sector por cooperativa beneficiados con becas escolares para el aprendizaje de idioma extranjero | 1,631 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Docentes del nivel medio, ciclo diversificado beneficiados con becas de estudio para el aprendizaje del idioma extranjero | 264 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Docentes del nivel medio ciclo básico beneficiados con becas de estudio para el aprendizaje de idioma extranjero | 514 | 0 | 0% | DIDEDUC |
| Estudiantes del nivel medio ciclo básico formados para el aprendizaje en el idioma extranjero en modalidad presencial | 11,993 | 0 | 0% | DIDEDUC |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 02/04/2025.

Tabla 44 Otras intervenciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Meta física vigente** | **Meta física ejecutada** | **% de Avance** | **Unidad Responsable** |
| Comunidad Educativa de las Escuelas Bilingües Interculturales impulsan la Educación Bilingüe y la permanencia en Primaria | 63 | 0 | 0% | DIGEBI |

**Fuente:** Elaboración propia con base en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al mes de marzo de 2025, reporte generado el 2/04/2025

1. Plan Estratégico Institucional 2025-2029, páginas 54-55 [↑](#footnote-ref-2)