## Febrero 2020
INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE FUENTE NACIONAL
2020-02-28
Artículo 10, inciso 18, Decreto 57-2018 "Ley de Acceso a la Información Pública"
No. | Unidad Ejecutora | SNIP | NOG | Nombre del Proyecto | Valor Original | Estado Actual | Forma de Financiamiento
1 | DIPLAN | 202193 | 9633626 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 12655000 | NO ADJUDICADO POR LA JUNTA DE LICITACION | FONDOS NACIONALES (011)
2 | DIPLAN | 202208 | 9596836 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AMATITLAN, GUATEMALA | 18710000 | Al 30 de diciembre 2019 se ha pagado la Cantidad de Q. 2,655,803.79 que corresponde a un 13.30 % de avance financiero y 18.07 % de avance fisico | FONDOS NACIONALES (011)