**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

**INFORME O-DIDAI/SUB-066-2023**

**Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-**

**Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango**

**Guatemala, junio de 2023**

**INDICE**

[INTRODUCCION 1](#_Toc90291507)

[OBJETIVOS 1](#_Toc90291508)

[ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 1](#_Toc90291509)

[RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD](#_Toc90291511) 2

CONCLUSIÓN 4

RECOMENDACIÓN 5

 **ANEXOS 7**

# INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-066-2023, de fecha 12 de mayo de 2023, fui designada para realizar Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-, bajo la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango, por el período del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.

1. **ANTECEDENTES**

La comisión se realizó para dar seguimiento a la solicitud remitida a través del oficio DIPLAN-3365-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-.

1. **OBJETIVOS**

**3.1 GENERAL**

Realizar verificación delSistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.

**3.2 ESPECÍFICOS**

* Verificar los usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.
* Establecer el cumplimiento y los plazos para tramitar las solicitudes ingresadas al sistema y el personal responsable de realizar las acciones propias de la gestión.
* Y otros, que a juicio del Auditor considere conveniente realizar durante la ejecución de la actividad.
1. **ALCANCE DE LA ACTIVIDAD**

Se realizó verificación de solicitudes realizadas por Municipalidades, para emitir el aval para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-. Así mismo, se verificaron las acciones realizadas por el personal responsable dentro del sistema y el plazo para tramitar dichas solicitudes.

De conformidad con la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, se seleccionó una muestra de 52 solicitudes de aval que sobrepasaron los 20 días hábiles para su emisión por parte de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango.

1. **RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

El resultado del trabajo realizado se resume a continuación:

**Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango**

Detalle de solicitudes realizadas por Municipalidades dentro del –SIPROCODE-

Del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Solicitudes ingresadas a DIDEDUC** | **Cantidad** | **Nota.**  |
| Sin información en el sistema | 8 |  1 |
| Aprobadas en el tiempo legal establecido | 47 |  2  |
| Aprobadas en el plazo de 21 a 60 días hábiles | 52 | 3 |
| Total de solicitudes realizadas por las Municipalidades | 107 |   |
| **Fuente:** Base de datos proporcionada por DIPLAN |  |  |

**NOTA 1**

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN- se determinaron 8 solicitudes para aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, las cuales no contaban con registros de movimientos que pudieran ser evaluados.

**NOTA 2**

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-se determinaron 47 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa,los cuales fueron elaborados dentro del plazo legal establecido de 20 días hábiles o menos, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados.

**NOTA 3**

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN se determinaron 52 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa,los cuales fueron elaborados posterior a los 20 días hábiles del plazo legal establecido, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados. (Ver Anexo 1).

**Usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.**

De conformidad con el Oficio Dirección No. 537-2023 de fecha 16 de mayo de 2023, el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, informó que quienes cuentan usuario en dicho sistema, son los siguientes puestos:

* **Coordinadora de Infraestructura Escolar:** Es la responsable de la revisión y análisis de documentos digitales que adjuntan las municipalidades, relacionados a los proyectos de infraestructura escolar. Así mismo, verifica cada uno de los requisitos que le competen, cerciorándose que estén completos y legibles, de existir observaciones, elabora oficio el cual adjunta al sistema, dejando evidencia de todo lo actuado en el Chat y al estar todo correcto emite Dictamen Técnico de Infraestructura.
* **Coordinador de Demandas Educativas:** Es el responsablede elaborar certificación de matrícula escolar en donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, la cual traslada al despacho, como respaldo de la emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
* **Asesora Jurídica:** Es responsable de verificar dentro del sistema, que dentro de los documentos que adjuntaron las municipalidades se encuentre la Constancia de Bienes del Estado, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, donde conste que se inició la adscripción del inmueble a favor del Ministerio de Educación, donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, emitiendo el Dictamen Jurídico.
* **Director Departamental de Educación de Huehuetenango:**

Participa dentro del proceso, a partir de que se cuenta con el dictamen técnico de infraestructura, el dictamen jurídico y la certificación de matrícula escolar, posterior a ello, se procede a ingresar al sistema y se verifica que el expediente se encuentre completo para proceder a elaborar el aval en el formato establecido, el cual es firmado y sellado, se escanea y se adjunta al número de SNIP correspondiente.

**Revisión de muestra de 52 solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.**

Se verificaron dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, dentro de los cuales el Coordinador de Demandas Educativas no realizó ningún registro en las 52 solicitudes. La Coordinadora de infraestructura escolar no realizó registro en 3 solicitudes y Asesoría Jurídica no realizó registro en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1).

Se verificarondentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, determinándose que cada uno es independiente para trabajar dentro del sistema y emitir el dictamen técnico de infraestructura, dictamen jurídico y certificación de matrícula escolar, constatándose que la DIDEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE-, por el usuario del Director Departamental de Educación de Huehuetenango, se determinó que, 27 carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).

Existe diferencia entre el total de días registrados por el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, para la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa y los determinados por auditoría interna, de conformidad a lo verificado en el historial de registros del chat del mismo.

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 solicitudes de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).

1. **CONCLUSIÓN**

Derivado de lo anterior, se concluye que:

1. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE- Funcionamiento del SIPROCODE, debe existir la interactividad entre las unidades ejecutoras y los entes rectores, en el cual el primero inicia el proceso de solicitud de aval, dictamen técnico u otro documento requerido, y el segundo finaliza el ciclo con la aprobación o rechazo de la misma. Dentro del proceso existe comunicación entre las partes a través del SIPROCODE y por medio de avisos vía correo electrónico, la cual queda registrada en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema. Ente Rector de Aval. Recibirá la solicitud por parte de la unidad ejecutora, revisa la información del proyecto, indica los requisitos necesarios, brinda seguimiento para completar la solicitud, aprobando o rechazando la misma. Derivado de la verificación se determinó que 3 de los usuarios activos han incumplido en registrar sus movimientos, siendo los siguientes:
* El Coordinador de Demandas Educativas, no registró movimiento en ninguna de las 52 solicitudes, dentro del SIPROCODE.
* La Coordinadora de infraestructura escolar no registró movimiento en 3 solicitudes.

* Y Asesoría Jurídica no registró movimiento en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1)
1. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b) “Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio“. Constatándose que la DIDEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).
2. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b) “Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio.“ Constatándose que, 27 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE-, carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).
3. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE- IX. Sistema electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo –SIPROCODE-. “… Roles de los usuarios. Unidad Ejecutora. Podrá registrar la solicitud de aval, dictamen técnico u otros documentos requeridos en los procesos de conformación de los expedientes de los proyectos y consultar los avances de las solicitudes.” Se determinó que, en la solicitud de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y en completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles, en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).
4. **RECOMENDACIÓN**

Que el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, realice lo siguiente:

* Como máxima autoridad de la DIDEDUC, cumpla con su función de emitir el aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el tiempo legal establecido y que previo a la emisión del mismo constate que se cuenta con toda la documentación que lo respalda.
* Determinar las acciones administrativas a los responsables del atraso de 42 solicitudes de aval, por el incumplimiento de las actividades asignadas y que han provocado el atraso en la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, que son indispensables para atender las necesidades de la comunidad educativa.
* Coordine con las Municipalidades involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar, el propiciar mesas técnicas de trabajo, con la finalidad de minimizar el atraso en el traslado de correcciones y completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
* Gire instrucciones por escrito a la Asesora Jurídica y a la Jefa de Planificación Educativa y ella a su vez instruya a la Coordinadora de Infraestructura Escolar y al Coordinador de Demandas Educativas, para que en lo sucesivo cumplan con lo siguiente:
* Realizar todos los registros en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema, entre todos los involucrados en el proceso de emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
* Dar cumplimiento en atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
* Registrar en cada solicitud de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, la certificación de matrícula escolar, dictamen jurídico y dictamen técnico de infraestructura.
* De seguimiento a las instrucciones giradas y acciones realizadas, para asegurar el cumplimiento de las mismas, esto con la finalidad de evitar posibles sanciones por parte del ente fiscalizador estatal.
1. **ANEXOS**

**ANEXO 1**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, sin registros de movimientos dentro del -SIPROCODE-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SNIP** | **NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR** | **COORD. DEMANDA EDUCATIVA** | **COORD. INFRAESTRUC. ESCOLAR** |  **ASESORÍA JURÍDICA** | **DIRECCIÓN** |
| 1 | 278258 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 2 | 278254 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 3 | 278227 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 4 | 294111 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 5 | 286422 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 6 | 297743 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 7 | 278211 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 8 | 296307 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 9 | 243928 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 10 | 296306 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 1 |  |  |  |  |
| 11 | 297749 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 12 | 277557 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 13 | 296707 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 14 | 278257 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 15 | 295979 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 16 | 277466 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO** | SI |
| 17 | 278629 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 18 | 277462 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 19 | 277966 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 20 | 297745 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 21 | 279587 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 22 | 296549 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 23 | 278293 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 1 |  |  |  |  |
| 24 | 294110 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 25 | 280826 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 26 | 292294 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 27 | 296231 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 28 | 267897 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 29 | 280604 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 30 | 280607 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 31 | 294114 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 32 | 243987 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO** | SI |
| 33 | 296496 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 34 | 280606 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 35 | 294294 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 36 | 296086 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 1 |  |  |  |  |
| 37 | 278229 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 38 | 296545 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 39 | 280871 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 40 | 281038 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 41 | 294288 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | **NO**  | SI |
| 42 | 296089 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 43 | 296459 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 44 | 242857 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 45 | 296041 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 46 | 296666 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 47 | 293604 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 48 | 296724 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 1 |  |  |  |  |
| 49 | 297056 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI | SI |
| 50 | 297219 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | SI | SI |
| 51 | 297244 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | SI | SI |
| 52 | 297286 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | SI | SI |

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.

**ANEXO 2**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Días hábiles utilizados dentro del SIPROCODE, para revisar la información**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SNIP** | **NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR** | **FECHA REGISTRO EN SIPROCODE** | **FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE** | **FECHA APROBADO EN SIPROCODE** | **DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. DEMANDA EDUCATIVA** | **DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR** | **DÍAS HÁBILES UTILIZADOS ASESORÍA JURÍDICA** | **DÍAS HÁBILES UTILIZADOS DIRECCIÓN** | **TOTAL DÍAS UTILIZADOS POR DIDEDUC** |
| 1 | 278258 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 7/11/2021 | 18/11/2021 | 19/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 35 | 40 | 12 | 87 |
| 2 | 278254 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 7/11/2021 | 24/11/2021 | 19/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 34 | 36 | 12 | 82 |
| 3 | 278227 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 27/10/2021 | 15/03/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 31 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 6 | 37 |
| 4 | 294111 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO | 20/01/2022 | 4/02/2022 | 16/05/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 14 | 39 | 39 | 92 |
| 5 | 286422 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 3/05/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 15 | 45 | 4 | 64 |
| 6 | 297743 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 5/04/2022 | 14/11/2022 | 16/02/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 33 | 40 | 12 | 85 |
| 7 | 278211 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 12/11/2021 | 18/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 20 | 20 | 33 | 73 |
| 8 | 296307 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 23/09/2022 | 13/10/2022 | 16/01/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 20 | 17 | 25 | 62 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 243928 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 9/11/2021 | 24/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 23 | 23 | 21 | 67 |
| 10 | 296306 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 16/09/2022 | 7/10/2022 | 27/03/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 21 | 31 | 24 | 76 |
| 11 | 297749 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 5/04/2022 | 17/11/2022 | 16/02/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 45 | 36 | 10 | 91 |
| 12 | 277557 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 18/11/2021 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 30 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 13 | 43 |
| 13 | 296707 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 28/08/2022 | 5/09/2022 | 7/11/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 23 | 17 | 21 | 61 |
| 14 | 278257 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 16/11/2021 | 24/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 15 | 295979 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 27/09/2022 | 13/10/2022 | 22/02/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 32 | 35 | 3 | 70 |
| 16 | 277466 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 19/10/2021 | 2/11/2021 | 3/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 27 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 9 | 36 |
| 17 | 278629 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 3/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 29 | 4 | 9 | 42 |
| 18 | 277462 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 28/10/2021 | 3/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 31 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 7 | 38 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 277966 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO | 24/11/2021 | 14/12/2021 | 24/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 17 | 36 | 19 | 72 |
| 20 | 297745 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 5/04/2022 | 17/11/2022 | 1/02/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 33 | 35 | 1 | 69 |
| 21 | 279587 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO | 11/01/2022 | 1/02/2022 | 19/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 9 | 34 | 21 | 64 |
| 22 | 296549 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | 5/11/2022 | 24/11/2022 | 28/04/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 24 | 7 | 3 | 34 |
| 23 | 278293 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | 15/10/2021 | 4/11/2021 | 15/03/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 14 | 25 | 15 | 54 |
| 24 | 294110 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO | 19/01/2022 | 4/02/2022 | 1/06/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 10 | 50 | 10 | 70 |
| 25 | 292294 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO | 1/03/2022 | 11/03/2022 | 16/05/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 4 | 14 | 13 | 31 |
| 26 | 296231 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO | 8/02/2023 | 2/03/2023 | 28/04/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 7 | 28 | 0 | 35 |
| 27 | 267897 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 11/10/2021 | 17/01/2022 | 3/05/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 18 | 15 | 10 | 43 |
| 28 | 280604 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 19/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 12 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 12 | 24 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 280607 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 19/04/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 11 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 12 | 23 |
| 30 | 294114 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO | 9/03/2022 | 28/03/2022 | 20/06/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 4 | 27 | 0 | 31 |
| 31 | 243987 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 14/12/2021 | 24/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 8 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 18 | 26 |
| 32 | 296496 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 30/09/2022 | 25/10/2022 | 30/11/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 22 | 22 | 3 | 47 |
| 33 | 280606 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 18/11/2021 | 15/12/2021 | 7/02/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 24 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 6 | 30 |
| 34 | 294294 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO | 22/03/2022 | 1/04/2022 | 2/06/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 10 | 19 | 1 | 30 |
| 35 | 296086 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO | 12/05/2022 | 17/06/2022 | 5/10/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 22 | 24 | 1 | 47 |
| 36 | 278229 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 6/10/2021 | 21/10/2021 | 17/12/2021 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 7 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 17 | 24 |
| 37 | 281038 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 8/10/2021 | 4/11/2021 | 8/12/2021 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 3 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 20 | 23 |
| 38 | 296459 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 3/10/2022 | 26/10/2022 | 9/12/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 17 | 26 | 2 | 45 |
| 39 | 242857 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 11/10/2021 | 16/12/2021 | 17/05/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 16 | 34 | 1 | 51 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 296041 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 17/04/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 41 | 296666 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 14/09/2022 | 4/10/2022 | 24/11/2022 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 18 | 7 | 5 | 30 |
| 42 | 296724 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 2/03/2023 | 29/03/2023 | 28/04/2023 | NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE | 10 | 3 | 10 | 23 |

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.

**ANEXO 3**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el –SIPROCODE- sin documentos de respaldo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SNIP** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CERTIFICACIÓN MATRICULA ESCOLAR** | **DICTAMEN JURÍDICO** | **DICTAMEN TÉCNICO** |
| 1 | 278227 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 2 | 297743 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 3 | 296307 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 4 | 243928 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 5 | 297749 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 6 | 277557 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 7 | 278257 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 8 | 295979 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 9 | 277466 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | **NO** |
| 10 | 278629 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | **NO** |
| 11 | 277462 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | **NO** |
| 12 | 277966 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 13 | 297745 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 14 | 296549 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 15 | 278293 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 16 | 294110 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 17 | 280826 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 3 |  |  |  |
| 18 | 296231 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 19 | 280607 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 20 | 243987 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | SI | **NO** | SI |
| 21 | 296496 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 22 | 280606 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | **NO** | **NO** | **NO** |
| 23 | 296545 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 24 | 280871 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 25 | 296089 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 26 | 296459 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 27 | 242857 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 28 | 296041 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 29 | 296666 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 30 | 293604 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 31 | 296724 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 32 | 297056 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 33 | 297219 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 34 | 297244 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |
| 35 | 297286 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO | **NO** | SI | SI |

**Fuente:** Avales proporcionados por Dirección de DIDEDUC Huehuetenango.

**ANEXO 4**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Días hábiles utilizados por las Municipalidades dentro del SIPROCODE, para trasladar correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SNIP** | **NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR** | **FECHA REGISTRO EN SIPROCODE** | **FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE** | **FECHA APROBADO EN SIPROCODE** | **DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR** | **DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A ASESORÍA JURÍDICA** | **TOTAL DÍAS HÁBILES MUNICIPALIDAD** |
| 1 | 278258 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 7/11/2021 | 18/11/2021 | 19/04/2022 | 47 | 24 | 71 |
| 2 | 278254 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 7/11/2021 | 24/11/2021 | 19/04/2022 | 48 | 24 | 72 |
| 3 | 278227 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 27/10/2021 | 15/03/2022 | 59 | 0 | 59 |
| 4 | 286422 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 3/05/2022 | 54 | 14 | 68 |
| 5 | 297743 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 5/04/2022 | 14/11/2022 | 16/02/2023 | 7 | 34 | 41 |
| 6 | 278211 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 12/11/2021 | 18/04/2022 | 48 | 63 | 111 |
| 7 | 296307 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 23/09/2022 | 13/10/2022 | 16/01/2023 | 19 | 13 | 32 |
| 8 | 243928 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 9/11/2021 | 24/02/2022 | 32 | 14 | 46 |
| 9 | 296306 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO | 16/09/2022 | 7/10/2022 | 27/03/2023 | 75 | 34 | 109 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 297749 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 5/04/2022 | 17/11/2022 | 16/02/2023 | 7 | 15 | 22 |
| 11 | 278257 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 21/10/2021 | 16/11/2021 | 24/02/2022 | 29 | 10 | 39 |
| 12 | 295979 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 27/09/2022 | 13/10/2022 | 22/02/2023 | 30 | 0 | 30 |
| 13 | 277466 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 19/10/2021 | 2/11/2021 | 3/02/2022 | 26 | 0 | 26 |
| 14 | 278629 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 3/02/2022 | 31 | 39 | 70 |
| 15 | 277462 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 28/10/2021 | 3/02/2022 | 32 | 0 | 32 |
| 16 | 279587 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO | 11/01/2022 | 1/02/2022 | 19/04/2022 | 23 | 1 | 24 |
| 17 | 296549 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | 5/11/2022 | 24/11/2022 | 28/04/2023 | 12 | 22 | 34 |
| 18 | 278293 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | 15/10/2021 | 4/11/2021 | 15/03/2022 | 60 | 52 | 112 |
| 19 | 294110 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO | 19/01/2022 | 4/02/2022 | 1/06/2022 | 43 | 1 | 44 |
| 20 | 280826 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO | 13/01/2022 | 7/02/2022 | 7/06/2022 | 14 | 29 | 43 |
| 21 | 292294 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO | 1/03/2022 | 11/03/2022 | 16/05/2022 | 30 | 1 | 31 |
|  |  | CONTINÚA ANEXO 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 296231 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO | 8/02/2023 | 2/03/2023 | 28/04/2023 | 8 | 13 | 21 |
| 23 | 267897 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 11/10/2021 | 17/01/2022 | 3/05/2022 | 47 | 4 | 51 |
| 24 | 280604 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 19/04/2022 | 58 | 0 | 58 |
| 25 | 280607 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 19/04/2022 | 59 | 0 | 59 |
| 26 | 294114 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO | 9/03/2022 | 28/03/2022 | 20/06/2022 | 20 | 55 | 75 |
| 27 | 243987 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO | 7/10/2021 | 14/12/2021 | 24/02/2022 | 24 | 0 | 24 |
| 28 | 296086 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO | 12/05/2022 | 17/06/2022 | 5/10/2022 | 52 | 53 | 105 |
| 29 | 242857 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 11/10/2021 | 16/12/2021 | 17/05/2022 | 84 | 4 | 88 |
| 30 | 296041 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 9 | 14 | 23 |
| 31 | 293604 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO | 3/03/2022 | 17/03/2022 | 15/06/2022 | 29 | 37 | 66 |

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.