## Sheet1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
[5 empty] | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes | [17 empty] | PAGINA : |  |  | 1 | DE | 16
[5 empty] | Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución | [17 empty] | FECHA : |  |  | 2020-11-04
[23 empty] | HORA : |  |  | 0.32332
[5 empty] | UNIDAD_EJECUTORA < 1 | [17 empty] | REPORTE : |  |  | R00811507.rpt
ENERO - OCTUBRE
EJERCICIO: | [9 empty] | 2020
PG |  | SP |  |  | PY |  |  | AC |  |  | OB |  |  | NIVEL META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRESUPUESTO
[20 empty] | INICIAL | VIGENTE | PROG. |  |  | EJEC. |  |  | % EJEC.
| Entidad : | [5 empty] | 11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
11 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 13503 |  |  | 13472 | 12799 |  | 12636 |  |  |  | 93.7945
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 13503 |  |  | 13472 | 12799 |  | 12636 |  |  |  | 93.7945
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares |  | 0 | Persona | 527385 |  |  | 498103 | 475251 |  | 469074 |  |  |  | 94.1721
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares |  | 0 | Persona | 527385 |  |  | 498103 | 475251 |  | 469074 |  |  |  | 94.1721
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas |  | 0 | Persona | 21441 |  |  | 21537 | 19845 |  | 19334 |  |  |  | 89.7711
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas |  | 0 | Persona | 21441 |  |  | 21537 | 19845 |  | 19334 |  |  |  | 89.7711
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Centros Escolares del Nivel Preprimario Reparados, Remozados y Dotados de Mobiliario Escolar |  | 0 | Entidad | 112 |  |  | 1013 | 190 |  | 190 |  |  |  | 18.7562
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Centros escolares del nivel preprimario reparados y remozados |  | 0 | Entidad | 112 |  |  | 1013 | 190 |  | 190 |  |  |  | 18.7562
[6 empty] | 005 |  |  | 000 |  |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel Preprimaria con cobertura de seguro médico escolar. |  |  | Persona | 0 |  |  | 462171 | 240950 |  | 240950 |  |  |  | 52.1344
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel preprimaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | Persona | 0 |  |  | 462171 | 240950 |  | 240950 |  |  |  | 52.1344
|  | 01 |  |  | PREPRIMARIA MONOLINGÜE
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA MONOLINGÜE
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 432779 |  |  | 408892 | 432861 |  | 403651 |  |  |  | 98.7182
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 432430 |  |  | 408626 | 432861 |  | 403651 |  |  |  | 98.7825
[10 empty] | 4 |  |  | 15 | Módulos Educativos instalados y equipados para el nivel preprimario |  | 0 | Aula | 349 |  |  | 403 | 16 |  | 15 |  |  |  | 3.7221
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel preprimario |  | 0 | Documento | 232210 |  |  | 477260 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel preprimario |  | 0 | Documento | 232210 |  |  | 477260 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 007 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del nivel preprimario profesionalizados y en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 1611 |  |  | 1995 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario |  | 0 | Persona | 800 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel técnico universitario |  |  | Persona | 0 |  |  | 1224 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de licenciatura |  | 0 | Persona | 811 |  |  | 771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 008 |  |  | 000 |  |  | APOYO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del Nivel Preprimario Fortalecidos con Material Metodológico. |  | 0 | Persona | 6125 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel preprimario fortalecidos en procesos metodológicos para el desarrollo de habilidades básicas |  | 0 | Persona | 5000 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Docentes de nivel preprimario dotados con material para la educación especial e inclusiva |  | 0 | Persona | 1125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 009 |  |  | 000 |  |  | FORMACIÓN PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Padres y Madres sensibilizados en la educación preprimaria de sus hijos |  | 0 | Persona | 24397 |  |  | 18197 | 4427 |  | 4427 |  |  |  | 24.3282
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Padres y Madres de los estudiantes del nivel preprimario informados sobre la educación de sus hijos |  | 0 | Persona | 24397 |  |  | 18197 | 4427 |  | 4427 |  |  |  | 24.3282
|  | 02 |  |  | PREPRIMARIA BILINGÜE
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGÜE
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 96462 |  |  | 96380 | 100387 |  | 95554 |  |  |  | 99.143
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 96309 |  |  | 96278 | 100387 |  | 95516 |  |  |  | 99.2085
[10 empty] | 4 |  |  | 15 | Docentes bilingües del nivel preprimario actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula. |  | 0 | Persona | 400 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 17 | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del nivel preprimario bilingüe. |  | 0 | Documento | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 100
[10 empty] | 4 |  |  | 18 | Módulos Educativos instalados y equipados para el nivel preprimario bilingüe |  | 0 | Aula | 151 |  |  | 302 | 81 |  | 81 |  |  |  | 26.8212
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural |  | 0 | Documento | 157854 |  |  | 72303 | 68170 |  | 68170 |  |  |  | 94.2838
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural |  | 0 | Documento | 157854 |  |  | 72303 | 68170 |  | 68170 |  |  |  | 94.2838
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 1095 |  |  | 1302 | 919 |  | 437 |  |  |  | 33.5637
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel técnico universitario. |  | 0 | Persona | 85 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario |  | 0 | Persona | 148 |  |  | 326 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura |  | 0 | Persona | 461 |  |  | 521 | 482 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura |  | 0 | Persona | 404 |  |  | 438 | 437 |  | 437 |  |  |  | 99.7717
12 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 16637 |  |  | 16562 | 16105 |  | 15874 |  |  |  | 95.8459
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 16637 |  |  | 16562 | 16105 |  | 15874 |  |  |  | 95.8459
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel primario evaluados |  | 0 | Persona | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel primario Evaluados |  | 0 | Persona | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Informe de resultados de evaluación a estudiantes, a nivel municipal, publicados |  | 0 | Documento | 340 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Informe de resultados de evaluación de estudiantes, a nivel de establecimientos educativos, publicados |  | 0 | Documento | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares |  | 0 | Persona | 2068657 |  |  | 2052873 | 2050581 |  | 2007911 |  |  |  | 97.8098
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares |  | 0 | Persona | 2068657 |  |  | 2052873 | 2050625 |  | 2007955 |  |  |  | 97.8119
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas |  | 0 | Persona | 90360 |  |  | 87739 | 85075 |  | 82759 |  |  |  | 94.3241
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas |  | 0 | Persona | 90360 |  |  | 87739 | 85075 |  | 82759 |  |  |  | 94.3241
[6 empty] | 005 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Centros Escolares del Nivel Primario reparados, remozados y dotados de mobiliario escolar |  | 0 | Entidad | 586 |  |  | 352 | 48 |  | 48 |  |  |  | 13.6364
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Centros escolares del nivel primario reparados y remozados |  | 0 | Entidad | 586 |  |  | 352 | 48 |  | 48 |  |  |  | 13.6364
[6 empty] | 006 |  |  | 000 |  |  | SEGURO MÉDICO ESCOLAR
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del Nivel Primaria con cobertura de seguro médico escolar |  |  | Persona | 0 |  |  | 1971184 | 923354 |  | 923354 |  |  |  | 46.8426
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del Nivel Primaria con Cobertura de Seguro Médico Escolar |  |  | Persona | 0 |  |  | 1971184 | 923354 |  | 923354 |  |  |  | 46.8426
|  |  |  | 003 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[6 empty] | 000 |  |  | 001 |  |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[10 empty] | 5 |  |  | 9 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN |  | 225683 | Metro cuadrado | 4791 |  |  | 4791 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 10 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION CARLOS CALDERON TARACENA HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO |  | 225684 | Metro cuadrado | 2943 |  |  | 2943 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 11 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN |  | 225711 | Metro cuadrado | 4638 |  |  | 4638 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 12 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA |  | 225710 | Metro cuadrado | 3992 |  |  | 3992 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 13 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA |  | 225709 | Metro cuadrado | 2900 |  |  | 2900 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 14 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO |  | 225685 | Metro cuadrado | 3100 |  |  | 3100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 15 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION LIC JUAN JOSE OROZCO POSADAS ASUNCION MITA JUTIAPA |  | 225686 | Metro cuadrado | 2507 |  |  | 2507 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 16 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO |  | 225687 | Metro cuadrado | 5999 |  |  | 5999 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 17 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ |  | 225688 | Metro cuadrado | 4806 |  |  | 4806 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 18 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA |  | 225690 | Metro cuadrado | 2185 |  |  | 2185 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 19 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO |  | 225691 | Metro cuadrado | 820 |  |  | 820 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 20 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON SOLOLA SOLOLA |  | 225701 | Metro cuadrado | 3495 |  |  | 3495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 21 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS |  | 225702 | Metro cuadrado | 1013 |  |  | 1013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 22 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU |  | 225703 | Metro cuadrado | 6700 |  |  | 6700 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 23 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE |  | 225705 | Metro cuadrado | 2320 |  |  | 2320 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 24 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA |  | 225706 | Metro cuadrado | 3827 |  |  | 3827 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 25 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA |  | 225707 | Metro cuadrado | 4150 |  |  | 4150 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 26 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA |  | 225708 | Metro cuadrado | 3838 |  |  | 3838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 01 |  |  | PRIMARIA MONOLINGÜE
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 372706 |  |  | 377833 | 387317 |  | 376090 |  |  |  | 99.5387
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Estudiantes del nivel primario beneficados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 5483 |  |  | 4776 | 4773 |  | 4773 |  |  |  | 99.9372
[10 empty] | 4 |  |  | 12 | Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 372492 |  |  | 377773 | 387317 |  | 376090 |  |  |  | 99.5545
[10 empty] | 4 |  |  | 22 | Establecimientos dotados de un Centros de recursos para la educación inclusiva |  | 0 | Entidad | 213 |  |  | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 821526 |  |  | 822306 | 876955 |  | 818962 |  |  |  | 99.5933
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 821526 |  |  | 822306 | 876955 |  | 818962 |  |  |  | 99.5933
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Textos impresos para estudiantes del nivel primario |  | 0 | Documento | 1883084 |  |  | 4706785 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Textos impresos para estudiantes del nivel primario |  | 0 | Documento | 1883084 |  |  | 4706785 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 007 |  |  | 000 |  |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del nivel primario dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 141 |  |  | 81 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del nivel primario dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 141 |  |  | 81 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 009 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes de nivel primario profesionalizados y en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 4155 |  |  | 5905 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes de nivel primario en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario |  | 0 | Persona | 1655 |  |  | 2735 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Docentes del nivel primario profesionalizados a nivel de licenciatura |  | 0 | Persona | 2500 |  |  | 3170 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 010 |  |  | 000 |  |  | FORMACIÓN PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Padres y Madres de las comunidades, sensibilizados en la educación primaria de sus hijos |  | 0 | Persona | 31501 |  |  | 56051 | 10710 |  | 10710 |  |  |  | 19.1076
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Padres y Madres de los estudiantes del nivel primario informados sobre la educación de sus hijos |  | 0 | Persona | 31501 |  |  | 56051 | 10710 |  | 10710 |  |  |  | 19.1076
|  | 02 |  |  | PRIMARIA BILINGÜE
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 872996 |  |  | 857580 | 889810 |  | 855469 |  |  |  | 99.7538
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 872992 |  |  | 857580 | 889806 |  | 855465 |  |  |  | 99.7534
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Docentes bilingües del nivel primario actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula |  | 0 | Persona | 700 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes bilingües del nivel primario fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico |  | 0 | Persona | 241 |  |  | 341 | 201 |  | 201 |  |  |  | 58.9443
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Docentes bilingües del nivel primario fortalecidos en estrategias metodológicas para el desarrollo de las áreas curriculares del currículo por Pueblos. |  | 0 | Persona | 10845 |  |  | 7120 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 12 | Niños y niñas del nivel primario en situación de vulnerabilidad atendidos desde la Educación Bilingüe Intercultural |  | 0 | Persona | 120 |  |  | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 15 | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del nivel primario bilingüe. |  | 0 | Documento | 162248 |  |  | 101488 | 59430 |  | 59430 |  |  |  | 58.5586
[10 empty] | 4 |  |  | 17 | Comunidad educativa de las escuelas bilingües interculturales impulsan la educación bilingüe y la permanencia en primaria. |  | 0 | Entidad | 154 |  |  | 230 | 110 |  | 110 |  |  |  | 47.8261
[10 empty] | 4 |  |  | 19 | Estudiantes atendidos en el proceso de educación bilingüe intercultural (con énfasis en niños y niñas de Santa Catarina Ixtahuacán, Exp 4783-2013, 4812-2013, 4813-2013 C.C.) |  | 0 | Persona | 675 |  |  | 724 | 724 |  | 724 |  |  |  | 100
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Textos escolares impresos de primaria bilingüe intercultural |  | 0 | Documento | 560628 |  |  | 1158629 | 710515 |  | 710515 |  |  |  | 61.3238
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Textos escolares impresos de primaria bilingüe intercultural |  | 0 | Documento | 560628 |  |  | 1158629 | 710515 |  | 710515 |  |  |  | 61.3238
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 3301 |  |  | 4743 | 2778 |  | 2778 |  |  |  | 58.5705
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura. |  | 0 | Persona | 1250 |  |  | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Docentes de nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario |  | 0 | Persona | 390 |  |  | 1181 | 1016 |  | 1016 |  |  |  | 86.0288
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes de nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel técnico universitario |  | 0 | Persona | 411 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura |  | 0 | Persona | 1250 |  |  | 1762 | 1762 |  | 1762 |  |  |  | 100
|  | 04 |  |  | PRIMARIA DE ADULTOS
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 7349 |  |  | 7119 | 7134 |  | 6936 |  |  |  | 97.4294
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 7349 |  |  | 7119 | 7134 |  | 6936 |  |  |  | 97.4294
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Estudiantes del nivel primario de adultos beneficiados con bono de trasporte |  | 0 | Persona | 1363 |  |  | 762 | 730 |  | 730 |  |  |  | 95.8005
13 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 2692 |  |  | 3131 | 2831 |  | 2682 |  |  |  | 85.6595
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 2692 |  |  | 3131 | 2831 |  | 2682 |  |  |  | 85.6595
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 208709 |  |  | 200969 | 200651 |  | 193823 |  |  |  | 96.4442
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 16558 |  |  | 15641 | 14858 |  | 14858 |  |  |  | 94.9939
[10 empty] | 4 |  |  | 12 | Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 208703 |  |  | 200968 | 200651 |  | 193823 |  |  |  | 96.4447
[10 empty] | 4 |  |  | 13 | Técnico enlace departamental formado para la orientación a docentes en proyectos educativos |  | 0 | Persona | 75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 18 | Estudiantes del ciclo básico dotados con material de apoyo curricular |  | 0 | Persona | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 20 | Docentes del ciclo básico fortalecidos en la implementación curricular en el aula |  | 0 | Persona | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 22 | Herramientas metodológicas y curriculares impresas para profesores del nivel medio, ciclo básico |  | 0 | Documento | 116400 |  |  | 36000 | 36000 |  | 36000 |  |  |  | 100
[10 empty] | 4 |  |  | 23 | Docentes del ciclo básico actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula |  | 0 | Persona | 830 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 112748 |  |  | 102862 | 107557 |  | 100522 |  |  |  | 97.7251
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 112747 |  |  | 102861 | 107557 |  | 100522 |  |  |  | 97.7261
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Docentes del ciclo básico de Telesecundaria beneficiados con materiales educativos |  | 0 | Persona | 1200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Docentes de Telesecundaria fortalecidos en la implementación curricular en el aula |  | 0 | Persona | 9168 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 006 |  |  | 000 |  |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA CICLO BÁSICO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del ciclo básico evaluados |  | 0 | Persona | 200000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del Ciclo Básico Evaluados |  | 0 | Persona | 200000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Informes de investigaciones educativas publicados |  | 0 | Documento | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Informe de resultados de evaluación de estudiantes, a nivel de establecimientos educativos, publicados |  | 0 | Documento | 8320 |  |  | 8320 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Informe de resultados de evaluación de estudiantes participantes en evaluaciones internacionales publicados |  | 0 | Documento | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Informe individual de resultados de logro del estudiante publicado |  | 0 | Documento | 200000 |  |  | 17000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 007 |  |  | 000 |  |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 008 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE BECAS PARA EL CICLO BÁSICO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Alumnas y alumnos del Ciclo Básico beneficiados con bolsas de estudio |  | 0 | Beca | 24287 |  |  | 24186 | 19472 |  | 19200 |  |  |  | 79.3848
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Alumnas y Alumnos del nivel medio, ciclo básico del sector oficial, beneficiados con bolsas de estudio |  | 0 | Beca | 14421 |  |  | 14625 | 12146 |  | 11950 |  |  |  | 81.7094
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Alumnas y Alumnos del nivel medio, ciclo básico del sector por cooperativa, beneficiados con bolsas de estudio |  | 0 | Beca | 9866 |  |  | 9562 | 7327 |  | 7251 |  |  |  | 75.8314
[6 empty] | 009 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Centros Escolares del Nivel medio Ciclo Básico reparados, remozados, dotados de equipo y mobiliario escolar |  | 0 | Entidad | 61 |  |  | 46 | 4 |  | 3 |  |  |  | 6.5217
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Centros Escolares del Nivel Medio Ciclo Básico reparados y remozados |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Centros escolares del Nivel Medio Ciclo Básico, con dotación de equipo |  | 0 | Entidad | 48 |  |  | 46 | 4 |  | 3 |  |  |  | 6.5217
[6 empty] | 010 |  |  | 000 |  |  | PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Textos Impresos Para Estudiantes del Nivel Medio, Ciclo Básico |  | 0 | Documento | 77459 |  |  | 593295 | 278795 |  | 278795 |  |  |  | 46.991
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Textos impresos para estudiantes del nivel medio, ciclo básico oficial |  | 0 | Documento | 48795 |  |  | 88295 | 38795 |  | 38795 |  |  |  | 43.9379
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Textos dotados e impresos para estudiantes del ciclo básico de Telesecundaria |  | 0 | Documento | 28664 |  |  | 505000 | 240000 |  | 240000 |  |  |  | 47.5248
[6 empty] | 011 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del Nivel Medio, Ciclo Básico en Proceso de Profesionalización |  | 0 | Persona | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del Nivel Medio, Ciclo Básico en Proceso de Profesionalización |  | 0 | Persona | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  |  | EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 630 |  |  | 657 | 552 |  | 539 |  |  |  | 82.0396
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 630 |  |  | 657 | 552 |  | 539 |  |  |  | 82.0396
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del ciclo diversificado evaluados |  | 0 | Persona | 170000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del ciclo diversificado evaluados |  | 0 | Persona | 170000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Informes de investigaciones educativas publicados |  | 0 | Documento | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Informe Individual de resultado de logro del estudiante publicados |  | 0 | Documento | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Informe de resultados de evaluación a estudiantes, a nivel de establecimientos educativos, publicados |  | 0 | Documento | 4495 |  |  | 4495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 005 |  |  | 000 |  |  | DOTACIÓN DE BECAS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Alumnas y alumnos del nivel medio Ciclo Diversificado beneficiados con Bolsas de estudio y Becas Escolares. |  | 0 | Beca | 12247 |  |  | 12347 | 9059 |  | 8788 |  |  |  | 71.1752
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con Bolsas de Estudio |  | 0 | Beca | 7746 |  |  | 7864 | 5629 |  | 5381 |  |  |  | 68.4257
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Alumnas y Alumnos del nivel medio ciclo diversificado del sector oficial, beneficiados con becas de alimentos |  | 0 | Beca | 1716 |  |  | 1716 | 1283 |  | 1283 |  |  |  | 74.7669
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo diversificado, del Sector por cooperativa beneficiados con Bolsas de Estudio |  | 0 | Beca | 2786 |  |  | 2764 | 1988 |  | 1965 |  |  |  | 71.0926
[6 empty] | 007 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Centros Escolares del Nivel Medio Ciclo Diversificado reparados, remozados, dotados de equipo y mobiliario escolar |  | 0 | Entidad | 15 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Centros Escolares del Nivel Medio Ciclo Diversificado reparados y remozados |  | 0 | Entidad | 13 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Centros escolares del Nivel Medio Ciclo Diversificado, con dotación de equipo |  | 0 | Entidad | 2 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 008 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Docentes del ciclo diversificado en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Docentes del ciclo diversificado en proceso de profesionalización |  | 0 | Persona | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 003 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[6 empty] | 000 |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUEHUETENANGO
[10 empty] | 5 |  |  | 1 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO |  | 202193 | Metro cuadrado | 7948 |  |  | 7948 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 000 |  |  | 002 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE AMATITLÁN
[10 empty] | 5 |  |  | 2 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AMATITLAN GUATEMALA |  | 202208 | Metro cuadrado | 8500 |  |  | 8500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 000 |  |  | 003 |  |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[10 empty] | 5 |  |  | 27 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU |  | 225704 | Metro cuadrado | 3920 |  |  | 3920 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 28 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS |  | 225693 | Metro cuadrado | 3362 |  |  | 3362 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 29 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO |  | 225692 | Metro cuadrado | 5789 |  |  | 5789 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 01 |  |  | FORMACIÓN CON ORIENTACIÓN DOCENTE
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE MAESTROS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación para maestros atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 13003 |  |  | 13199 | 13198 |  | 12650 |  |  |  | 95.8406
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación para maestros atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 13004 |  |  | 13199 | 13198 |  | 12650 |  |  |  | 95.8406
[10 empty] | 4 |  |  | 10 | Estudiantes de formación de maestros beneficiados con Bono de transporte |  | 0 | Persona | 1218 |  |  | 941 | 941 |  | 941 |  |  |  | 100
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación de bachiller con orientación en educación atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 7095 |  |  | 7140 | 2533 |  | 2222 |  |  |  | 31.1204
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación de bachiller con orientación en educación atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 5011 |  |  | 5060 | 454 |  | 454 |  |  |  | 8.9723
[10 empty] | 4 |  |  | 10 | Docentes del ciclo diversificado actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula. |  | 0 | Persona | 600 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 12 | Estudiantes de las escuelas normales de educación física atendidos con formación académica |  | 0 | Persona | 2079 |  |  | 2079 | 2079 |  | 1768 |  |  |  | 85.0409
[10 empty] | 4 |  |  | 13 | Establecimientos de escuelas normales de educación física con servicios para su funcionamiento |  | 0 | Entidad | 22 |  |  | 22 | 22 |  | 22 |  |  |  | 100
[10 empty] | 4 |  |  | 18 | Estudiantes graduados de bachilleres con orientación en educación beneficiados con beca universitaria para cursar estudios de profesorado |  | 0 | Persona | 5020 |  |  | 4215 | 881 |  | 881 |  |  |  | 20.9015
[10 empty] | 4 |  |  | 22 | Docentes del ciclo diversificado fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico. |  | 0 | Persona | 61 |  |  | 1500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 24 | Estudiantes de formación de bachilleres con orientación en educación, beneficiados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 684 |  |  | 267 | 267 |  | 267 |  |  |  | 100
[10 empty] | 4 |  |  | 25 | Egresados del Sistema de Formación Inicial Docente formados a nivel de Licenciatura. |  | 0 | Persona | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 02 |  |  | FORMACIÓN DE BACHILLERES
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación de bachilleres atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 39190 |  |  | 38620 | 25046 |  | 24750 |  |  |  | 64.086
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación de bachilleres atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 39189 |  |  | 38689 | 25046 |  | 24750 |  |  |  | 63.9717
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Estudiantes de formación de bachilleres beneficiados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 3087 |  |  | 1993 | 1941 |  | 1941 |  |  |  | 97.3909
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes capacitados en áreas curriculares |  | 0 | Persona | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[6 empty] | 000 |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
[10 empty] | 5 |  |  | 30 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUINTLA ESCUINTLA |  | 227229 | Metro cuadrado | 2140 |  |  | 2140 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 03 |  |  | FORMACIÓN DE PERITOS
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE PERITOS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación de perito atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 27264 |  |  | 30064 | 29427 |  | 28421 |  |  |  | 94.535
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación de perito atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 27263 |  |  | 30063 | 29427 |  | 28421 |  |  |  | 94.5381
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Estudiantes de formación de peritos beneficiados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 4959 |  |  | 3591 | 3515 |  | 3515 |  |  |  | 97.8836
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes capacitados en áreas curriculares |  | 0 | Persona | 400 |  |  | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 04 |  |  | FORMACIÓN SECRETARIAL
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE SECRETARIAS
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación secretarial atendidas en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 4404 |  |  | 4464 | 3530 |  | 3530 |  |  |  | 79.0771
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación secretarial atendidas en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 4403 |  |  | 4463 | 3530 |  | 3530 |  |  |  | 79.0948
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Estudiantes de formación secretarial beneficiadas con bono de transporte |  | 0 | Persona | 2035 |  |  | 1807 | 1799 |  | 1799 |  |  |  | 99.5573
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Docentes capacitados en áreas curriculares |  | 0 | Persona | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 05 |  |  | FORMACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE TÉCNICOS INDUSTRIALES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de formación técnico industrial atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 3669 |  |  | 3951 | 3680 |  | 3680 |  |  |  | 93.141
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes de formación técnico industrial atendidos en el sistema escolar |  | 0 | Persona | 3669 |  |  | 3951 | 3680 |  | 3680 |  |  |  | 93.141
[10 empty] | 4 |  |  | 8 | Estudiantes de formación técnico industrial beneficiados con bono de transporte |  | 0 | Persona | 954 |  |  | 1027 | 962 |  | 962 |  |  |  | 93.6709
|  | 06 |  |  | FORMACIÓN TECNOLÓGICA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN TECNOLÓGICA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes de Formación Tecnológica atendidos en el Sistema Escolar |  | 0 | Persona | 6 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Institutos Tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | 0 | Entidad | 6 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[6 empty] | 000 |  |  | 001 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES
[10 empty] | 5 |  |  | 3 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO NEBAJ QUICHE |  | 225121 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 792 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 4 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO JACALTENANGO HUEHUETENANGO |  | 225122 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 792 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 5 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CHISEC ALTA VERAPAZ |  | 225123 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 3167 | 0 |  | 176.53 |  |  |  | 5.574
[10 empty] | 5 |  |  | 6 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO RABINAL BAJA VERAPAZ |  | 225124 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 3167 | 0 |  | 76.53 |  |  |  | 2.4165
[10 empty] | 5 |  |  | 7 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO JOCOTAN CHIQUIMULA |  | 225118 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 8 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA JALAPA |  | 225120 | Metro cuadrado | 2804 |  |  | 2502 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  |  | EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Servicios de dirección y coordinación de educación extraescolar |  | 0 | Evento | 22 |  |  | 26 | 18 |  | 15 |  |  |  | 57.6923
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Servicios de dirección y coordinación de educación extraescolar |  | 0 | Evento | 22 |  |  | 26 | 18 |  | 15 |  |  |  | 57.6923
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA OCUPACIONAL (NUFED)
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos |  | 0 | Persona | 31044 |  |  | 27983 | 29187 |  | 26116 |  |  |  | 93.3281
[10 empty] | 4 |  |  | 7 | Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) atendidos |  | 0 | Persona | 30902 |  |  | 27841 | 29187 |  | 26116 |  |  |  | 93.8041
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA (PEAC)
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), atendidos. |  | 0 | Persona | 6102 |  |  | 6362 | 5409 |  | 4981 |  |  |  | 78.293
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Técnicos docentes del Programa PEAC, capacitados para la implementación del enfoque de la Andragogía y Currículo Nacional Base (CNB). |  | 0 | Persona | 200 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 6 | Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), atendidos. |  | 0 | Persona | 6101 |  |  | 6361 | 5409 |  | 4981 |  |  |  | 78.3053
[10 empty] | 4 |  |  | 8 | Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (PEAC), dotados con materiales educativos. |  | 0 | Persona | 7000 |  |  | 5680 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 004 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICO LABORAL (CEMUCAF)
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), atendidos en áreas técnico-laborales. |  | 0 | Persona | 38353 |  |  | 35153 | 26624 |  | 24881 |  |  |  | 70.7792
[10 empty] | 4 |  |  | 4 | Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) dotados con materiales educativos |  | 0 | Persona | 360 |  |  | 360 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) atendidos en áreas tecnico-laborales |  | 0 | Persona | 38347 |  |  | 35148 | 26624 |  | 24881 |  |  |  | 70.7892
[10 empty] | 4 |  |  | 8 | Técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), formados en áreas ocupacionales. |  | 0 | Persona | 230 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 9 | Migrantes retornados, certificados en áreas ocupacionales |  | 0 | Persona | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 005 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Técnicos docentes, Coordinadores Departamentales y personal en servicio de DIGEEX, formados en educación extraescolar |  | 0 | Persona | 1795 |  |  | 420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 9 | Técnicos docentes, Estudiantes, Coordinadores Departamentales y Personal en servicio de DIGEEX, formados en procesos relacionados con educación extraescolar. |  | 0 | Persona | 1795 |  |  | 420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 006 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Establecimientos del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 575 |  |  | 111 | 19 |  | 19 |  |  |  | 17.1171
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Establecimientos del programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos con gratuidad |  | 0 | Entidad | 575 |  |  | 111 | 19 |  | 19 |  |  |  | 17.1171
[6 empty] | 008 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE MODALIDADES FLEXIBLES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles atendidos |  | 0 | Persona | 6000 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles dotados con materiales educativos |  | 0 | Persona | 6000 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Técnicos docentes del Programa de Modalidades Flexibles y Coordinadores Departamentales capacitados y dotados con materiales educativos. |  | 0 | Persona | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 009 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Estudiantes del programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA, atendidos |  | 0 | Persona | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Estudiantes del programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA, atendidos. |  | 0 | Persona | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  |  | EDUCACIÓN INICIAL
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Niños de primera infancia atendidos en aprendizaje temprano |  | 0 | Persona | 4225 |  |  | 4237 | 53 |  | 38 |  |  |  | 0.89686
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Madres capacitadas en el aprendizaje temprano de los niños. |  | 0 | Persona | 4100 |  |  | 4075 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 3 | Promotores educativos para la atención de la primera infancia capacitados |  | 0 | Persona | 125 |  |  | 162 | 53 |  | 38 |  |  |  | 23.4568
20 |  |  | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS
|  | 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Niños y niñas atendidos en escuelas saludables |  | 0 | Persona | 123901 |  |  | 347053 | 13516 |  | 13516 |  |  |  | 3.8945
[10 empty] | 4 |  |  | 5 | Integrantes de la comunidad educativa asistidos en temas de seguridad alimentaria y nutricional |  | 0 | Persona | 123901 |  |  | 347053 | 13516 |  | 13516 |  |  |  | 3.8945
[6 empty] | 002 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar |  | 0 | Persona | 527385 |  |  | 497453 | 494061 |  | 485875 |  |  |  | 97.6725
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Niños y Niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar |  | 0 | Persona | 527385 |  |  | 497453 | 493961 |  | 485875 |  |  |  | 97.6725
[6 empty] | 003 |  |  | 000 |  |  | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar |  | 0 | Persona | 2068657 |  |  | 2057691 | 2064777 |  | 2038895 |  |  |  | 99.0865
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Niños y Niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar |  | 0 | Persona | 2068657 |  |  | 2057494 | 2064734 |  | 2038852 |  |  |  | 99.0939
94 |  |  | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
|  | 09 |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 |  |  | Documento | 0 |  |  | 8994469 | 4303356 |  | 4303355 |  |  |  | 47.8445
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 |  |  | Documento | 0 |  |  | 8994468 | 4303356 |  | 4303355 |  |  |  | 47.8445
|  | 11 |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)
|  |  |  | 000 |  |  | SIN PROYECTO
[6 empty] | 001 |  |  | 000 |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA
[10 empty] | 4 |  |  | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA |  |  | Documento | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 4 |  |  | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA |  |  | Documento | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0