## NOVIEMBRE
Ministerio de Educación
Direccion General de Educación Física -DIGEF-
Proyectos Ejecutados y/o Ejecución en el año 2025
NOVIEMBRE
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PLAZO DEL CONTRATO | ESTUDIANTES BENEFICIADOS | EMPRESA EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | MONTO DE PAGOS 2025 |  |  | CONTENIDO O ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
[9 empty] | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
1 | CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENEF-, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A SOLICITUD DE LA DIGEF | Interior Finca La Alameda, km 5.5 carretera a "Los Aposentos", Chimaltenango, Chimaltenango | 2312000 | Fuente 22 | 176 dias hábiles | 579 | Metro Construcciones S.A. | M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López | 0 | 0 | 0 | Obra terminada en proceso de liquidación
1 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- | Km 54 antigua carretera al Pacífico, Escuintla, Escuintla | 2841147.6 | Fuente 22 | 150 dias calendario | 207 | Metro Construcciones S.A. | M.Sc. Yania M. Ortiz Ortiz | 0 | 0 | 0 | Obra suspendida por incumplimiento al contrato por parte del contratista.
2 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | 32 calle 9-10 zona 11, Colonia Granai I, Guatemala, Guatemala. | 5799933.59 | Fuente 22 | 98 dias calendario | 4610 | Metro Construcciones S.A. | M.Sc. Yania M. Ortiz Ortiz | 0 | 0 | 0 | Obra terminada en proceso de recepción y liquidación