## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución
Acceso a la Educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | REPORTE SICOIN/POA |  | 1.1768 |  |  | #REF!
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 102 | 0 | 0% | 25000000 | 54124424 | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 150000 | 0 | 0%
Componente
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 204720 | 0 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1895606 | 0 | 0%
[5 empty] | 20 | 102 | 0 | 0% | 25000000 | 56374750 | 0 | 0%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
[8 empty] | Avance del mes | [7 empty] | 68.24%
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica |  | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  |  |  | 15835 |  | 793 |  | 0 | 0 | POA/REPORTE SICOIN
|  | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  |  | 11 |  | 102 |  | 102 | 0 | POA/REPORTE SICOIN
|  | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | POA/REPORTE SICOIN
[6 empty] | 15855 |  | 895 |  | 102 | 0
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
0% |  |  | 0% |  | Variación % Física |  | 0%
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 0% | EN EL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTA EJECUCIÓN, EN VIRTUD QUE SE REALIZARON MOVIMIENTOS PARA READECUAR EL PRESUESTO ACORDE AL POA. SERÁ EN EL REPORTE DEL MES DE MARZO DE 2025 CUANDO SE PRESENTE EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN FISICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
0% |  |  | 0%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | [15 empty] | 21000000
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |  |  | % DE EJECUCIÓN | [10 empty] | 182268555
65.72% |  |  | 119790396.01 |  |  | 67.51% | [9 empty] | 119790396.01
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
21000000
177450000
8.4535

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2025 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
Fecha de suscripción: |  | 2016-10-18
Fecha de último desembolso: |  | 2025-06-30
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1: Acceso a educación Técnica
Infraestructura física | Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del civlo diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 8700000 | [5 empty] | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Equipamiento | Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado |  |  | Establecimientos | 4 | 1942328 | [5 empty] | 1942328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional |  |  | N/A | N/A | 9295932 | [5 empty] | 9295932 | 5478204 | 58.93% | N/A | N/A | 5478204 | 58.93%
[6 empty] | 19938260 | [5 empty] | 19938260 | 5478204 | 27.48% |  |  |  | 27.48%
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 4 | 10160400 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4 | 4 | 100% | 11589400 | 10019989.68 | 86.46% | 4 | 100% | 10019989.68 | 86.46%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 95715930 | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 16824 | 0 | 0% | 95715930 | 43480 | 0.04543% | 0 | 0% | 43480 | 0.04543%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 14756210 | 2636510 | 17.87% | N/A | 0 | 2636510 | 17.87%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 10059539 | 4373636.11 | 43.48% | N/A | 0 | 4373636.11 | 43.48%
[6 empty] | 105876330 |  |  | 16828 | 4 | 0.02377%
[12 empty] | 132121079 | 17073615.79 | 12.92% |  | 0.02377% | 17073615.79 | 12.92%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educacion técnica
Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 5 | 0 | 0% | 1416000 | 451000 | 31.85% | 0 | 0% | 451000 | 31.85%
| Construccion, ampliacion y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 10526 | 203 | 1.929% | 53769183 | 779440 | 1.45% | 203 | 1.929% | 779440 | 1.45%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5 | 0 | 0% | 12782600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0% | 1100000 | 870000 | 79.09% | 0 | 0% | 870000 | 79.09%
Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A |  | 0% | 1291099 | 171290 | 13.27% | 0 | 0% | 171290 | 13.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | M/A | 0 | 0% | 2133000 | 1422407.68 | 66.69% | 0 | 0% | 1422407.68 | 66.69%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 10537 | 203 | 1.927% | 72491882 | 3694137.68 | 5.096% | 203 | 1.927% | 3694137.68 | 5.096%
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados |  |  | Entidad | 6 | 2302575 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 6 | 0 | 0% | 24369880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 16824 | 68191848 | 2021-04-01 | 2021-08-15 | 6546 | 30.88 | 0.4717% | 45506015 | 2103660.84 | 4.623% | 30.88 | 0.4717% | 2103660.84 | 4.623%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 5 | 20207600 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | 0 | 0% | 7944372 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares |  |  | Evento | 1 | 1100000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Varios | N/A |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 219000 | 70582.38 | 32.23% | 0 | 0% | 70582.38 | 32.23%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 7734977 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 3905438 | 3308254 | 84.71% | 0 | N/A | 3308254 | 84.71%
[6 empty] | 99537000 |  |  | 6562 | 30.88 | 0.4706% | 81944705 | 5482497.22 | 6.69% | 30.88 | 0.4717% | 5482497.22 | 6.69%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 31666213 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4773 | 0 | 0% | 31666213 | 17564691.59 | 55.47% | 0 | 0% | 17564691.59 | 55.47%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 102 | 3777438 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 0 | 0% | 3777438 | 9684431.91 | 256.4% | 0 | 0% | 9684431.91 | 256.4%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 0 | 11095831 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0% | 11095831 | 10280809.97 | 92.65% | 0 | 0% | 10280809.97 | 92.65%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento |  | 191428 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 191428 | 105803.76 | 55.27% | 0 | 0% | 105803.76 | 55.27%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1812596 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 1812596 | 1211858.23 | 66.86% | 0 | 0% | 1211858.23 | 66.86%
TOTAL | [5 empty] | 48543506 |  |  | 4790 | 0 | 0% | 48543506 | 38847595.46 | 80.03% | 0 | 0% | 38847595.46 | 80.03%
Ejercicio Fiscal | 2023
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 5303 | 5740313 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5303 | 3903.47 | 73.61% | 44524953 | 33414669.16 | 75.05% | 3903.47 | 73.61% | 33414669.16 | 75.05%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 2156848 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11 | 2 | 18.18% | 2156848 | 483900 | 22.44% | 2 | 18.18% | 483900 | 22.44%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 2 | 67249 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 2 | 100% | 607657 | 572181.34 | 94.16% | 2 | 100% | 572181.34 | 94.16%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 50000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 50000 | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 130000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 315486 | 217786 | 0% | N/A | 0% | 217786 | 69.03%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1117590 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 0% | 3719778 | 3076185.29 | 82.7% | N/A | 0% | 3076185.29 | 82.7%
0
TOTAL | [5 empty] | 9262000 |  |  | 5316 | 3907.47 | 73.5% | 51374722 | 37764721.79 | 73.51% | 3907.47 | 73.5% | 37764721.79 | 73.51%
Ejercicio Fiscal | 2024
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 793 | 5740313 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 178 | 0 | 0% | 887891 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 11 | 2156848 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 5 | 71.43% | 64967165 | 9684431.91 | 14.91% | 5 | 71.43% | 9684431.91 | 14.91%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 1 | 67249 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0% | 536249 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 50000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 304000 | 0 | 0% | N/A | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 130000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 367282 | 183081.28 | 0% | N/A | N/A | 183081.28 | 49.85%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 1117590 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | 0% | 2737546 | 1582110.88 | 57.79% | N/A | N/A | 1582110.88 | 57.79%
TOTAL | [5 empty] | 9262000 |  |  | 185 | 5 | 2.703% | 69800133 | 11449624.07 | 16.4% | 5 | 2.703% | 11449624.07 | 16.4%
Ejercicio Fiscal | 2025
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado |  |  | Mts. Cuadrados | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  |  | Entidad | 102 | 54124424 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 102 | 0 | 0% | 54124424 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  |  | Entidad | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Diseño e implementación curricular | Implementación curricular |  |  | Unidad | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% | 150000 | 0 | 0% | N/A | 0%
Fortalecimiento institucional | Imprevistos |  |  | Evento | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% |  | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0%
| Consultoría Internacional |  |  | Varios | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | 0% | 204720 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0%
1895606
TOTAL | [5 empty] | 54124424 |  |  | 102 | 0 | 0% | 56374750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0% | 27.48% | N/A |  | 5478204
2019 | 0.02377% | 12.92% | 0.02377% |  | 17073615.79
2020 | 1.927% | 5.096% | 1.927% |  | 3694137.68
2021 | 0.4717% | 6.69% | 0.4717% |  | 5482497.22
2022 | 0% | 80.03% | 0% |  | 38847595.46
2023 | 73.5% | 73.51% | 73.5% |  | 37764721.79
2024 | 2.703% | 16.4% | 2.703% |  | 11449624.07
2025 | 0% | 0% | 0% |  | 0
Total | [5 empty] | 119790396.01
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2025 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | FEBRERO
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | PROEDUC V
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados |  | REHABILITACIÓN DEL INEBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA |  | 14110903 | N/A | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 100% | 100% | Concluído
|  |  | REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ |  | 14110903 | N/A | 2022-01-19 | 2022-10-06 | 100% | 100% | Concluído
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. |  | 14126478 | 225120, 225122 | 2022-02-18 | 2023-05-31 | 100% | 100% | Concluído
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA |  | 14126478 |  | 2022-04-05 | 2023-03-31 | 100% | 100% | Concluído
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de Nebaj, Quiché |  | 16832825 | 225121 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 2.8% | 0% | El contrato fue rescindido con fecha 4/10/2023
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de Jacaltenango, Huehuetenango |  | 14126478 | 225122 | 2022-02-18 | 2023-06-19 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Construcción Instituto Diversificado municipio de San Pedro Pinula, Jalapa |  | 1412678 | 225120 | 2022-04-15 | 2023-06-28 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Rehabilitación del INEB, ubicado en el municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehuetenango. |  | 14110903 | N/A | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Rehabilitación de la EOM regional, ubicada en el Caserío La Cruz Regional, Cuilco, departamento de Huehuetenango. |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-07-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Rehabilitación de, INEBE con Orientación Ocupacional, Dr. Silvano Antonio Carias Recinos, municipio de Jalapa, Jalapa. |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-07-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado |  | Rehabilitación del Instituto Nacional de Educación Diversificada, municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché |  | 14110903 | N/A | 2022-03-15 | 2022-06-13 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para Taller de construcción para un (1) Instituto Tecnológico. |  | 19716028 | N/A | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisición de equipamiento para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-02-2023 |  | 19823940 | N/A | 2023-12-08 | 2024-01-19 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para dos (2) Institutos Tecnológicos. |  | 19723717 | 225120, 225122 | 2024-04-10 | 2024-09-10 | 100% | 100% | El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología para centros educativos. |  | 20626592 | N/A | 2024-04-15 | 2024-12-15 | 100% | 100% | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 08/03/2024
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-04-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para dos (2) Institutos Tecnológicos del Nivel Diversificado |  | 20625774 | 225120, 225122 | 2024-05-22 | 2024-08-27 | 100% | 100% | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para tres (3) Institutos del Nivel Diversificado |  | 20977425 | 225120, 225122 | 2024-03-14 | 2024-08-26 | 100% | 100% | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Laboratorios de fisica, quimica y biologia para siete (7) Centros Educativos, ubicados en Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiche |  | 22886087 | N/A | 2024-10-23 |  | 0% | 0% | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 23/08/2024
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo de Computo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado |  | 24276502 | N/A | 2025-01-29 |  |  |  | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 24/01/2025
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Mecanica para centros educativos del nivel diversificado |  | 24405205 | N/A | 2025-02-05 |  |  |  | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 28/01/2025
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Laboratorios de fisica, quimica y biologia / Talleres de ciencias biologicas para Centros Educativos del nivel diversificado |  | 23908319 | N/A | 2025-01-06 |  |  |  | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 27/12/2024
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Construccion para centros educativos del nivel diversificado |  | 23908548 | N/A | 2025-02-07 |  |  |  | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 04/02/2025
Acceso a la educación técnica | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar |  | Adquisicion de equipo para Talleres especializados en Electricidad para centros educativos del nivel diversificado |  | 24244236 | N/A | 2025-01-06 |  |  |  | FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 27/12/2024
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por
Formulas:
Fecha Final de Ejecución = +[Fecha de Inicio de Ejecución]+90

## Hoja1
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO INCLUIDA EN EL INFORME
| Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado | Vigente | EJECUTADO
14 | Renglon 332 | 0
| Renglon 188 | 0
|  | 0 | 0
| Centros escolares del nivel medio diversificado rehabilitados | Monto
01 | Renglon 171 | 0
01 | Renglon 188 | 0
|  | 0 | 0
| Institutos tecnológicos dotados con equipmeinto y mobiliario escolar | Monto
05 | 261 | 0
05 | 268 | 0
05 | 272 | 0
05 | 283 | 0
05 | 286 | 0
05 | 291 | 0 | 0
05 | 293 | 0 | 0
05 | 294 | 0
05 | 295 | 0
05 | 298 | 0
05 | 299 | 0
05 | 322 | 0 | 0
05 | 323 | 0 | 0
05 | 324 | 0 | 0
05 | 329 | 0 | 0
|  | 0 | 0
14 | Renglon 122 | 80000
14 | Renglon 158 | 5629650
14 | Renglon 171 | 0
14 | Renglon 184 | 174720
14 | Renglon 188 | 44200
14 | Renglon 239 | 60756 | 0
14 | Renglon 252 | 31500
14 | Renglon 254 | 4200 | 0
14 | Renglon 261 | 46800
14 | Renglon 268 | 49260 | 0
14 | Renglon 272 | 95700
14 | Renglon 283 | 223300
14 | Renglon 286 | 1253425 | 0
14 | Renglon 289 | 0 | 0
14 | Renglon 291 | 0 | 0
14 | Renglon 292 | 0 | 0
14 | Renglon 293 | 3274579 | 0
14 | Renglon 294 | 143550
14 | Renglon 295 | 3532986 | 0
14 | Renglon 296 | 0 | 0
14 | Renglon 297 | 1674255 | 0
14 | Renglon 298 | 29400
14 | Renglon 299 | 2683440 | 0
14 | Renglon 321 | 900150 | 0
14 | Renglon 322 | 338610 | 0
14 | Renglon 323 | 5606260 | 0
14 | Renglon 324 | 1892400 | 0
14 | Renglon 326 | 2095390 | 0
14 | Renglon 328 | 11295000 | 0
14 | Renglon 329 | 12964893 | 0
|  | 54124424 | 0
| Imprevistos | Monto
01 | Renglon 121 | 30000 | 0
01 | Renglon 184 | 174720 | 0
|  | 204720 | 0
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
| RENGLON 185 | 0
| RENGLON 122 | 150000
| RENGLON 189 | 0
01 | 189 Consultoría Internacional | 1895606 | 0
0
| TOTAL | 56374750 | 0