## IAFF (1)
Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JUNIO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta |  |  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |  |  |  | II.5 Avance Financiero al Mes |  |  |  | II.6 Medios de Verificación | [5 empty] | 15000 | 25250
Componente 1 |  |  |  |  | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | REPORTES DE SICOIN | [5 empty] | 21900 | 25250
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 2112 | 1478 | 0 | 0 | 159602576 | 120942099 | 585050 | 0.4837% | [5 empty] | #REF! | 15000 | 25250
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 611 | 377 | 88 | 23.3422 | 120251977 | 97282426 | 22249498.25 | 22.87% | [6 empty] | 21900 | 25250
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 19667198 | 15086227 | 0 | 0% | [6 empty] | 15000 | 25250
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 319 | 0 | 0 | 19401816 | 12357941 | 0 | 0% | POA | [5 empty] | 21900 | 25250
| Equipamiento de módulos |  |  | Equipo | 446 | 377 | 0 | 0 | 3749390 | 9614666 | 0 | 0% | [6 empty] | 21000 | 35999.65
Componente 2 | [18 empty] | 21000 | 35999.65
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 982 | 1896 | 447 | 23.5759 | 88543084 | 129045185 | 37066443 | 28.72% | [6 empty] | 15000 | 35999.65
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1705887 | 1705887 | 315000 | 18.47% | [6 empty] | 21900 | 35999.65
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 3024 | 2682 | 0 | 0 | 27597900 | 27597900 | 4551580 | 16.49% | [6 empty] | 15000 | 35999.65
Componente 3 | [18 empty] | 21900 | 10000
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700982 | 8978082 | 3059848.54 | 34.08% | [6 empty] | 21000 | 341498.25
| Evaluación |  |  | Varios | 1 | 1 | 0 | 0 | 5679190 | 5679190 | 0 | 0% | [6 empty] | 247500
[5 empty] | 7497 | 7132 | 535 | 7.5014 | 449900000 | 428289603 | 67827419.79 | 15.84%
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula |  | III. 2 Nombre |  |  |  | III.3 Meta Total |  | III. 4 Meta Anual |  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |  | III.8 Notas Aclaratorias
Habilitación y remozamiento de centros escolares |  | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  |  | 1478 |  | 1478 |  | 1478 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Módulos educativos |  |  |  | 611 |  | 377 |  | 377 | 88 | REPORTE DE SICOIN
|  | Censo de infraestructura |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  |  | 319 |  | 319 |  | 319 | 0 | POA
|  | Equipamiento de módulos |  |  |  | 446 |  | 377 |  | 377 | 0 | REPORTE DE SICOIN
Mejora de la calidad de la enseñanza |  | Equipo Tecnológico |  |  |  | 982 |  | 1896 |  | 1896 | 447 | REPORTE DE SICOIN
|  | Servcios de desarrollo curricular |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Capacitación a Docentes FID / PADEP |  |  |  | 3024 |  | 2682 |  | 2682 | 0 | REPORTE DE SICOIN
Administración, supervisión y evaluación |  | Administración del programa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REPORTE DE SICOIN
|  | Evaluación |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | REPORTE DE SICOIN
[6 empty] | 6863 |  | 7132 |  | 7132 | 535
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN
Recuento comparativo | [7 empty] | IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
7.23% |  |  | 14.65% |  | Variación % Física |  | 7.4291
[5 empty] | Variación % Fínanciera |  |  | IV. 3 Alertivos
IV. 2 GESTIÓN AL MES | [6 empty] | 1.187% | En el mes de junio 2022, se realizó el pago de 19 módulos educativos de la fase II cuya meta se verá reflejada en el mes de julio 2022 en el SICOIN. Se ejectuaron pagos de consultores evaludadores para OPF y Módulos educativos.
EJECUCION FISICA |  |  | EJECUCION FINANCIERA
7.5014 |  |  | 15.84%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO
EJECUCIÓN FISICA TOTAL |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
32.09% |  |  | 370659244.04 | [11 empty] | 150000000 | 150000000 | 1155000000
1162110000
| Firma Elaborado Por | [7 empty] | Firma Aprobado Por
Note on J21: David Estuardo Lee Pinto: 181
Note on J25: David Estuardo Lee Pinto: Renglones 158,185,297, 299, 324, 328, 329
Note on J29: Renglones: 121, 181, 115, 185,188, 199, 241, 244, 291, 322, 328
Note on K29: Renglones: 121, 181, 115, 185,188, 199, 241, 244, 291, 322, 328

## IAFF (2)
Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales
I. DATOS GENERALES
Ejercicio: |  | 2022 |  |  |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JUNIO
Entidad: |  | 11130008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
Fecha de suscripción: |  | 2018-05-10
Fecha de último desembolso: |  | 2022-05-12
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)
Ejercicio Fiscal | 2018
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitacion y Remozamiento de centros escolares | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Habilitación de centros escolares par el nivel de educación preprimaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria |  |  | Establecimientos | 0 | 29502 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de los Docentes
Promoción de la lectura, mantemáticas y valores | Documento |  |  | Documento | 2543200 | 45934422 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 3
Administración, seguimiento , monitoreo y auditoría | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
Evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0%
45963924
Ejercicio Fiscal | 2019
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos |  |  | Módulos | 500 | 69953055.79 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 69953055.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliarios escolar |  |  | Unidad | 500 | 5399305.21 | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 500 | 0 | 0% | 5399305.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Docentes de preprimaria capacitados |  |  | Docente | 1500 | 6600000 | 2019-02-02 | 2019-11-30 | 1500 | 1224 | 81.6% | 6600000 | 5385600 | 81.6% | 1224 | 81.6% | 5385600 | 81.6%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 499537 | 10026616 | 2019-01-02 | 2019-09-02 | 499537 | 499537 | 100% | 10026616 | 9581119.66 | 95.56% | 499537 | 95.56% | 9581119.66 | 95.56%
| Adquisición de textos escolares |  |  | Texto | 2360402 | 24384275 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2360402 | 2360402 | 100% | 24384275 | 24297026.36 | 99.64% | 2360402 | 99.64% | 24297026.36 | 99.64%
| Capacitacion a docentes / directores |  |  | Docente | 1360 | 2258079 | 2019-07-01 | 2019-12-04 | 1360 | 0 | 0% | 2258079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de equipo tecnológico |  |  | Equipo | 1360 | 99949503 | 2019-01-02 | 2019-08-19 | 1360 | 0 | 0% | 99949503 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 15022125 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | 15022125 | 2397900 | 15.96% | N/A | 15.96% | 2397900 | 15.96%
[9 empty] | 2865159 | 2861163 | 99.86% |  |  |  | 2861163 | 99.86% |  | 99.86%
[12 empty] | 233592959 | 41661646.02 | 17.84%
Ejercicio Fiscal | 2020
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 137 | 26734500 |  |  | 137 | 81 | 59.12% | 26734500 | 15999000 | 59.84% | 81 | 59.12% | 15999000 | 59.84%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 200 | 50660000 |  |  | 200 | 135 | 67.5% | 50660000 | 33318500 | 65.77% | 135 | 67.5% | 33318500 | 65.77%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 137 | 2070080 |  |  | 137 | 135 | 98.54% | 2100300 | 2070080 | 98.56% | 135 | 98.54% | 2070080 | 98.56%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 200 | 3027340 |  |  | 200 | 200 | 100% | 3027340 | 3027340 | 100% | 200 | 100% | 3027340 | 100%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 1000 | 68375505 |  |  | 820 | 733 | 89.39% | 71776239 | 69809785.32 | 97.26% | 733 | 89.39% | 69809785.32 | 97.26%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 292 | 17765881 |  |  | 638 | 407 | 63.79% | 42192897 | 29968440.9 | 71.03% | 407 | 63.79% | 29968440.9 | 71.03%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 1224 | 16156800 |  |  | 1224 | 1032 | 84.31% | 13889066 | 13222880 | 95.2% | 1032 | 84.31% | 13222880 | 95.2%
| Textos | [10 empty] | 11969780 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | 3375198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4167198 | 2747106.59 | 65.92% | N/A | N/A | 2747106.59 | 65.92%
[6 empty] | 188165304 |  |  | 3356 | 2723 | 81.14% | 226517320 | 170163132.81 | 75.12% | 2723 | 81.14% | 170163132.81
Ejercicio Fiscal | 2021
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 106 | 32 | 30.19% | 23136000 | 6245000 | 26.99% | 32 | 30.19% | 6245000 | 26.99%
| Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe |  |  | Módulos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 86 | 37 | 43.02% | 22113000 | 7805300 | 35.3% | 37 | 43.02% | 7805300 | 35.3%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 57 | 0 | 0% | 876543 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe |  |  | Mobiliario | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18 | 0 | 0% | 268080 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion preprimaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 12 | 100% | 1350000 | 807438.92 | 59.81% | 12 | 100% | 807438.92 | 59.81%
| Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educacion primaria transferencias a OPF |  |  | Transferencia | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 538 | 538 | 100% | 45134286 | 40323767.3 | 89.34% | 538 | 100% | 40323767.3 | 89.34%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitacion de docentes |  |  | Docente | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3331 | 2754 | 82.68% | 25974679 | 24179760 | 93.09% | 2754 | 82.68% | 24179760 | 0%
| Tecnología |  |  | Equipo | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1896 | 0 | 0% | 44405951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Impresión de textos serie Descubro y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria |  |  | Textos | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 477261 | 477261 | 100% | 8172139 | 8172138.19 | 100% | 477261 | 100% | 8172138.19 | 0%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 12517326 | 2970264.76 | 23.73% | N/A | N/A | 2970264.76 | 23.73%
| Evaluación |  |  | Varios | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A | NA | N/A | 977300 | 503376.25 | 51.51% | N/A | N/A | 503376.25 | 51.51%
[6 empty] | 0 |  |  | 483305 | 480634 | 99.45% | 184925304 | 91007045.42 | 49.21% | 480634 | 99.45% | 91007045.42 | 49.21%
Ejercicio Fiscal | 2022
II.1. Componente | II.2. Descripción Meta |  |  | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo |  | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones |  | II.6. Avance Físico al Año |  |  | II.7. Avance Financiero al Año |  |  | II.8. Avance Fisico Acumulado |  | II.9. Avance Financiero Acumulado |  | II.10. Observaciones
[5 empty] | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución **
Componente 1
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Remozamiento de Centros Escolares vía OPF |  |  | Transferencias | 1478 | 120942099 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1478 | 0 | 0% | 120942099 | 585050 | 0.4837% | 0 | 0% | 585050 | 0.4837%
| Módulos educativos |  |  | Módulos | 377 | 97282426 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 377 | 88 | 23.34% | 97282426 | 22249498.25 | 22.87% | 88 | 23.34% | 22249498.25 | 22.87%
| Censo de infraestructura |  |  | Unidad | 1 | 15086227 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 15086227 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario |  |  | Unidad | 319 | 12357941 |  |  | 319 |  |  | 12357941 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Equipamiento de módulos |  |  | Equipo | 377 | 9614666 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 377 | 0 | 0% | 9614666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Equipo Tecnológico |  |  | Equipo | 1896 | 129045185 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1896 | 447 | 23.58% | 129045185 | 37066443 | 28.72% | 447 | 23.58% | 37066443 | 28.72%
| Servicios de desarrollo curricular |  |  | N/A | 1 | 1705887 |  |  | 1 |  |  | 1705887 | 315000 | 18.47% |  |  | 315000 | 18.47%
| Capacitación a docentes, FID / PADEP |  |  | Docente | 2682 | 27597900 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2682 | 0 | 0% | 27597900 | 4551580 | 16.49% | 0 | 0% | 4551580 | 16.49%
Componente 3
Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa |  |  | N/A | N/A | 8978082 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | NA | N/A | 8978082 | 3059848.54 | 34.08% | N/A | N/A | 3059848.54 | 34.08%
| Evalución |  |  | N/A | 1 | 5679190 |  |  | 1 |  |  | 5679190 | 0
[5 empty] | 7132 | 428289603 |  |  | 7132 | 535 | 7.501% | 428289603 | 67827419.79 | 15.84% | 535 | 7.501% | 67827419.79 | 15.84%
III. Resumen
III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |  | III.5. Avance Financiero Acumulado
2018 | 0 | 0% | 0% |  | 0
2019 | 99.86% | 17.84% | 51.51% |  | 41661646.02
2020 | 81.14% | 75.12% | 81.14% |  | 170163132.81
2021 | 99.45% | 49.21% | 99.45% |  | 91007045.42
2022 | 7.501% | 15.84% | 7.501% |  | 67827419.79
Total |  |  |  |  | 370659244.04
Firma Aprobado Por
Firma Elaborado Por
[9 empty] | 3358952 | 3345055 | 99.59%

## IAFF (3)
Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones
I DATOS GENERALES
ENERO
Ejercicio: |  | 2022 |  | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
| Mes a Reportar: | JUNIO
Entidad: |  | 1113-0008
Unidad Ejecutora: |  | MINEDUC
Préstamo: |  | BID 3618/OC-GU
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126
II PRINCIPALES INVERSIONES
II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente |  | II.3. Inversión (Producto) |  | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN |  | 14411237 |  | 2021-09-01 | 2022-08-22 | 23.34% | 22.87%
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Promoción de la lectura, matemática y valores |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO |  | 14445778 |  | 2021-10-08 | 2022-06-17 | 23.58% | 28.72%
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes |  |  | ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN |  | N/A |  | 2021-11-29 | 2022-03-23 | N/A | 100%
Habilitación y remozamiento de centros escolares | Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR MÓDULOS PREFABRICADOS FASE II |  | 15807525 | [5 empty] | ADJUDICADO
| Firma Elaborado Por |  |  |  |  | Firma Aprobado Por

## Hoja1
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA INCLUIDA EN EL INFORME
|  | VIGENTE | EJECUTADO
Remozamiento de Centros Escolares vía OPF
12 | Renglon 435 | 103479049 | 0
1 | Renglón 188 | 17463050 | 585050 | 460250 | 1478.2721
|  | 120942099 | 585050
Módulos educativos
11 | Renglón 329 | 93139926 | 21470000
1 | Renglón 188 | 4142500 | 779498.25
|  | 97282426 | 22249498.25
Censo de Infraestructura
| Renglón 181 | 15086227
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario
| Renglon 185 | 12357941
Equipamiento de modulos
| Renglón 324 | 9614666
[6 empty] | Evaluación de formacion de docentes / evaluación de tecnología | 5679190
[6 empty] | Servicios de desarrollo curricular | 1705887
| Equipo tecnológico |  |  |  |  | Capacitación a docentes, FID / PADEP | 27597900
| Renglón 158 | 3426120 | 1027836
| Renglón 185 | 15235145 | 7652589
| Renglón 297 | 477090 | 131409
| Renglón 299 | 5607900 | 1682370
| Renglón 324 | 10031970 | 2664171
| Renglón 328 | 78719850 | 23615955
| Renglón 329 | 15547110 | 292113
|  | 129045185 | 37066443
Evaluación de formacion de docentes / evaluación de tecnología
Programa 11 | Renglón 185 | 66000
| Renglón 186 | 100000
| Renglón 189 | 691850
Programa 12 | Renglón 185 | 85000
| Renglón 186 | 1450000
| Renglón 189 | 3286340
5679190
Servicios de desarrollo curricular
| Renglon 189 | 1705887 | 315000
Capacitación Docentes FID/PADEP
Programa 14 | Renglón 185 | 8641600 | 594880
Programa 11 | Renglón 185 | 18956300 | 3956700
|  | 27597900 | 4551580
Administración del programa
| Renglon 081 | 5856000 | 1129645.16
| 121 | 2028568 | 1914927.5 | 113640.5
| 136 | 264000 | 5955.5
| 143 | 112600
| 184 | 115000
| 189 | 240000
| 199 | 117814
| 241 | 12900 | 2273.6
| 243 | 1000 | 355.78
| 244 | 12920 | 4852.24
| 268 | 1500 | 897
| 291 | 12900 | 941.76
| 322 | 48000
| 328 | 77440
| 189 Programa 5 DIGEMOCA | 77440
|  | 8978082 | 3059848.54 |  | 424130849
|  | 428289603 | 67827419.79
-4158754